

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2013 г. Ачинск 380-п

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» (в ред. от 29.01.2014 № 085-п, от 05.02.2014 № 093-п, от 06.02.2014 № 103-п, от 28.02.2014 № 117-п, от 24.03.2014 № 177-п, от 21.04.2014 № 223-п, от 18.06.2014 № 323-п, от 18.06.2014 № 323-п, от 14.07.2014 № 364-п, от 14.07.2014 № 393-п, от 22.08.2014 № 393-п, от 03.10.2014 № 434-п, от 16.10.2014 № 443-п, от 31.10.2014 № 476-п, от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2015 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п, от 29.04.2015 № 159-п, от 22.05.2015 № 179-п, от 22.06.2015 № 226-п, от 03.08.2015 № 263-п, от 21.09.2015 № 304-п, от 28.09.2015 № 309-п, от 12.10.2015 № 339-п, от 02.11.2015 № 370-п, от 25.03.2016 № 089-п, от 19.04.2016 № 119-п, от 13.05.2016 № 153-п) |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 297-п «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска, Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013  
№ 299-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования» согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Стрельцову Е.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления:  
http://www.adm-achinsk.ru//.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации города Ачинска | В.И. Аникеев |

Приложение

к постановлению Администрации города Ачинска

от 31.10.2015 № 380-п

Муниципальная программа города Ачинска

«Развитие образования»

I. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие образования |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формирования и реализации», распоряжения Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации города Ачинска |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел бухгалтерского учета и контроля; отдел спорта и молодежной политики; отдел культуры, отдел по защите прав детей), управление социальной защиты населения администрации города Ачинска, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;  2. «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей»;  3. «Обеспечение поддержки детей-сирот»;  4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.  2. Обеспечение безопасного качественного отдыха, занятости и оздоровления детей.  3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.  4. Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2018 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | -численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения;  - доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на учете в управлении образования;  -доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  -доля детей в возрасте 6-18 лет, получающие услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет;  -доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества школьников;  -количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год.  Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования муниципальной программы составит:  7 818 321,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 1 587 802,7 тыс. руб.;  2015 год – 1 509 177,6 тыс. руб.;  2016 год – 1 590 066,6 тыс. руб.;  2017 год – 1 592 122,0 тыс. руб.;  2018 год – 1 539 152,9 тыс. руб.  Из них:  из средств федерального бюджета – 85 680,3 тыс. руб. в том числе:  в 2014 году – 24 075,2 тыс. руб.;  в 2015 году – 8 817,4 тыс. руб.;  в 2016 году – 35 656,9 тыс. руб.;  в 2017 году – 17 130,8 тыс. руб.;  в 2018 году – 0,0 тыс. руб.  из средств краевого бюджета – 4 561 934,1 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 968 665,9 тыс. руб.;  в 2015 году – 794 932,6 тыс. руб.;  в 2016 году – 915 861,2 тыс. руб.;  в 2017 году – 954 957,4 тыс. руб.;  в 2018 году – 927 517,0 тыс. руб.  из средств местного бюджета – 2 881 987,1 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 548 749,1 тыс. руб.;  в 2015 году – 612 413,3 тыс. руб.;  в 2016 году – 589 303,6 тыс. руб.;  в 2017 году – 569 959,5 тыс. руб.;  в 2018 году – 561 561,6 тыс. руб.  из внебюджетных источников – 288 720,3 тыс.руб., в том числе:  в 2014 году– 46 312,5 тыс. руб.;  в 2015 году – 93 014,3 тыс. руб.;  в 2016 году – 49 244,9 тыс. руб.;  в 2017 году – 50 074,3 тыс. руб.;  в 2018 году – 50 074,3 тыс. руб. |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ачинска | Реконструкция здания под дошкольное образовательное учреждение (приложение № 3 к настоящему паспорту) |

II. Характеристика текущего состояния в сфере «Образование»  
основные показатели социально – экономического развития  
города Ачинска и анализ социальных, финансово – экономических  
и прочих рисков реализации программы

Значимость образования в современном мире сложно переоценить, и только тот, кто сегодня умеет быстро и эффективно учиться, способен завтра создать условия для личного, семейного и общественного блага. Задача повышения качества, доступности и эффективности образования была и остается для Ачинска основным стратегическим ориентиром.

В системе общего образования приоритетной является деятельность, направленная на совершенствование структуры и сети государственных образовательных организаций общего и дополнительного образования, создание безопасных условий обучения и воспитания, укрепление материально-технической базы и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования.

Сеть образовательных организаций города Ачинска по состоянию на 01.10.2015 включает 53 учреждения: 17 школ, 34 детских сада, Центр дополнительного образования детей, Центр психолого-медико-социального сопровождения детей «Спутник».

Численность учащихся в школах составляет 11 058 человек, скомплектовано 454 класса-комплекта возрастной нормы и 14 коррекционных классов-комплектов.

Численность детей в детских садах - 6 114 человек в 276 группах. Сформированы группы общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленности.

За период 2007-2014 годы сеть дошкольных учреждений увеличилась на 10 детских садов, введено 2 238 мест:

- за счет возврата в систему 9 детских садов - 1 663 места;

- за счет доукомплектования действующих групп – 391 место;

- за счет строительства 1 детского сада -184 места.

В результате очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет снята.

На период 2015-2020 годы планируется дальнейшее развитие сети учреждений дошкольного образования:

- в 2015 году - ввод в эксплуатацию детского сада № 9 на 190 мест за счет строительства по проектам повторного применения;

- в 2016 году - возврат в систему дошкольного образования детского сада № 38 на 80 мест;

- в 2017 году - возврат в систему дошкольного образования детского сада № 32 на 240 мест;

- в 2019 году - возврат в систему дошкольного образования детского сада № 30 на 200 мест.

Создание за данный период дополнительных 710 мест позволит решить проблему очередности детей от 2 до 3 лет.

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, утвержденными приказом министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373; основного общего образования, утвержденными приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования, утвержденными приказом министерства образования и науки РФ от 17 апреля 2012 г. № 413 и должна быть закончена в 2020 году. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) вводятся поэтапно. С 01 сентября 2011 года во всех школах введены ФГОС начального общего образования, с 01 сентября 2015 года – ФГОС основного общего образования, с 01 сентября 2020 года – ФГОС среднего общего образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, будет введен в дошкольных образовательных организациях с 01 января 2016 года, федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598, федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599, - в общеобразовательных организациях с 01 сентября 2016 года.

Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий, позволяющих решать стратегическую задачу образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества, государства.

В рамках реализации краевых проектов по дистанционному образованию дети-инвалиды (12 человек) обеспечены современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием, проходят обучение в Центре дистанционного образования детей-инвалидов (филиал краевого государственного бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Железногорская санаторно-лесная школа»).

Однако полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных услуг пока не удалось для детей, не являющихся инвалидами, но находящимися на домашнем обучении длительное время по причине болезни (3 человека). Для успешного обучения таких детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополнительные занятия с такими школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство. Программой предусматривается создание условий для развития специального образования для детей с ограниченными возможностями, развития инклюзивного образования. Однако не во всех образовательных организациях детям с ограниченными возможностями обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения. С целью оказания психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, обеспечивающего успешную социализацию, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, особая роль отводится муниципальному казенному образовательному учреждению «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Спутник» (далее – Центр), который создан и действует с 1999 года. Центр активно взаимодействует с дошкольными образовательными организациями (далее - ДОО) и школами города. Специалисты проводят диагностику детей в дошкольных учреждениях с целью определения уровня развития, готовности к школе, речевого и психического развития, консультируют педагогов и родителей, которые обращаются самостоятельно и по рекомендациям детских садов и школ. Специалисты Центра сопровождают дошкольные учреждения, где нет узких специалистов (психологов, логопедов, дефектологов), помощь которых необходима их воспитанникам. Сотрудниками Центра начата разработка и апробация программ сопровождения подростков и их родителей, методического сопровождения педагогических работников образовательных учреждений, служб сопровождения, служб ранней помощи. В 2012 году на базе Центра открыт отдел ранней диагностики и специальной помощи детям раннего возраста, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья, что способствует содействию оптимального развития и адаптации детей в обществе, а также оказание помощи не только «особенному» ребенку, но и всем членам его семьи. Более 100 детей, с ограниченными возможностями здоровья, находятся на сопровождении специалистов Центра. На Центр возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), которая проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом или психическом развитии, отклонений в поведении детей, определяет маршрут обучения ребенка. Ежегодно членами ПМПК осуществляется обследование не менее 600 несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 18 лет.

С 01.01.2016 г. Центр «Спутник» изменил тип и наименование с муниципального бюджетного образовательного учреждения на муниципальное казенное образовательное учреждение в связи с отсутствием в отраслевом базовом перечне государственных (муниципальных) услуг психолого-медико-социального сопровождения. Однако Центр сохраняет свои основные цели и вид деятельности.

Адресного подхода требует и такая категория участников образовательного процесса, как одаренные дети. Системообразующим элементом деятельности, по выявлению одаренных детей являются предметные олимпиады, которые проводятся в рамках всероссийской олимпиады школьников. На школьном и муниципальном уровнях олимпиадным движением охвачено более 80% обучающихся. Ачинск является лидером среди муниципальных образований западного округа края по количеству победителей и призеров регионального этапа олимпиады.

Значимой в развитии интеллектуального потенциала школьников является роль городской научно-практической конференции. Также ачинские школьники успешно принимают участие в конференциях регионального, всероссийского и международного уровней.

В городе реализуется системный подход по организации работы с одаренными детьми, проводятся мероприятия-традиции, направленные на поддержку одаренных детей: конкурс «Лучший ученик», чествование медалистов и другие.

Необходимо продолжить деятельность по организации индивидуального сопровождения школьников, в том числе послемодульное сопровождение лидеров интенсивных школ, использовать ресурсы высшего и среднего профессионального образования, осуществлять поиск новых методов и форм работы с талантливыми детьми.

Сеть дополнительного образования детей в 2015 году в муниципальной системе представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», (далее - Центр дополнительного образования детей), созданным путём реорганизации, с целью консолидации ресурса дополнительного образования и усиления его влияния на развитие системы общего образования. В Центре дополнительного образования занимаются 2 545 детей по 44 дополнительным программам различной направленности. На базе образовательных организаций действуют объединения дополнительного образования (включая физкультурно-спортивные клубы), в которых занимаются 5 843 ребенка.

Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 86 % от общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет. Одной из задач развития системы дополнительного образования детей является сохранение и увеличение количества детей, занятых в этой сфере деятельности, что является необходимым условием реализации ФГОС. В утвержденных ФГОС, дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения. Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, требует усиления материально-технической базы Центра дополнительного образования детей.

Предоставление разнообразных услуг детского отдыха, оздоровления и занятости детей, для включения школьников к участию в различных организационных формах, осуществляют муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол» (далее - оздоровительный лагерь «Сокол»), стационарный палаточный лагерь «Чулымье», как структурное подразделение Центра дополнительного образования детей и действующие при школах летние оздоровительные площадки. Участие детей в краевых и городских интенсивных школах, образовательных модулях, спартакиадах, учебно-тренировочных сборах, проектах, экспедициях позволило более 7 250 (78%) школьникам получить услугу отдыха, оздоровления и занятости. В июле 2013 года была организована работа стационарного палаточного лагеря «Чулымье». За 6 смен «Лето–2013» в стационарном палаточном лагере «Чулымье» отдохнуло 360 детей, за 5 смен «Лето-2014» отдохнуло 420 детей, в 2015 году- 360 человек.

В оздоровительном лагере «Сокол», в течение года отдыхают более 2 000 детей. За счет средств бюджета в оздоровительном лагере «Сокол» созданы комфортные и безопасные условия для отдыха и оздоровления детей: выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, капитальный ремонт наружного освещения, осуществлена установка системы видеонаблюдения (в настоящее время установлены 16 видеокамер), установлена кнопка тревожного вызова сотрудников охраны, введен в эксплуатацию четвертый корпус на 400 мест, выполнен капитальный ремонт ограждения территории, ремонт пищеблока столовой, приобретено компьютерное оборудование для реализации образовательных модулей.

Вместе с тем инфраструктура оздоровительного лагеря «Сокол» требует проведение текущих ремонтов, оборудование современной спортивной площадки, бассейна. Кроме того, необходимо обеспечить реализацию современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению.

Для организации летней оздоровительной кампании в 2015 году принята нормативная документация, регламентирующая проведение оздоровительной кампании, заключены соглашения по предоставлению субсидий.

Медицинское обслуживание детей в летний период в лагерях с дневным пребыванием детей, загородном оздоровительном лагере «Сокол», стационарном палаточном лагере «Чулымье» осуществлялось МБУЗ «Ачинская городская детская больница».

Согласно распоряжению Администрации города Ачинска 20.07.2015 № 2272-р, проведены две выездные проверки выполнения требований Стандарта безопасности в муниципальном автономном оздоровительном учреждении «Сокол» и санатории-профилактории «Родник». По результатам проверок нарушений не выявлено. Акты направлены в министерство образования Красноярского края.

Информация о функционировании загородных оздоровительных учреждениях ежедневно направлялась в министерство образования Красноярского края.

Ежемесячно проводился мониторинг занятости в летний период несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (71 человек на 02.09.2014), информация направлялась в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Освещение летней оздоровительной кампании осуществлялось через сайты Администрации города, управления образования, образовательных организаций, городские средства массовой информации.

Статистическая отчетность своевременно вносилась в систему «Парус – сведение отчетности on-line».

В период летней оздоровительной кампании управлением образования организованы следующие виды отдыха, оздоровления и занятости детей:

- лагеря с дневным пребыванием детей на базе 17 общеобразовательных организаций, охват детей составил 2 702 человека (1 смена – 2 489 человека, 2 смена – 213 человек);

- стационарный палаточный лагерь «Чулымье». Место проведения - п. Горный, с 22.06.2015 по 17.07.2015 – 4 пятидневные смены по 90 человек в каждой (360 человек);

- отдых в загородном оздоровительном лагере «Сокол» (993 учащихся общеобразовательных организаций г.Ачинска из запланированных 1 000 человек);

- походы, в которых приняло участие 197 человек;

Исторические места городов Москва и Санкт-Петербург посетили 16 учащихся школы № 16.

В санатории-профилактории «Родник», находящемся на территории г.Ачинска, отдохнуло 502 человека

Отделом спорта, туризма и молодежной политики организованы:

- учебно-тренировочные сборы на спортивных базах за пределами г.Ачинска и Ачинского района (313 учащихся спортивных школ г.Ачинска);

- молодежный форум «Арга 2015» (200 человек);

- участие в краевом проекте «ТИМ Юниор» - 64 человека.

Управлением социальной защиты населения г.Ачинска организован:

- отдых детей в загородных оздоровительных лагерях «Тесь», «Солнечный» (164 человека);

- санаторно-курортное лечение (2 человека);

-детский клуб «Радуга» (4 смены детей из малообеспеченных семей г.Ачинска - 60 человек);

- проект «С роботом на ТЫ» (12 человек).

МБУЗ «Ачинская городская детская больница» организовано санаторно-курортное лечение детей: 108 человек получили бесплатные путевки в санатории «Тесь», «Загорье», «Березка», «Мать и дитя».

Отделом культуры проведены более 300 конкурсов и мероприятий, направленных на организацию познавательного досуга детей и подростков города Ачинска, а также на расширение кругозора, пропаганду здорового образа жизни.

Культурно-массовыми мероприятиями охвачено 17 921 человек: в июне 7 682 человека, в июле – 5 514 человек, в августе – 4 725 человек.

Организован отдых 11 учащихся детских музыкальных и художественной школ г.Ачинска в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» г. Красноярска, в рамках образовательной программы министерства культуры Красноярского края «Я – профессионал».

Отделом по защите прав детей организован отдых 169 опекаемых детей в загородных оздоровительных лагерях и 24 ребенка получили путевки на санаторно-курортное лечение.

КГКУ «Центр занятости населения» организованы мероприятия по проведению профессиональной ориентации 320 учащихся в рамках акции «Большая перемена 2015».

Во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» получили путевки 9 одаренных детей города.

За счет средств предприятий ОАО «АНПЗ» и ОАО «РУСАЛ Ачинск» дети сотрудников отдохнули в оздоровительных лагерях «Шира» и «Инголь» (222 и 60 человек соответственно).

В семейные формы отдыха было вовлечено 399 человек.

Таким образом, в летний период 2015 года отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачено 7 250 детей в возрасте от 7-17 лет (77,5 % детей), что является стабильным.

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, является наличие кадров, способных обеспечить современное качество образования. В образовательных организациях города Ачинска в 2015 году работает 1 640 педагогических работников, в том числе: в 2014 году – 868 учителей, в 2015 году – 806 учителей; воспитателей в ДОО в 2014 году – 756 человек, в 2015 году – 778 человек. Одной из ключевых кадровых проблем города является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в образовательных организациях. Доля молодых педагогов до 30 лет, работающих в образовательных организациях города, составляет 11,0 % от общего числа педагогов. Увеличивается число педагогов пенсионного возраста (старше 55 лет – 17 % в ДОО, 23 % - в школах).

Для создания условий сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования, начиная с 2007 года, реализовывалась городская целевая программа «Кадры в системе образования города Ачинска» (далее - «Кадры»), которая учитывала приоритеты в области образовательной политики:

-обеспеченность кадрами дошкольных образовательных организаций в ситуации открытия новых детских садов и групп;

-необходимость массового повышения квалификации педагогов в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных организациях.

В действующую муниципальную программу «Развитие образования» включены аналогичные мероприятия.

Через реализацию этих мероприятий происходит выявление инновационного кадрового ресурса из числа молодых педагогов. Почти треть из них (41 человек) являются перспективными специалистами, педагогами-лидерами профессионального сообщества. В рамках реализации программных мероприятий производится оплата 50,0% общей стоимости обучения в вузах и средних специальных учебных заведениях педагогического профиля. Положением о целевом обучении и индивидуальным договором с каждым педагогом определены обязательства по сохранению трудовых отношений с образовательной организацией не менее 5 лет после завершения обучения. Всего за годы реализации Программы «Кадры» профессиональное образование получили 32 человека (высшее – 5, среднее специальное – 27), 28 человек на данный момент продолжают обучение. Активно идет выполнение задачи снятия кадрового дефицита за счет внутренних резервов системы (младших воспитателей, иных специалистов). Это показатель, выполнение которого требует незначительных финансовых ресурсов (ежегодно затрачивается 250 тыс.руб., с 2014 года – 350 тыс.руб.), оправдывает себя, поскольку ни один из получивших образование на условиях целевого набора не прекратил трудовую деятельность в дошкольной организации. Ежегодно для выявления инновационного кадрового ресурса муниципальной системы образования проводится от 3 до 7 городских конкурсов профессионального мастерства. Наиболее значимыми из них являются: «Педагог города» (за последние пять лет в нем приняли участие 113 педагогов), Интернет-фестиваль «Современный урок», конкурс проектов классных руководителей, конкурс проектов и программ летнего отдыха детей. Система конкурсных мероприятий позволяет поощрить лучших педагогов, способствует их закреплению в системе в условиях их конкурентоспособности (конкурсы являются знаковыми событиями в истории городского образования, привлекают внимание городской общественности), а также обеспечивает подготовку к конкурсам регионального уровня, где педагоги демонстрируют высокие результаты.

В условиях вариативности подходов к осуществлению образовательного процесса, профессионализм педагогических и управленческих кадров начинает играть решающую роль в достижении главного результата – качественного образования юных ачинцев.

Требуется всесторонняя поддержка педагогических кадров, в том числе по предоставлению жилья. Администрацией города Ачинска с 2007 года предоставлено педагогическим работникам: 5 квартир – служебное жилье;  
5 квартир – коммерческий найм; 41 комната в общежитии (9 – служебное жилье, 32 – коммерческий найм). При этом потребность в жилье остается.

На сегодняшний день система образования не в полной мере является привлекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье. Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых специалистов в профессии. Таким образом, необходимо продолжить создание системы условий для привлечения, закрепления, профессионального развития и поддержки педагогических и управленческих кадров системы образования города (оплата целевого обучения, система повышения квалификации, конкурсное движение, обеспечение жильем и др.).

В городе на 01.01.2015 проживает 22 763 детей, в возрасте от 0 до 18 лет, среди них 582 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 274 ребенка находится в замещающих семьях, 308 детей– в организациях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института социального родительства. Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями. Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. от 06.03.2014, с изм. от 01.12.2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся баз попечения родителей» муниципальное образование город Ачинск наделено на неограниченный срок государственными полномочиями, которые включают в себя приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках исполнения переданных государственных полномочий, в период с 2010-2014 гг. приобретено 131 жилое помещение: в 2010 году обеспечены жилыми помещениями 20 человек, в 2011 году- 21 человек, в 2012 году –13 человек, 2013 году- 36 человек, 2014 году- 41 человек. В период с 2015-2018 гг. планируется приобрести 106 жилых помещений: в 2015 году- 13 человек будут обеспечены жилыми помещениями, в 2016 году- 41 человек, в 2017 году- 41 человек, в 2018 году- 11 человек.

Управление образования Администрации города Ачинска является структурным подразделением Администрации города Ачинска, имеет статус казенного, финансируется по смете расходов. Свою деятельность управление образования осуществляет на основании и во исполнение [Конституции](consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC4743FE010451B012EE2C4k6I8I) Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, Устава города Ачинска и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Основные функции:

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

-учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа;

-осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций.

Управление образования Администрации города Ачинска исполняет функции главного распорядителя бюджетных средств.

Один из рисков - риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации. В этом случае нужно будет реструктуризировать Программу, разрабатывать и реализовывать механизмы приостановления ряда уже начатых изменений. При этом придется, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.

Снижение эффективности Программы будет иметь негативные последствия для системы образования города Ачинска в целом из-за падения темпов развития.

Последствия роста требований к деятельности образовательных организаций могут негативно сказаться на их кадровом педагогическом составе: есть вероятность сокращения специалистов. В случае возникновения указанной ситуации потребуются дополнительные меры по закреплению педагогических кадров, что может потребовать перераспределения программных средств.

III. Приоритеты и цели социально – экономического развития,  
описание основных целей и задач программы,  
прогноз развития сферы образования

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее – Программа) разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики и процессов социально-экономического развития. Важным фактором, влияющим на постановку цели и задач Программы, является федеральная, региональная и муниципальная образовательная политика, направленная на модернизацию системы образования.

Стратегической целью в сфере образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Современный период характеризуется значительными перестройками всей системы образования. Это связано с новой концепцией социально-экономического развития страны. В ряде основных стратегических документов – Концепции 2020, современной модели российского образования, инициативе Президента «Наша новая школа», проекте модернизации региональных систем образования представлены главные ориентиры и пути достижения необходимого уровня качества современного образования. Необходимость разработки и принятия муниципальной программы «Развитие образования» обусловлена тенденциями развития общества, необходимостью повышения открытости и эффективности системы образования, направленной на обеспечение удовлетворения образовательных запросов населения города. Результаты современного состояния муниципальной системы образования города свидетельствуют о том, что образовательная система является целостной и динамично развивающейся.

Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском крае - это повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и потребностям граждан.

Основная цель Программы –обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот.

Для каждой подпрограммы сформированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложение №1 к Программе).

Задачи Программы:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

2. Обеспечение безопасного качественного отдыха, занятости и оздоровления детей.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

4. Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:

1. Система дошкольного образования:

1.1. повышение доступности и качества дошкольного образования через создание дополнительных мест;

1.2. внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

1.3. переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

1.4. реализация планов по охвату дошкольным образованием и ликвидации очередности для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 01.01.2016;

1.5. социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования;

1.6. обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.

2. Система общего образования:

2.1. повышение доступности и качества образования, реализация федеральных государственных образовательных стандартов;

2.2. внедрение системы оценки качества общего образования;

2.3. развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения;

2.4. совершенствование кадровой политики через стимулирующие выплаты, направленные на поддержку лучших педагогических работников, внедряющих инновационные образовательные программы;

2.5. обеспечение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы в регионе;

2.6. выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми;

2.7. социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования;

2.8. сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся образовательных организаций, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

3. Система дополнительного образования:

3.1. создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения;

3.2. совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

3.3. распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей;

3.4. увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей;

3.5. обеспечение средней заработной платы педагогических работников организации дополнительного образования на уровне средней заработной платы в регионе.

4. Кадровая политика:

4.1. переподготовка и повышение квалификации кадров в Краевом институте повышения квалификации, Сибирском федеральном университете, Красноярском педагогическом университете им. В.П.Астафьева, Ачинском педагогическом колледже;

4.2 укрепление кадрового потенциала отрасли через стимулирующие выплаты по итогам работы;

4.3. внедрение механизмов эффективного контракта;

4.4. поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы;

4.5. поддержка городских профессиональных объединений, решающих задачи профессионального развития педагогических работников;

4.6. разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых педагогических работников;

4.7 обеспечение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования на уровне средней заработной платы в регионе;

4.8. обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.

5. Поддержка детей-сирот:

5.1. полное своевременное исполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот;

5.2. обеспечение приобретения гарантированного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

5.3. расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

IV. Механизм реализации мероприятий Программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Решение задач муниципальной программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в финансовое управление Администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

V. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих  
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни  
населения, социальной сферы, экономики, степени реализации  
других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- обеспечить доступность качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска;

- обеспечить круглогодичное оздоровление, отдых и занятость детей;

- обеспечить выполнение социальных гарантий для детей-сирот;

- осуществить функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций.

VI. Перечень Подпрограмм с указанием сроков  
их реализации и результатов

Мероприятия Программы будут реализованы в 4 Подпрограммах:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
2. «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей».
3. «Обеспечение поддержки детей-сирот».
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. Детальное описание Подпрограмм содержится в их паспортах.

В результате того, что каждая Подпрограмма является средством решения поставленных задач Программы, их выполнение обеспечит поэтапное выполнение Программы.

VII. Информация о распределении планируемых расходов  
по отдельным мероприятиям муниципальной программы,  
подпрограмм с указанием главных распорядителей средств бюджета  
города Ачинска, а также по годам реализации программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств, а также по годам реализации подпрограмм приведены в приложении № 3 к Программе.

VIII. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования,  
в том числе федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета города,  
а также перечень реализуемых ими мероприятий,  
в случае участия в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 4 к Программе.

IХ.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,  
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг  
юридическим и (или физическим лицам, выполнения работ  
(прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется  
по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный  
исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы осуществляет  
функции и полномочия учредителей)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в Приложении 5 к Программе.

Перечень муниципальных услуг:

Дошкольные образовательные организации:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием;

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием);

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием);

- реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания);

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания);

- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания);

- реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания).

Общеобразовательные организации:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полого) общего образования;

- реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК);

- организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК);

- организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей;

- организация группы продленного дня;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения);

- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения);

- реализация образовательных программ начального общего образования;

- реализация образовательных программ основного общего образования;

- реализация образовательных программ среднего общего образования;

- реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся.

Образовательные организации дополнительного образования детей:

- реализация программ дополнительного образования детей;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей;

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

Прочие организации:

- реализация коррекционно-развивающих программ;

- диагностико-консультативная деятельность;

- психолого-педагогическое обследование и консультирование;

- поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска;

- организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска.

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

города Ачинска «Развитие образования»

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели, задачи, показатели | Единица | Вес показателя | Источник | 2014 год | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|
| Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения | чел. |  | статистический отчет ОШ-1 | 11047 | 11061 | 11294 | | 11298 | 12087 |
| 2 | Доля детей в возрасте 3-7 лет,посещающих дошкольные образовательные организации,от общего количества детей в возрасте 3-7лет, стоящих на учете в управлении образования | % |  | электронная очередь | 90,4 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | протоколы единого государственного экзамена по русскому языку и математике | 99,1 | 98,8 | 99,2 | | 99,25 | 99,25 |
| 4 | Доля детей в возрасте 6-18 лет, получающие услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет | % |  | отчетность,базакраевой информационной системы управления образованием (КИАСУО) | 75,0 | 75,5 | 86,0 | | 86,0 | 86,0 |
| 5 | Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью от общего количества школьников | % |  | ведомственная отчетность образовательныхорганизаций, отделов культуры, спорта и молодежной политики | 77,0 | 77,5 | 78,0 | | 78,0 | 78 |
| 6 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год | чел. |  | ведомственная отчетность | 41 | 13 | 41 | | 41 | 11 |
| Задача №1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | |
| *Задача 1.Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации,от общего количества детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете в управлении образования | % | 5 | электронная очередь | 90,4 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество дошкольников, получающих услугу психолого-педагогического-медико-социального сопровождения в условиях специально-оборудованных кабинетов | чел. | 3 | статистические отчеты | 280 | 310 | | 310 | 310 | 310 |
| 1.3 | Доля дошкольных образовательных организаций с направленностью физического развития детей, имеющих оборудованные спортивные площадки и (или) спортивные залы в общем количестве имеющихся | % | 3 | акт приемки | 42,9 | 42,9 | | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, подготовленных к началу учебного года в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 5 | акт приемки | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| *Задача 2.Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по всем формам обучения | чел. | 3 | статистический отчет ОШ-1 | 11 047 | 11 061 | | 11294 | 11298 | 12087 |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2 | протоколы единого государственного экзамена по русскому языку и математике | 99,1 | 98,8 | | 99,2 | 99,25 | 99,25 |
| 2.3 | Количество учащихся, получающих услугу психолого-педагогического- медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов | чел. | 2,5 | статистическая отчетность | 1010 | 1010 | | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2.4 | Количество учащихся, получающих образовательную услугу в условиях специально оборудованных кабинетов социально-бытовой ориентации и технологии | чел. | 2,5 | статистическая отчетность | 112 | 112 | | 112 | 112 | 112 |
| 2.5 | Количество оборудованных мест для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих качественную образовательную услугу с использованием дистанционных образовательных технологий | мест | 1 | количество договоров | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| 2.6 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, подготовленных к началу учебногогодав общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 5 | акт приемки | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| *Задача 3.Обеспечить развитие системы дополнительного образования* | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, спортивно-технических и туристских мероприятий от общего количества обучающихся | % | 3 | сводный отчет по итогам соревнований | 92 | 94 | | 96 | 96 | 96 |
| 3.2 | Охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 2 | отчетность, база КИАСУО | 75 | 75,5 | | 86 | 86 | 86 |
| *Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей* | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля учащихся 7-11 классов, включенных в олимпиадное движение в общем количестве обучающихся 7-11 классов | % | 3 | ведомственная отчетность о проведении Всероссийской олимпиады школьников | 81,5 | 81,5 | | 82 | 82,5 | 82,5 |
| 4.2 | Количество победителей и призеров городских мероприятий, участвующих в очных краевых турах соответствующих мероприятий | чел. | 2 | итоговые протоколы | 95 | 103 | | 105 | 106 | 110 |
| *Задача 5. Обеспечить развитие кадрового потенциала сферы образования* | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 4 | приказы Министерства образования и науки Красноярского края | 46,5 | 47,5 | | 48,5 | 48,6 | 49 |
| 5.2 | Доля педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 4 | приказы Министерства образования и науки Красноярского края | 56 | 58 | | 60 | 60,5 | 61 |
| 5.3 | Доля педагогических работников, охваченных конкурсным, фестивальным, туристско-спортивным движением от общего числа педагогических работников | % | 3 | заявочные протоколы | 41,5 | 42,7 | | 44 | 44,5 | 45 |
| 5.4 | Создание муниципальной системы оценки качества образования «Ачинский стандарт» | кол-во | 2 | утвержденный документ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 |
| Задача № 2. Обеспечение безопасного качественного отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 4 | электронная отчетность «Парус-on-line» | 2702 | 2702 | | 2702 | 2702 | 2702 |
| 2.2 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | 4 | электронная отчетность «Парус-on-line» | 1640 | 1313 | | 1640 | 1640 | 1640 |
| 2.3 | Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях | чел. | 3 | электронная отчетность «Парус-on-line» | 420 | 360 | | 360 | 360 | 360 |
| 2.4 | Количество детей, принявших участие в походах и сплавах | чел. | 3 | электронная отчетность «Парус-on-line» | 197 | 197 | | 197 | 197 | 197 |
| 2.5 | Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью от общего количества школьников | % | 4 | ведомственная отчетность по итогам лета | 77 | 77,5 | | 78 | 78 | 78 |
| Задача № 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение поддержки детей-сирот» | | | | | | | | | | |
| *Задача1. Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год | чел. | 4 | ведомственная отчетность | 41 | 13 | | 41 | 41 | 11 |
| *Задача 2. Осуществить качественный подбор семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью расширенияпрактики применения семейных форм воспитания* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | % | 4 | ведомственная отчетность | 22,5 | 18 | | X | X | X |
| Задача № 4. Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных организаций на текущий финансовый год и плановый период, а также внесение изменений в них | % | 4 | утвержденные муниципальные задания | 100 | 100 | | X | X | X |
| 4.2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | % | 3 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением межбюджетных трансфертов) | % | 3 | ведомственная отчетность | не менее 95% | 100 | | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| 4.4 | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 3 | ведомственная отчетность | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от количества детей, заявленных на обеспечение питанием | % | 4 | ведомственная отчетность, статистика МАУ "Комбинат школьного питания" | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
|
| 4.6 | Своевременное и качественное оказание услуг муниципальных казенных учреждений | % | 4 | ведомственная отчетность | X | X | | 100 | 100 | 100 |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

города Ачинска «Развитие образования»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Цели, целевые показатели | Еди-ница изме-рения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | |
|
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных полномочий по поддержке детей-сирот | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения | | чел. | 11047 | 11061 | 11294 | 11298 | 12087 | 11300 | 11300 | 11345 | 11379 | 11398 | 11416 | 11434 | 11434 |
| 2 | Доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации от общего количества детей в возрасте 3-7лет, стоящих на учете в управлении образования | | % | 90,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | 99,1 | 98,8 | 99,2 | 99,25 | 99,25 | 99,3 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 4 | Охват детей в возрасте 6-18 лет, получающие услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет | | % | 75 | 75,5 | 86 | 86 | 86 | 83 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 5 | Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью от общего количества школьников | | % | 77 | 77,5 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 83,5 | 83,5 | 85 | 85 | 85 |
| 6 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год | | чел. | 41 | 13 | 41 | 41 | 11 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

города Ачинска «Развитие образования»

Перечень объектов капитального строительства  
муниципальной собственности города Ачинска

(за счет всех источников финансирования)

| №  п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства  в ценах контракта | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | по годам до ввода объекта |
| Управление образования администрации города Ачинска | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания под дошкольное образовательное учреждение (проектные работы) |  | 0,0 | 0,0 | 2 540,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 2 540,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства» | | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция здания под дошкольное образовательное учреждение на 80 мест, 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе города

Ачинска «Развитие образования»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы,  
Подпрограммам Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Пр |
| Муниципальная программа | Развитие образования | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 1 541 490,2 | 1 416 163,3 | 1 540 821,7 | 1 542 047,7 | 1 489 078,6 | 7 529 601,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Ачинска | 733 | Х | Х | Х | 1 221 388,5 | 1 356 671,4 | 1 446 429,5 | 1 447 190,8 | 1 449 710,9 | 6 921 391,1 |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 237 182,1 | 59 491,9 | 61 887,3 | 94 811,9 | 39 322,7 | 492 695,9 |
| Управление социальной защиты населения | 734 | Х | Х | Х | 82 919,6 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 83 054,6 |
| Управление капитального строительства | 133 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 1 008 631,7 | 1 130 454,7 | 1 181 001,8 | 1 184 557,1 | 1 184 557,1 | 5 689 202,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Ачинска | 733 | Х | Х | Х | 1 008 631,7 | 1 130 069,5 | 1 180 616,6 | 1 184 171,9 | 1 184 171,9 | 5 687 661,6 |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 0,0 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 1 540,8 |
| Подпрограмма 2 | Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 41 627,4 | 41 741,3 | 27 708,6 | 25 340,5 | 25 340,5 | 161 758,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Ачинска | 733 | Х | Х | Х | 23 665,7 | 7 978,1 | 5 066,9 | 2 700,7 | 2 700,7 | 42 112,1 |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 17 920,9 | 33 763,2 | 22 596,7 | 22 594,8 | 22 594,8 | 119 470,4 |
| Управление социальной защиты населения | 734 | Х | Х | Х | 40,8 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 175,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение поддержки детей-сирот | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 66 917,8 | 20 088,1 | 35 656,9 | 60 913,9 | 16 342,7 | 199 919,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Ачинска | 733 | Х | Х | Х | 3 614,8 | 1 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 642,7 |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 63 303,0 | 19 060,2 | 35 656,9 | 60 913,9 | 16 342,7 | 195 276,7 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 424 313,3 | 223 879,2 | 296 454,4 | 271 236,2 | 262 838,3 | 1 478 721,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Ачинска | 733 | Х | Х | Х | 185 476,3 | 217 595,9 | 260 746,0 | 260 318,2 | 262 838,3 | 1 186 974,7 |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 155 958,2 | 6 283,3 | 3 248,5 | 10 918,0 | 0,0 | 176 408,0 |
| Управление социальной защиты населения | 734 | Х | Х | Х | 82 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 878,8 |
| Управление капитального строительства | 133 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 |

Приложение № 4

к муниципальной программе города

Ачинска «Развитие образования»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы  
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 1 587 802,7 | 1 509 177,6 | 1 590 066,6 | 1 592 122,0 | 1 539 152,9 | 7 818 321,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 24 075,2 | 8 817,4 | 35 656,9 | 17 130,8 | 0,0 | 85 680,3 |
| краевой бюджет\* | 968 665,9 | 794 932,6 | 915 861,2 | 954 957,4 | 927 517,0 | 4 561 934,1 |
| внебюджетные источники | 46 312,5 | 93 014,3 | 49 244,9 | 50 074,3 | 50 074,3 | 288 720,3 |
| местный бюджет | 548 749,1 | 612 413,3 | 589 303,6 | 569 959,5 | 561 561,6 | 2 881 987,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | 1 008 631,7 | 1 130 454,7 | 1 181 001,8 | 1 184 557,1 | 1 184 557,1 | 5 689 202,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет\* | 629 200,2 | 710 495,3 | 845 797,1 | 845 797,1 | 845 797,1 | 3 877 086,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 379 431,5 | 419 959,4 | 335 204,7 | 338 760,0 | 338 760,0 | 1 812 115,6 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего | 219 167,9 | 416 271,8 | 289 306,1 | 292 049,0 | 292 049,0 | 1 508 843,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 219 167,9 | 416 271,8 | 289 306,1 | 292 049,0 | 292 049,0 | 1 508 843,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Всего | 128 993,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 993,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 128 993,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 993,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Всего | 31 090,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 090,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 1 413,3 |  |  |  |  | 1 413,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 29 676,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 676,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего | 19 948,6 | 45 662,7 | 43 244,1 | 43 932,2 | 43 932,2 | 196 719,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 19 688,7 | 43 863,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 552,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 259,9 | 1 799,3 | 43 244,1 | 43 932,2 | 43 932,2 | 133 167,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 350 195,1 | 366 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716 955,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 350 195,1 | 366 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716 955,1 |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 239 483,1 | 280 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 630,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 239 483,1 | 280 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 630,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 | Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | Всего | 2 082,5 | 2 478,1 | 2 512,9 | 2 512,9 | 2 512,9 | 12 099,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 2 082,5 | 2 478,1 | 2 512,9 | 2 512,9 | 2 512,9 | 12 099,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятия 1.8 | Софинансирование мероприятий на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | Всего | 27,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 101,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 27,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 101,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) | Всего | 154,1 | 296,5 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 585,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 154,1 | 296,5 |  |  |  | 450,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 134,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятия 1.10 | Организация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей | Всего | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.11 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей) | Всего | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятия 1.12 | Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятия 1.13 | Организация условий для развития кадрового потенциала | Всего | 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятия 1.14 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | Всего | 16 183,4 | 16 949,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 133,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 16 183,4 | 16 949,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 133,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятия 1.15 | Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров | Всего | 0,0 | 1 217,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 217,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 1 217,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 217,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятия 1.16 | Мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 631,7 | 1 708,1 | 1 708,1 | 5 047,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 631,7 | 1 708,1 | 1 708,1 | 5 047,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятия 1.17 | Развитие кадрового потенциала | Всего | 0,0 | 0,0 | 959,6 | 1 007,4 | 1 007,4 | 2 974,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 959,6 | 1 007,4 | 1 007,4 | 2 974,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятия 1.18 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 117 925,0 | 117 925,0 | 117 925,0 | 353 775,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 117 925,0 | 117 925,0 | 117 925,0 | 353 775,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятия 1.19 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 292 652,4 | 292 652,4 | 292 652,4 | 877 957,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 292 652,4 | 292 652,4 | 292 652,4 | 877 957,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Мероприятия 1.20 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 71 777,2 | 71 777,2 | 71 777,2 | 215 331,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 71 777,2 | 71 777,2 | 71 777,2 | 215 331,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Мероприятия 1.21 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 360 929,6 | 360 929,6 | 360 929,6 | 1 082 788,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 360 929,6 | 360 929,6 | 360 929,6 | 1 082 788,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей | Всего | 41 627,4 | 58 573,8 | 44 541,1 | 42 173,0 | 42 173,0 | 229 088,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет\* | 17 096,2 | 17 936,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 032,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 16 832,5 | 16 832,5 | 16 832,5 | 16 832,5 | 67 330,0 |
| местный бюджет | 24 531,2 | 23 804,8 | 27 708,6 | 25 340,5 | 25 340,5 | 126 725,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего | 16 184,6 | 16 563,0 | 16 909,2 | 18 046,5 | 18 046,5 | 85 749,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 16 184,6 | 16 563,0 | 16 909,2 | 18 046,5 | 18 046,5 | 85 749,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 | Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Всего | 9 958,2 | 10 609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 567,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 9 958,2 | 10 609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 567,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 | Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Всего | 569,0 | 606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 569,0 | 606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 | Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Всего | 3 714,1 | 3 940,6 | 4 546,8 | 4 546,8 | 4 546,8 | 21 295,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 714,1 | 3 940,6 | 4 546,8 | 4 546,8 | 4 546,8 | 21 295,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5 | Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Всего | 1 612,1 | 1 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 920,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 612,1 | 1 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 920,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 2.6 | Организация отдыха детей и их оздоровления в весенний и осенний периоды | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 552,0 | 1 552,0 | 1 552,0 | 4 656,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 552,0 | 1 552,0 | 1 552,0 | 4 656,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 2.7 | Организация и проведение конкурсов программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | Всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Мероприятие 2.8 | Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | Всего | 5 636,2 | 5 353,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 989,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 5 636,2 | 5 353,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 989,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Мероприятие 2.9 | Софинансирование мероприятий на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | Всего | 5,6 | 5,6 | 2 374,1 | 7,9 | 7,9 | 2 401,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 2 374,1 | 7,9 | 7,9 | 2 401,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Мероприятие 2.10 | Организация питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятиях | Всего | 40,8 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 175,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 40,8 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 175,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Мероприятие 2.11 | Организация и проведение туристических походов и экспедиций | Всего | 106,7 | 75,2 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 349,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 106,7 | 75,2 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 349,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Мероприятие 2.12 | Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов | Всего | 414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 2.13 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в стационарном палаточном лагере "Чулымье" | Всего | 1 664,8 | 1 234,8 | 1 084,8 | 1 084,8 | 1 084,8 | 6 154,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 664,8 | 1 234,8 | 1 084,8 | 1 084,8 | 1 084,8 | 6 154,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Мероприятие 2.14 | Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе | Всего | 600,7 | 709,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 310,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 600,7 | 709,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 310,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Мероприятие 2.15 | Софинансирование мероприятий на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке | Всего | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Мероприятие 2.16 | Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей | Всего | 652,1 | 1 263,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 915,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 652,1 | 1 263,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 915,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Мероприятие 2.17 | Оборудование стационарных палаточных лагерей (конкурсный отбор проведен в 2013 году) | Всего | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Мероприятие 2.18 | Софинансирование мероприятий в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей | Всего | 65,2 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 65,2 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Мероприятие 2.19 | Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Всего | 0,0 | 16 832,5 | 16 832,5 | 16 832,5 | 16 832,5 | 67 330,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 16 832,5 | 16 832,5 | 16 832,5 | 16 832,5 | 67 330,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Мероприятие 2.20 | Софинансирование мероприятий на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе | Всего | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Мероприятие 2.21 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 139,2 | 0,0 | 0,0 | 1 139,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 139,2 | 0,0 | 0,0 | 1 139,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Обеспечение поддержки детей-сирот | Всего | 66 917,8 | 20 088,1 | 35 656,9 | 60 913,9 | 16 342,7 | 199 919,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 22 804,7 | 6 694,8 | 35 656,9 | 17 130,8 | 0,0 | 82 287,2 |
| краевой бюджет\* | 44 113,1 | 13 393,3 | 0,0 | 43 783,1 | 16 342,7 | 117 632,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета | Всего | 22 804,7 | 6 694,8 | 35 656,9 | 17 130,8 | 0,0 | 82 287,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 22 804,7 | 6 694,8 | 35 656,9 | 17 130,8 | 0,0 | 82 287,2 |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | Всего | 21 360,1 | 12 365,4 | 0,0 | 43 783,1 | 16 342,7 | 93 851,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 21 360,1 | 12 365,4 | 0,0 | 43 783,1 | 16 342,7 | 93 851,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решений судов по договорам социального найма за счет средств краевого бюджета | Всего | 19 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 138,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 19 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 138,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 3.4 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 3 614,8 | 1 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 642,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 3 614,8 | 1 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 642,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 470 625,8 | 300 061,0 | 328 866,8 | 304 478,0 | 296 080,1 | 1 700 111,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 1 270,5 | 2 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 393,1 |
| краевой бюджет\* | 278 256,4 | 53 107,5 | 70 064,1 | 65 377,2 | 65 377,2 | 532 182,4 |
| внебюджетные источники | 46 312,5 | 76 181,8 | 32 412,4 | 33 241,8 | 33 241,8 | 221 390,3 |
| местный бюджет | 144 786,4 | 168 649,1 | 226 390,3 | 205 859,0 | 197 461,1 | 943 145,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 49 065,1 | 3 887,6 | 4 197,8 | 4 197,8 | 4 197,8 | 65 546,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 49 065,1 | 3 887,6 | 4 197,8 | 4 197,8 | 4 197,8 | 65 546,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие 4.2 | Обеспечение деятельности управления образования | Всего | 0,0 | 45 720,6 | 46 483,1 | 46 197,3 | 46 197,3 | 184 598,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 45 720,6 | 46 483,1 | 46 197,3 | 46 197,3 | 184 598,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Мероприятие 4.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего | 24 841,2 | 29 016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 857,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 24 841,2 | 29 016,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 857,6 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Мероприятие 4.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 29 710,0 | 30 551,3 | 30 724,3 | 90 985,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 29 710,0 | 30 551,3 | 30 724,3 | 90 985,6 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Мероприятие 4.5 | Предоставление субсидий муниципальному образовательному учреждению Центр "Спутник" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Всего | 5 493,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 493,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5 493,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 493,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Мероприятие 4.6 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего | 280,4 | 1 516,0 | 2 413,6 | 2 259,0 | 2 259,0 | 8 728,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 280,4 | 1 516,0 |  |  |  | 1 796,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2 413,6 | 2 259,0 | 2 259,0 | 6 931,6 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Мероприятие 4.7 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Комбинат школьного питания», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях города по специальным (коррекционным) программам) | Всего | 1 503,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 503,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 503,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 503,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Мероприятие 4.8 | Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Всего | 11 988,6 | 13 472,7 | 11 510,2 | 11 510,2 | 11 510,2 | 59 991,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 11 988,6 | 13 472,7 | 11 510,2 | 11 510,2 | 11 510,2 | 59 991,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Мероприятие 4.9 | Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | Всего | 24 988,6 | 30 269,8 | 37 964,2 | 37 964,2 | 37 964,2 | 169 151,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 24 988,6 | 30 269,8 | 37 964,2 | 37 964,2 | 37 964,2 | 169 151,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Мероприятие 4.10 | Назначение, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольной образовательной организации, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольной образовательной организации или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольной образовательной организации | Всего | 82 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 878,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 82 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 878,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Мероприятие 4.11 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | Всего | 4 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 560,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 560,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Мероприятие 4.12 | Проведение текущих и капитальных ремонтов | Всего | 0,0 | 61 469,3 | 31 705,4 | 40 918,0 | 29 971,6 | 164 064,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 61 469,3 | 31 705,4 | 40 918,0 | 29 971,6 | 164 064,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Мероприятие 4.13 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | Всего | 4 956,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 956,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 956,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 956,6 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | Мероприятие 4.14 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | Всего | 2 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 292,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 292,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | Мероприятие 4.15 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальному дошкольному образовательному учреждению Центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | Всего | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.16 | Мероприятие 4.16 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальному учреждению "Комбинат школьного питания", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | Всего | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.17 | Мероприятие 4.17 | Приобретение основных средств | Всего | 0,0 | 11 838,7 | 2 000,0 | 4 991,4 | 4 818,4 | 23 648,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 11 838,7 | 2 000,0 | 4 991,4 | 4 818,4 | 23 648,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.18 | Мероприятие 4.18 | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) | Всего | 32,2 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 32,2 | 22,3 |  |  |  | 54,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.19 | Мероприятие 4.19 | Устранение предписаний контролирующих органов | Всего | 0,0 | 5 687,1 | 25 024,4 | 32 724,4 | 35 244,5 | 98 680,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 5 687,1 | 25 024,4 | 32 724,4 | 35 244,5 | 98 680,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.20 | Мероприятие 4.20 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов) | Всего | 3 697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 697,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 697,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.21 | Мероприятие 4.21 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов) | Всего | 15 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 304,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 15 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 304,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.22 | Мероприятие 4.22 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | Всего | 1 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 161,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 161,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.23 | Мероприятие 4.23 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | Всего | 5 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 977,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 977,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.24 | Мероприятие 4.24 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение основных средств) | Всего | 1 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 076,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 076,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.25 | Мероприятие 4.25 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальному общеобразовательному учреждению Центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение основных средств) | Всего | 533,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 533,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.26 | Мероприятие 4.26 | Софинансирование мероприятий благотворительности | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 909,6 | 0,0 | 0,0 | 2 909,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 909,6 | 0,0 | 0,0 | 2 909,6 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.27 | Мероприятие 4.27 | Проектные работы | Всего | 0,0 | 495,3 | 3 295,3 | 0,0 | 28,4 | 3 819,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 495,3 | 3 295,3 | 0,0 | 28,4 | 3 819,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.28 | Мероприятие 4.28 | Обрезка и валка деревьев | Всего | 0,0 | 1 223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 223,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 1 223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 223,8 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.29 | Мероприятие 4.29 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 5 767,0 | 6 637,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 404,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 5 767,0 | 6 637,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 404,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.30 | Мероприятие 4.30 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 1 660,5 | 1 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 849,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 1 660,5 | 1 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 849,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.31 | Мероприятие 4.31 | Ремонт наружного освещения образовательных организаций | Всего | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.32 | Мероприятие 4.32 | Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности | Всего | 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.33 | Мероприятие 4.33 | Мероприятия федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | Всего | 720,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 720,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,5 |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.34 | Мероприятие 4.34 | Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования на 2014-2016 годы" | Всего | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.35 | Мероприятие 4.35 | Приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 150 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 193,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 150 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 193,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.36 | Мероприятие 4.36 | Расходы на софинансирование мероприятий на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.37 | Мероприятие 4.37 | Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений | Всего | 4 004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 004,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 004,6 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.38 | Мероприятие 4.38 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | Всего | 308,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 308,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.39 | Мероприятие 4.39 | Организация условий для эффективного управления муниципальной системой образования | Всего | 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.40 | Мероприятие 4.40 | Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий учебно-тренировочных сборов | Всего | 0,0 | 334,7 | 918,2 | 1 079,8 | 1 079,8 | 3 412,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 334,7 | 918,2 | 1 079,8 | 1 079,8 | 3 412,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.41 | Мероприятие 4.41 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение основных средств) | Всего | 6 976,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 976,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 6 976,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 976,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.42 | Мероприятие 4.42 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение основных средств) | Всего | 5 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 847,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 847,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.43 | Мероприятие 4.43 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | Всего | 3 685,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 685,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 685,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 685,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.44 | Мероприятие 4.44 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению Центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов) | Всего | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.45 | Мероприятие 4.45 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению Центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | Всего | 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.46 | Мероприятие 4.46 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | Всего | 1 205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 205,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 205,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.47 | Мероприятие 4.47 | Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Всего | 46 312,5 | 76 181,8 | 32 412,4 | 33 241,8 | 33 241,8 | 221 390,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 46 312,5 | 76 181,8 | 32 412,4 | 33 241,8 | 33 241,8 | 221 390,3 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.48 | Мероприятие 4.48 | Приобретение материальных запасов | Всего | 0,0 | 5 009,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 009,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 5 009,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 009,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.49 | Мероприятие 4.49 | Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений | Всего | 0,0 | 690,1 | 213,6 | 0,0 | 0,0 | 903,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 690,1 | 213,6 | 0,0 | 0,0 | 903,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.50 | Мероприятие 4.50 | Монтаж оборудования | Всего | 0,0 | 1411,8 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 1589,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 1411,8 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 1589,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.51 | Мероприятие 4.51 | Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений | Всего | 0,0 | 1461,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1461,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 1461,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1461,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.52 | Мероприятие 4.52 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета | Всего | 0,0 | 2 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 122,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 2 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 122,6 |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.53 | Мероприятие 4.53 | Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | Всего | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.54 | Мероприятие 4.54 | Техническая инвентаризация | Всего | 0,0 | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.55 | Мероприятие 4.55 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 226,9 | 1 226,9 | 1 226,9 | 3 680,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 1 226,9 | 1 226,9 | 1 226,9 | 3 680,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.56 | Мероприятие 4.56 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 788,2 | 788,2 | 788,2 | 2 364,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 788,2 | 788,2 | 788,2 | 2 364,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.57 | Мероприятие 4.57 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 18 574,6 | 13 887,7 | 13 887,7 | 46 350,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 18 574,6 | 13 887,7 | 13 887,7 | 46 350,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.58 | Мероприятие 4.58 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (платные услуги) | Всего | 0,0 | 0,0 | 43 769,40 | 42 940,00 | 42 940,00 | 129 649,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 43 769,40 | 42 940,00 | 42 940,00 | 129 649,40 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.59 | Мероприятие 4.59 | Реконструкция зданий под дошкольное образовательное учреждение | Всего | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 | 0,0 | 0,0 | 32 459,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.60 | Мероприятие 4.60 | Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 112,70 | 0,00 | 0,00 | 1 112,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 112,70 | 0,00 | 0,00 | 1 112,70 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.61 | Мероприятие 4.61 | Испытания лестниц, ограждений кровли зданий и сооружений | Всего | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.62 | Мероприятие 4.62 | Проведение независимой оценки и аудита пожарной безопасности | Всего | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе города

Ачинска «Развитие образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий | | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **Показатель объёма услуги (работы):** |  | | | | |  | | | | | |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием) | 1 269 332 | 1 260 796 | |  |  |  | 389 504,0 | 467 283,9 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием) | 23 959 | 29 652 | |  |  |  | 10 434,3 | 14 658,5 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием) | 24 947 |  | |  |  |  | 16 510,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 14 820 | 36 174 | |  |  |  | 371,1 | 963,4 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 | | | | | | | | | | | |
| Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 62 985 | 146 627 | |  |  |  | 45 999,2 | 78 391,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания) | 11 362 | 4 577 | |  |  |  | 3 847,6 | 353,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.7 | | | | | | | | | | | |
| Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания) | 2 223 |  | |  |  |  | 298,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания) | 1 235 |  | |  |  |  | 514,2 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество воспитанников** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.9 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети до 3 лет |  |  | | 8 | 8 | 8 |  |  | 393,0 | 393,5 | 393,5 |
| Мероприятие 1.10 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети от 3 лет до 5 лет |  |  | | 186 | 186 | 186 |  |  | 9 138,2 | 9 148,6 | 9 148,6 |
| Мероприятие 1.11 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети от 5 лет |  |  | | 541 | 541 | 541 |  |  | 26 579,3 | 26 609,5 | 26 609,5 |
| Мероприятие 1.12 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети до 3 лет |  |  | | 5 | 5 | 5 |  |  | 245,6 | 245,9 | 245,9 |
| Мероприятие 1.13 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 3 лет до 5 лет |  |  | | 14 | 14 | 14 |  |  | 687,1 | 688,6 | 688,6 |
| Мероприятие 1.14 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 5 лет |  | |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 1 473,9 | 1 475,6 | 1 475,6 |
| Мероприятие 1.15 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети до 3 лет |  | |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 245,6 | 245,9 | 245,9 |
| Мероприятие 1.16 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 196,5 | 196,7 | 196,7 |
| Мероприятие 1.17 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети от 5 лет |  | |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 442,2 | 442,7 | 442,7 |
| Мероприятие 1.18 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети до 3 лет |  | |  | 627 | 627 | 627 |  |  | 30 804,5 | 30 839,5 | 30 839,5 |
| Мероприятие 1.19 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 2 716 | 2 716 | 2 716 |  |  | 133 436,8 | 133 588,7 | 133 588,7 |
| Мероприятие 1.20 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети от 5 лет |  | |  | 1 945 | 1 945 | 1 945 |  |  | 95 557,7 | 95 666,4 | 95 666,4 |
| Мероприятие 1.21 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образовательная программа (дети-инвалиды) дети до 3 лет |  | |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 147,4 | 147,6 | 147,6 |
| Мероприятие 1.22 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 12 | 12 | 12 |  |  | 589,6 | 590,2 | 590,2 |
| Мероприятие 1.23 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 5 лет |  | |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 196,5 | 196,7 | 196,7 |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Присмотр и уход** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество воспитанников** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.24 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети до 3 лет |  | |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 98,3 | 98,4 | 98,4 |
| Мероприятие 1.25 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети от 3 летдо 5 лет |  | |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 196,5 | 196,7 | 196,7 |
| Мероприятие 1.26 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети от 5 лет |  | |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 393,0 | 393,5 | 393,5 |
| Мероприятие 1.27 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (группа полного дня) дети до 3 лет |  | |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 294,8 | 295,1 | 295,1 |
| Мероприятие 1.28 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (группа полного дня) дети от 3 летдо 5 лет |  | |  | 21 | 21 | 21 |  |  | 1 031,7 | 1 032,9 | 1 032,9 |
| Мероприятие 1.29 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (группа полного дня) дети от 5 лет |  | |  | 27 | 27 | 27 |  |  | 1 326,5 | 1 328,0 | 1 328,0 |
| Мероприятие 1.30 | | | | | | | | | | | |
| физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети до 3 лет |  | |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 196,5 | 196,7 | 196,7 |
| Мероприятие 1.31 | | | | | | | | | | | |
| физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 393,0 | 393,5 | 393,5 |
| Мероприятие 1.32 | | | | | | | | | | | |
| физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет |  | |  | 55 | 55 | 55 |  |  | 2 702,1 | 2 705,2 | 2 705,2 |
| Мероприятие 1.33 | | | | | | | | | | | |
| физические лица за исключением льготных категорий (группа кратковременного пребывания детей) дети до 3 лет |  | |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 147,4 | 147,6 | 147,6 |
| Мероприятие 1.34 | | | | | | | | | | | |
| физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети до 3 лет |  | |  | 606 | 606 | 606 |  |  | 29 773,7 | 29 806,6 | 29 806,6 |
| Мероприятие 1.35 | | | | | | | | | | | |
| физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 2 806,00 | 2 806,00 | 2 806,00 |  |  | 137 858,5 | 138 015,4 | 138 015,4 |
| Мероприятие 1.36 | | | | | | | | | | | |
| физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети от 5 лет |  | |  | 2 404,00 | 2 404,00 | 2 404,00 |  |  | 118 108,3 | 118 242,7 | 118 242,7 |
| Мероприятие 1.37 | | | | | | | | | | | |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети до 3 лет |  | |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 98,3 | 98,4 | 98,4 |
| Мероприятие 1.38 | | | | | | | | | | | |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 638,7 | 639,4 | 639,4 |
| Мероприятие 1.39 | | | | | | | | | | | |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети от 5 лет |  | |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 736,9 | 737,8 | 737,8 |
| Мероприятие 1.40 | | | | | | | | | | | |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 летдо 5 лет |  | |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 147,4 | 147,6 | 147,6 |
| Мероприятие 1.41 | | | | | | | | | | | |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,1 | 49,2 | 49,2 |
| Мероприятие 1.42 | | | | | | | | | | | |
| дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети до 3 лет |  | |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 786,1 | 786,9 | 786,9 |
| Мероприятие 1.43 | | | | | | | | | | | |
| дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 37 | 37 | 37 |  |  | 1 817,8 | 1 819,9 | 1 819,9 |
| Мероприятие 1.44 | | | | | | | | | | | |
| дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети от 5 лет |  | |  | 14 | 14 | 14 |  |  | 687,8 | 688,7 | 688,7 |
| Мероприятие 1.45 | | | | | | | | | | | |
| дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети до 3 лет |  | |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 245,6 | 245,9 | 245,9 |
| Мероприятие 1.46 | | | | | | | | | | | |
| дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет |  | |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 491,3 | 491,9 | 491,9 |
| Мероприятие 1.47 | | | | | | | | | | | |
| дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет |  | |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 1 375,6 | 1 377,3 | 1 377,2 |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **467 478,4** | **561 650,0** | **599 728,8** | **600 411,4** | **600 411,4** |
| **Показатель объёма услуги (работы):** |  | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.48 | | | | | | | | | | | |
| Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК) | 9 540 | | 9 747 |  |  |  | 9 178,5 | 19 309,9 |  |  |  |
| Мероприятие 1.49 | | | | | | | | | | | |
| Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей | 2 617 | | 2 690 |  |  |  | 93 585,4 | 81 697,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.50 | | | | | | | | | | | |
| Организация работы группы продленного дня | 866 | | 562 |  |  |  | 14 304,5 | 9 725,4 |  |  |  |
| Мероприятие 1.51 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ начального общего образования | 4 206 | | 4 329 |  |  |  | 102 424,9 | 123 522,7 |  |  |  |
| Мероприятие 1.52 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ основного общего образования | 440 | | 4 450 |  |  |  | 150 469,4 | 174 711,2 |  |  |  |
| Мероприятие 1.53 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ среднего общего образования | 449 | | 469 |  |  |  | 16 090,9 | 23 492,4 |  |  |  |
| Мероприятие 1.54 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся | 370 | | 478 |  |  |  | 16 615,5 | 17 443,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.55 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся | 199 | | 298 |  |  |  | 5 325,1 | 5 299,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.56 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся | 546 | | 553 |  |  |  | 24 479,2 | 25 872,8 |  |  |  |
| Мероприятие 1.57 | | | | | | | | | | | |
| Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья | 402 | | 485 |  |  |  | 38 316,8 | 24 090,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.58 | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК) | 3 386 | | 5 967 |  |  |  | 14 559,5 | 10 331,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.59 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания) | 80 | | 83 |  |  |  | 863,4 | 1 961,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.60 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения) | 13 | |  |  |  |  | 664,3 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.61 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения) | 27 | |  |  |  |  | 1 059,8 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.62 | | | | | | | | | | | |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием) | 9 880 | |  |  |  |  | 1 989,9 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.63 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Мероприятие 1.64 | | | | | | | | | | | |
| образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная) |  | |  | 550 | 550 | 550 |  |  | 2 709,6 | 2 709,6 | 2 709,6 |
| Мероприятие 1.65 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная) |  | |  | 455 | 455 | 455 |  |  | 22 415,7 | 22 415,7 | 22 415,7 |
| Мероприятие 1.66 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (очная) |  | |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
| Мероприятие 1.67 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Мероприятие 1.68 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Мероприятие 1.69 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очно-заочная) |  | |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 492,6 | 492,6 | 492,6 |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.70 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (очная) |  | |  | 129 | 129 | 129 |  |  | 6 355,2 | 6 355,2 | 6 355,2 |
| Мероприятие 1.71 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная) |  | |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
| Мероприятие 1.72 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) (очная) |  | |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 394,1 | 394,1 | 394,1 |
| Мероприятие 1.73 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды,проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная) |  | |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 295,6 | 295,6 | 295,6 |
| Мероприятие 1.74 | | | | | | | | | | | |
| образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная) |  | |  | 478 | 478 | 478 |  |  | 23 548,8 | 23 548,8 | 23 548,8 |
| Мероприятие 1.75 | | | | | | | | | | | |
| образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) дети-инвалиды (очная) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Мероприятие 1.76 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная) |  | |  | 4 421 | 4 421 | 4 421 |  |  | 217 802,1 | 217 802,1 | 217 802,1 |
| Мероприятие 1.77 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (очная) |  | |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 1 379,4 | 1 379,4 | 1 379,4 |
| Мероприятие 1.78 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) |  | |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Мероприятие 1.79 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.80 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (очная) |  | |  | 308 | 308 | 308 |  |  | 15 173,7 | 15 173,7 | 15 173,7 |
| Мероприятие 1.81 | | | | | | | | | | | |
| проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (очная) |  | |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 197,1 | 197,1 | 197,1 |
| Мероприятие 1.82 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды (очная) |  | |  | 14 | 14 | 14 |  |  | 689,7 | 689,7 | 689,7 |
| Мероприятие 1.83 | | | | | | | | | | | |
| адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная) |  | |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 788,2 | 788,2 | 788,2 |
| Мероприятие 1.84 | | | | | | | | | | | |
| образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) (очная) |  | |  | 296 | 296 | 296 |  |  | 14 582,6 | 14 582,6 | 14 582,6 |
| Мероприятие 1.85 | | | | | | | | | | | |
| образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (дети-инвалиды) (очная) |  | |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Мероприятие 1.86 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная) |  | |  | 4 310 | 4 310 | 4 310 |  |  | 212 333,7 | 212 333,7 | 212 333,7 |
| Мероприятие 1.87 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды (очная) |  | |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 492,7 | 492,7 | 492,7 |
| Мероприятие 1.88 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) |  | |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Мероприятие 1.89 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Присмотр и уход** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.90 | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих (группа продленного дня) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Мероприятие 1.91 | | | | | | | | | | | |
| обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов (группа продленного дня) |  | |  | 563 | 563 | 563 |  |  | 27 736,4 | 27 736,4 | 27 736,4 |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **489 927,1** | **517 455,8** | **548 471,2** | **548 471,2** | **548 471,2** |
| **Показатель объема услуги (работы):** |  | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.92 | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 3 000 | | 2 545 |  |  |  | 26 947,5 | 21 551,6 |  |  |  |
| Мероприятие 1.93 | | | | | | | | | | | |
| Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей | 424 | | 279 |  |  |  | 890,3 | 8 481,2 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **27 837,8** | **30032,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Показатель объема услуги (работы): |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1.94 | | | | | | | | | | | |
| Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования | 40 | | 40 |  |  |  | 3 621,6 | 3 688,3 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **3 621,6** | **3 688,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.95 | | | | | | | | | | | |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (технической направленности) |  | |  | 418 | 418 | 418 |  |  | 1 468,9 | 1 468,9 | 1 468,9 |
| Мероприятие 1.96 | | | | | | | | | | | |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (физкультурно-спортивной направленности) |  | |  | 3274 | 3274 | 3274 |  |  | 11 504,8 | 11 504,8 | 11 504,8 |
| Мероприятие 1.97 | | | | | | | | | | | |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (художественной направленности) |  | |  | 2760 | 2760 | 2760 |  |  | 9 698,9 | 9 698,9 | 9 698,9 |
| Мероприятие 1.98 | | | | | | | | | | | |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (туристско-краеведческой направленности) |  | |  | 455 | 455 | 455 |  |  | 1 598,9 | 1 598,9 | 1 598,9 |
| Мероприятие 1.99 | | | | | | | | | | | |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (cоциально-педагогической направленности) |  | |  | 805 | 805 | 805 |  |  | 2 828,8 | 2 828,8 | 2 828,8 |
| Мероприятие 1.100 | | | | | | | | | | | |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов |  | |  | 530 | 530 | 530 |  |  | 1 862,4 | 1 862,4 | 1 862,4 |
| Мероприятие 1.101 | | | | | | | | | | | |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (естественнонаучной направленности) |  | |  | 168 | 168 | 168 |  |  | 590,4 | 590,4 | 590,4 |
| Мероприятие 1.102 | | | | | | | | | | | |
| дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (технической направленности) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Мероприятие 1.103 | | | | | | | | | | | |
| дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (физкультурно-спортивной направленности) |  | |  | 151 | 151 | 151 |  |  | 530,6 | 530,6 | 530,6 |
| Мероприятие 1.104 | | | | | | | | | | | |
| дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (художественной направленности) |  | |  | 45 | 45 | 45 |  |  | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| Мероприятие 1.105 | | | | | | | | | | | |
| дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (туристско-краеведческой направленности) |  | |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Мероприятие 1.106 | | | | | | | | | | | |
| дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (cоциально-педагогической направленности) |  | |  | 14 | 14 | 14 |  |  | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Мероприятие 1.107 | | | | | | | | | | | |
| дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |  | |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| Мероприятие 1.108 | | | | | | | | | | | |
| инвалиды |  | |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  | **30 427,7** | **30 427,7** | **30 427,7** |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Организация отдыха детей и молодежи** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.109 | | | | | | | | | | | |
| Организация отдыха детей и молодежи (с круглосуточным пребыванием) |  | |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  | 9 610,9 | 9 609,0 | 9 609,0 |
| Мероприятие 1.110 | | | | | | | | | | | |
| Организация отдыха детей и молодежи (с дневным пребыванием) |  | |  | 2 702 | 2 702 | 2 702 |  |  | 12 984,3 | 12 984,3 | 12 984,3 |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  | **22 595,2** | **22 593,3** | **22 593,3** |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги: Предоставление питания** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.111 | | | | | | | | | | | |
| Предоставление питания |  | |  | 3 845 | 3 845 | 3 845 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Показатель объема услуги (работы):** |  | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 2** | | | | | | | | | | | |
| **Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 | | | | | | | | | | | |
| Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам | 43 124 | | 43 124 |  |  |  | 16 184,6 | 16 563,0 | 16 909,2 | 18 046,5 | 18 046,5 |
| Мероприятие 2.2 | | | | | | | | | | | |
| Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием |  | | 1 000 |  |  |  |  | 15 156,0 | 4 546,8 | 4 546,8 | 4 546,8 |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **16 184,6** | **31 719,0** | **21 456,0** | **22 593,3** | **22 593,3** |
| **Показатель объема услуги (работы):** |  | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 4** | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 | | | | | | | | | | | |
| Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска | 1 378 260 | | 1 427 413 |  |  |  | 3 497,8 | 3 640,0 |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 | | | | | | | | | | | |
| Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска | 1 603 627 | | 1 490 876 |  |  |  | 21 375,4 | 19 873,8 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **24 873,2** | **23 513,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Показатель объема услуги (работы): |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 4.3 | | | | | | | | | | | |
| Реализация коррекционно-развивающих программ | 230 | | 230 |  |  |  | 4 108,5 | 4 985,7 |  |  |  |
| Мероприятие 4.4 | | | | | | | | | | | |
| Психолого-педагогическое обследование и консультирование | 3 650 | | 5 100 |  |  |  | 1 647,0 | 2 039,4 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **5 755,5** | **7 025,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение №1

к муниципальной программе города Ачинска «Развитие образования»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного  
образования детей», реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования |
| Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта и молодежной политики, отдел культуры), управление образования администрации города Ачинска»; строку «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» читать в следующей редакции «Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта и молодежной политики, отдел культуры), управление образования администрации города Ачинска |
| Цель подпрограммы | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего ФГОС. 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования. 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 5. Обеспечить развитие кадрового потенциала сферы образования. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации от общего количества детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете в управлении образования;  - количество дошкольников, получающих услугу психолого – педагогического – медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетах;  - доля дошкольных образовательных организаций с направленностью физического развития детей, имеющих оборудованные спортивные площадки и (или) спортивные залы в общем количестве имеющихся;  - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, подготовленных к началу учебного года в общем количестве муниципальных дошкольных организаций;  - численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по всем формам обучения;  - количество учащихся, получающих услугу психолого – педагогического – медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов;  - количество учащихся, получающих образовательную услугу в условиях специально оборудованных кабинетов социально-бытовой ориентации и технологии;  - количество оборудованных мест для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих качественную образовательную услугу с использованием дистанционных образовательных технологий;  - доля муниципальных общеобразовательных организаций, подготовленных к началу учебного года в общем количестве муниципальных дошкольных организаций;  - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  - доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, спортивно-технических и туристских мероприятий от общего количества обучающихся;  - доля детей в возрасте 6-18 лет, получающие услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет;  - доля учащихся 7-11 классов, включенных в олимпиадное движение в общем количестве обучающихся 7-11 классов;  - количество победителей и призеров городских мероприятий, участвующих в очных краевых турах соответствующих мероприятий;  - доля педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;  - доля педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций;  - доля педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;  - доля педагогических работников, охваченных конкурсным, фестивальным, туристско-спортивным движением от общего числа педагогических работников;  - создание муниципальной системы оценки качества образования «Ачинский стандарт» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит: 5 689 202,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 1 008 631,7 тыс. руб.;  2015 год – 1 130 454,7 тыс. руб.;  2016 год – 1 181 001,8 тыс. руб.;  2017 год – 1 184 557,1 тыс.руб.;  2018 год – 1 184 557,1 тыс.руб.  Из них:  из средства краевого бюджета – 3 877 086,8 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 629 200,2 тыс. руб.;  2015 год – 710 495,3 тыс. руб.;  2016 год – 845 797,1 тыс. руб.;  2017 год – 845 797,1 тыс. руб.;  2018 год – 845 797,1 тыс. руб.  из средств местного бюджета – 1 812 115,6 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 379 431,5 тыс. руб.;  2015 год – 419 959,4 тыс. руб.;  2016 год – 335 204,7 тыс.руб.;  2017 год – 338 760,0 тыс.руб.  2018 год– 338 760,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта, туризма и молодежной политики, отдел культуры), управление образования Администрации города Ачинска |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование  
необходимости разработки подпрограммы

Сеть образовательных организаций города Ачинска по состоянию на 01.10.2015 включает 53 учреждения: 17 школ, 34 детских сада, Центр дополнительного образования детей, Центр психолого-медико-социального сопровождения детей «Спутник».

Численность учащихся в школах составляет 11 058 человек, скомплектовано 454 класса-комплекта возрастной нормы и 14 коррекционных классов-комплектов.

Численность детей в детских садах - 6 114 человек в 276 группах. Сформированы группы общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленности.

За период 2007-2014 годы сеть дошкольных учреждений увеличилась на 10 детских садов, введено 2 238 мест:

- за счет возврата в систему 9 детских садов - 1 663 места;

- за счет доукомплектования действующих групп – 391 место;

- за счет строительства 1 детского сада -184 места.

В результате очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет снята.

На период 2015-2020 годы планируется дальнейшее развитие сети учреждений дошкольного образования:

- в 2015 году - ввод в эксплуатацию детского сада № 9 на 190 мест за счет строительства по проектам повторного применения;

- в 2016 году - возврат в систему дошкольного образования детского сада № 38 на 80 мест;

- в 2017 году - возврат в систему дошкольного образования детского сада № 32 на 240 мест;

- в 2019 году - возврат в систему дошкольного образования детского сада № 30 на 200 мест.

Создание за данный период дополнительных 710 мест позволит решить проблему очередности детей от 2 до 3 лет.

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, утвержденными приказом министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373; основного общего образования, утвержденными приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования, утвержденными приказом министерства образования и науки РФ от 17 апреля 2012 г. № 413 и должна быть закончена в 2020 году. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) вводятся поэтапно. С 01 сентября 2011 года во всех школах введены ФГОС начального общего образования, с 01 сентября 2015 года – ФГОС основного общего образования, с 01 сентября 2020 года – ФГОС среднего общего образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, будет введен в дошкольных образовательных организациях с 01 января 2016 года, федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598, федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599, - в общеобразовательных организациях с 01 сентября 2016 года.

Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий, позволяющих решать стратегическую задачу образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества государства.

На 01.10.2015 в 17 общеобразовательных организациях обучается 11 058 человек по всем формам обучения.

С 2007 по 2015 год реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введение ФГОС в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных организаций.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных организаций учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных организаций города.

Начальная ступень всех общеобразовательных организаций города обеспечена комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов. Скорость доступа к Сети Интернет в общеобразовательных организациях составляет в среднем не менее 1,716 Мб/с.

В 2013 году закончилась апробация государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний, путём создания территориальной экзаменационной комиссии. В 2013-2014 учебном году созданы условия для реализации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний в штатном режиме.

С 2013-2014 учебного года все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс общеобразовательных организаций города обеспечены необходимыми бесплатными учебниками, за счет средств краевого бюджета.

В городе развивается система инклюзивного образования. На 01.10.2015 – 519 детей с ограниченными возможностями здоровья включены в процесс общего образования в рамках деятельности общеобразовательных организаций. Одним из важных направлений деятельности управления образования является включение в развитие дистанционного образования детей-инвалидов и детей, обучающихся длительное время по состоянию здоровья на дому и не являющихся инвалидами. 12 детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении, обучаются в Центре дистанционного образования детей-инвалидов (филиал краевого государственного бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Железногорская санаторно-лесная школа»).

Для дальнейшего развития системы инклюзивного образования необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание без барьерной среды в общеобразовательных организациях, развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

С целью оказания психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, обеспечивающего успешную социализацию, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, особая роль отводится Центру «Спутник», который активно взаимодействует с дошкольными организациями и общеобразовательными организациями города. Специалисты проводят диагностику детей в дошкольных организациях с целью определения уровня развития, готовности к школе, речевого и психического развития, консультируют педагогов и родителей, которые обращаются самостоятельно и по рекомендациям детских садов и школ. Специалисты Центра сопровождают ДОУ, где нет узких специалистов, помощь которых, необходима их воспитанникам. Сотрудниками Центра «Спутник» начата разработка и апробирование программ сопровождения подростков и их родителей, методического сопровождения педагогических работников образовательных учреждений, служб сопровождения, служб ранней помощи на территории города Ачинска. Более 100 детей, с ограниченными возможностями здоровья, находятся на сопровождении специалистов Центра. На Центр возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), которая проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом или психическом развитии, отклонений в поведении детей, определяет маршрут обучения ребенка. Ежегодно членами ПМПК осуществляется обследование не менее 600 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 человек.

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, за счет средств краевого бюджета в рамках целевой программы «Дети», введено  
6 современных спортивных дворов и площадок муниципальных общеобразовательных организаций; физкультурно-спортивные клубы общеобразовательных организаций приобрели спортивный инвентарь и оборудование. Все общеобразовательные учреждения, реализующие программы общего образования, имеют спортивный зал.

Сеть дополнительного образования детей в 2015 году в муниципальной системе представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», (далее - Центр дополнительного образования детей), созданным путём реорганизации, с целью консолидации ресурса дополнительного образования и усиления его влияния на развитие системы общего образования. В Центре дополнительного образования занимаются 2 545 детей по 44 дополнительным программам различной направленности. На базе образовательных организаций действуют объединения дополнительного образования (включая физкультурно-спортивные клубы), в которых занимаются 5 843 ребенка.

Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 86% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет. Одной из задач развития системы дополнительного образования детей является сохранение и увеличение количества детей, занятых в этой сфере деятельности, что является необходимым условием реализации ФГОС. В утвержденных ФГОС, дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения. Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, требует усиления материально-технической базы Центра дополнительного образования детей.

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места проживания в муниципальной системе образования создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим и художественным творчеством.

В городе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территориях города. А это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждения дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

- распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей;

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города.

Выявление и поддержка одаренных детей – одно из приоритетных направлений деятельности в сфере образования. Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая президентом РФ 03.04.2012.

Для реализации государственного приоритета в городе действовала долгосрочная городская целевая программа «Одаренные дети» на 2007-2010 годы. В результате реализации программы «Одаренные дети» на 2011-2013 годы создана система работы с одаренными детьми, наметились положительные тенденции и получены социально значимые результаты:

- в городе сложилась и развивается система выявления и поддержки одаренных детей;

- реализуется комплекс городских мероприятий для интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей;

- увеличилась доля детей, включенных в олимпиадное движение, с 68% в 2010 году до 81,5% в 2015 году;

- увеличилась доля победителей и призеров олимпиад всех уровней с 90 человек в 2013 году, до 100 человек в 2015 году;

- увеличилось число победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников с 4 человек в 2010 году, до 6 человек в 2013 году, до 8 человек –в 2014 году;

- обеспечено ежегодное участие 95 одаренных детей в работе  
5 интенсивных школ;

- расширен диапазон современных мероприятий, проводимых с детьми и подростками по интеллектуальному, туристско-спортивному направлениям;

- обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического развития, спортивного мастерства, летние профильные смены, on-line лекции и др.) и их педагогами (это – семинары, мастер-классы, выездные консультации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми).

Проводимые для школьников мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 80% школьников города, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях на краевом, всероссийском уровнях.

Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых форм работы таких как: создание базовых площадок, участие школьников города в краевых тренингах, проведение научно-практической конференции школьников на всех этапах, начиная от школьного до краевого.

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, является наличие кадров, способных обеспечить современное качество образования. В образовательных организациях города Ачинска в 2015 году работает 1 640 педагогических работников, в том числе: в 2014 году – 868 учителей, в 2015 году – 806 учителей; воспитателей в ДОО в 2014 году – 756 человек, в 2015 году – 778 человек. Одной из ключевых кадровых проблем города является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в образовательных организациях. Доля молодых педагогов до 30 лет, работающих в образовательных организациях города, составляет 11% от общего числа педагогов. Увеличивается число педагогов пенсионного возраста (старше 55 лет - 17 % в ДОО, 23% - в школах).

Для создания условий сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования, начиная с 2007 года, реализовывалась городская целевая программа «Кадры в системе образования города Ачинска» (далее - «Кадры»), которая учитывала приоритеты в области образовательной политики:

-обеспеченность кадрами дошкольных образовательных организаций в ситуации открытия новых детских садов и групп;

-необходимость массового повышения квалификации педагогов в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных организациях.

В действующую муниципальную программу «Развитие образования» включены аналогичные мероприятия.

Через реализацию этих мероприятий происходит выявление инновационного кадрового ресурса из числа молодых педагогов. Почти треть из них (41 человек) являются перспективными специалистами, педагогами-лидерами профессионального сообщества. В рамках реализации программных мероприятий производится оплата 50% общей стоимости обучения в вузах и средних специальных учебных заведениях педагогического профиля. Положением о целевом обучении и индивидуальным договором с каждым педагогом определены обязательства по сохранению трудовых отношений с образовательной организацией не менее 5 лет после завершения обучения. Всего за годы реализации Программы «Кадры» профессиональное образование получили 32 человека (высшее – 5, среднее специальное – 27), 28 человек на данный момент продолжают обучение. Активно идет выполнение задачи снятия кадрового дефицита за счет внутренних резервов системы (младших воспитателей, иных специалистов). Это показатель, выполнение которого требует незначительных финансовых ресурсов (ежегодно затрачивается 250 тыс.руб., с 2014 года – 350 тыс.руб.), оправдывает себя, поскольку ни один из получивших образование на условиях целевого набора не прекратил трудовую деятельность в дошкольной организации. Ежегодно для выявления инновационного кадрового ресурса муниципальной системы образования проводится от 3 до 7 городских конкурсов профессионального мастерства. Наиболее значимыми из них являются: «Педагог города» (за последние пять лет в нем приняли участие 113 педагогов), Интернет-фестиваль «Современный урок», конкурс проектов классных руководителей, конкурс проектов и программ летнего отдыха детей. Система конкурсных мероприятий позволяет поощрить лучших педагогов, способствует их закреплению в системе в условиях их конкурентоспособности (конкурсы являются знаковыми событиями в истории городского образования, привлекают внимание городской общественности), а также обеспечивает подготовку к конкурсам регионального уровня, где педагоги демонстрируют высокие результаты.

В условиях вариативности подходов к осуществлению образовательного процесса, профессионализм педагогических и управленческих кадров начинает играть решающую роль в достижении главного результата – качественного образования юных ачинцев.

На сегодняшний день система образования не в полной мере является привлекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой отрасли перспектив роста и развития. Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых специалистов в профессии. Таким образом, необходимо продолжить создание системы условий для привлечения, закрепления, профессионального развития и поддержки педагогических и управленческих кадров системы образования города (оплата целевого обучения, система повышения квалификации, конкурсное движение, обеспечение жильем и др.).

С уходом педагогов пенсионного возраста в ближайшие 3-5 лет резко возрастет дефицит работников сферы образования. Необходимо кардинально решать кадровый вопрос еще и потому, что нехватка педагогических кадров приводит в образовательные организации порой случайных людей, далеких от педагогики. Необходимо предусмотреть развитие мер поддержки для закрепления в образовательных организациях города молодых специалистов. Сегодня чрезвычайно востребован педагог-профессионал, личностные и профессиональные качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед обществом задач. При этом в понятие «профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, но и личностный потенциал педагога.

В план мероприятий Программы включены направления работы по совершенствованию творческого и профессионального потенциала педагогов и повышению престижа профессии учителя, которые обозначены в проекте "Наша новая школа", Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 года (ред. от 13.07.2015) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,  
целевые индикаторы

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования:

- обеспечение выполнения муниципальных услуг в рамках муниципального задания;

-создание дополнительных мест через реализацию планов по охвату дошкольным образованием и ликвидации очерёдности детей в возрасте  
от 3 до 7 лет;

-обеспечение (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей;

-обеспечение содержания в муниципальных дошкольных образовательных (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулёзных дошкольных организациях;

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования:

-обеспечение выполнения муниципальных услуг в рамках муниципального задания;

-распространение дистанционной формы обучения, обеспечивающей успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования:

-обеспечение выполнения муниципальных услуг в рамках муниципального задания;

-развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальных образовательных организациях города Ачинска.

4. Содействовать выявлению и поддержке одарённых детей:

-проведение конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад, форумов, круглогодичных интенсивных школы для одарённых детей города Ачинска, в том числе за пределами города и края;

-поощрение медалистов и победителей конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад;

- вовлечение детей в олимпиадное движение.

5. Обеспечить развитие кадрового потенциала сферы образования:

-повышение качества профессиональной деятельности, статуса и престижа педагогических работников через конкурсную деятельность;

-повышение профессионального уровня педагогических работников через получение высшего образования, повышение квалификации и переподготовку;

-развитие творческого потенциала педагогических работников через организацию культурного досуга и отдыха;

- создание муниципальной системы оценки качества образования «Ачинский стандарт».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Администрации города Ачинска, подведомственными ему муниципальными образовательными организациями в рамках действующего законодательства.

Реализация отдельных мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд иных заказчиков в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджета Красноярского края в рамках Закона Красноярского края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года (ред. от 13.07.2015) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края «Об образовании», муниципального бюджета и внебюджетных источников. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы производятся в рамках **Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (ред. от 01.12.2014) и** Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 13.02.2015 № 3, письмом министерства финансов Красноярского края от 20.02.2015 № 14-11/679 "Об установлении размера минимальной заработной платы"

Финансирование мероприятий подпрограммы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление образования Администрации города Ачинска, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Управление образования Администрации города Ачинска в ходе реализации подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности по эффективности реализации мероприятий участником подпрограммы, обеспечивающего достижение показателей, а также анализ использования средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края, муниципального бюджета и внебюджетных источников;

- обеспечивает координацию работы с Администрацией города, на условиях заключенных соглашений на реализацию подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы;

- подготавливает по мере необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты, а также механизм ее реализации;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется путем предоставления муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашений, заключенных между организацией и управлением образования Администрации города Ачинска. Расходы обеспечения деятельности подведомственных организаций предусмотрены на основании Постановления Администрации города Ачинска № 059-п от 14.03.2011 (в ред. от 30.12.2014) «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их выполнением» и предоставление субсидий на иные цели муниципальным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы управление образования организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Управление образования несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования Администрации города Ачинск (далее –управление образования). Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. Соисполнители подпрограммы осуществляют:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

- координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

Управление образования координирует деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий подпрограмм.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы управление образования организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Управление образования несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Администрации города Ачинска.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к паспорту подпрограммы, реализуемой в рамках Программы «Развитие образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы составит: 5 689 202,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1 008 631,7 тыс. руб.;

2015 год – 1 130 454,7 тыс. руб.;

2016 год – 1 181 001,8 тыс. руб.;

2017 год – 1 184 557,1 тыс.руб.;

2018 год – 1 184 557,1 тыс.руб.

Из них:

из средства краевого бюджета – 3 877 086,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 629 200,2 тыс. руб.;

2015 год – 710 495,3 тыс. руб.;

2016 год – 845 797,1 тыс. руб.;

2017 год – 845 797,1 тыс. руб.;

2018 год – 845 797,1 тыс. руб.

из средств местного бюджета – 1 812 115,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 379 431,5 тыс. руб.;

2015 год – 419 959,4 тыс. руб.;

2016 год – 335 204,7 тыс.руб.;

2017 год – 338 760,0 тыс.руб.

2018 год– 338 760,0 тыс.руб.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|
| Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей | | | | | | | | |
| *Задача 1.Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования* | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации от общего количества детей, стоящих на учете в управлении образования | % | оперативная отчетность | 90,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество дошкольников, получающих услугу психолого – педагогического – медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетах | чел. | статистическая отчетность | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 1.3 | Доля дошкольных образовательных организаций с направленностью физического развития детей, имеющих оборудованные спортивные площадки и (или) спортивные залы в общем количестве имеющихся | % | акт приёмки | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 1.4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, подготовленных к началу учебного года в общем количестве муниципальных дошкольных организаций | % | акт приёмки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Задача 2.Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования* | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по всем формам обучения | чел. | статистическийотчет ОШ-1 | 11 047 | 11 061 | 11 294 | 11 298 | 12087 |
| 2.2 | Количество учащихся, получающих услугу психолого – педагогического – медико-социального сопровождения в условиях специально оборудованных кабинетов | чел. | статистическая отчетность | 1010 | 1010 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2.3 | Количество учащихся, получающих образовательную услугу в условиях специально оборудованных кабинетов социально-бытовой ориентации и технологии | чел. | статистическая отчетность | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 2.4 | Количество оборудованных мест для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих качественную образовательную услугу с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. | количество договоров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, подготовленных к началу учебного года, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | актприёмки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | протоколы единогогосударствен-ного экзамена по русскому языку и математике | 99,1 | 98,8 | 99,2 | 99,25 | 99,25 |
| *Задача 3.Обеспечить развитие системы дополнительного образования* | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся, включенных в систему спортивно-массовых, спортивно-технических и туристских мероприятий от общего количества учащихся | % | сводный отчет по итогам соревнований | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 |
| 3.2 | Охват детей в возрасте 6-18 лет, получающие услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | отчетность, база краевой информационной системы управления образованием (КИАСУО) | 75 | 75,5 | 86 | 86 | 86 |
| *Задача 4.Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей* | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля учащихся 7-11 классов, включенных в олимпиадное движение в общем количестве обучающихся 7-11 классов | % | отчет о проведении ВОШ | 81,5 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 |
| 4.2 | Количество победителей и призеров городских мероприятий, участвующих в очных краевых турах соответствующих мероприятий | чел. | итоговые протоколы | 95 | 103 | 105 | 106 | 110 |
| *Задача 5. Обеспечить развитие кадрового потенциала сферы образования* | | | | | | | |  |
| 5.1 | Доля педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | приказы Министерства образования и науки Красноярского края | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 48,6 | 49 |
| 5.2 | Доля педагогических работников, которым присвоена высшая и первая квалификационная категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | приказы Министерства образования и науки Красноярского края | 56 | 58 | 60 | 60,5 | 61 |
| 5.3 | Доля педагогических работников, охваченных конкурсным, фестивальным, туристско-спортивным движением от общего числа педагогических работников | % | заявочные протоколы | 41,5 | 42,7 | 44 | 44,5 | 45 |
| 5.4 | Создание муниципальной системы оценки качества образования «Ачинский стандарт» | кол-во | утвержденный документ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование программы, подпрограммы | | | | | | | | | | ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия ( в натуральном выражении) | | | | | | | | |
| ГРБС | | | | | | | | | | | | | | РзПр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЦСР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВР | | | | | | | | | | | | 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого 2014-2018 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1 | | Муниципальная программа города Ачинска «Развитие образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | *Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | 219 167,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 254 383,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 473 551,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 гг. услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее-ДОО) получили 6107 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 0722 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 865,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173 551,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173 551,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 516 969,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. услуги дошкольного образования в ДОО получат 6113 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 117,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 832,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 949,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 814 человек получат ежемесячные выплаты | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 0723 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 171,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 859,9 | | | | | | | | | | | | | | 20 859,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 891,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Мероприятие 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 7588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 152,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 278 358,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 514 511,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг. 5801 детей получили услуги дошкольного образования в ДОО. Ежегодно 138 детей получили услуги дошкольного образования (предшкольного). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 7588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 330,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 788,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 119,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Мероприятие 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 7408 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 382,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 382,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 116 382,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 349 146,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. 6 187 детей получат услуги дошкольного образования в ДОО. Ежегодно 138 детей получат услуги дошкольного образования (предшкольного). | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 7408 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 542,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 542,9 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 542,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 628,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | Мероприятие 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 7588 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 289 617,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 289 617,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 289 617,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 868 853,1 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. 6 187 детей получат услуги дошкольного образования в ДОО. Ежегодно 138 детей получат услуги дошкольного образования (предшкольного). | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 7588 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 034,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 034,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 034,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 104,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | Мероприятие 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 г. ежемесячные выплаты получил 1 человек. Ежегодно 2016-2018 гг. 343 человека получат ежемесячные выплаты | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00s558 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,5 | | | | | | | | | | | | | | 18,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | Мероприятие 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 10 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 7554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 082,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 478,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 560,6 | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг.предоставлена услуга 169 детям , ежегодно 2016-2018 гг.-201 ребенку по программе дошкольного образования. | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | 10 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 7554 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 512,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 512,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 512,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 538,7 | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | Мероприятие 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 1031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Выплаты получат: в 2014 году- 2 молодых специалиста, в 2015-3 молодых специалиста | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | | Мероприятие 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования Администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 7558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 082,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 843,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 925,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году 344 человек получили ежемесячные выплаты. Ежегодно 2015-2017 гг. 325 человек получат ежемесячные выплаты | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 7558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | *Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Мероприятие 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0724 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 993,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 128 993,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году 7886 человек получат услуги общего образования в школах | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | | Мероприятие 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 768,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 768,6 | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 г. 10240 детей получили услуги общего образования | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 0722 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 391,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 448,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 448,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269 287,5 | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. 11058 детей получат услуги общего образования | | | | | | | |
| 5.3 | | | Мероприятие 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 386,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 012,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 398,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг. 250 человек получили ежемесячные выплаты. | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 0723 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 738,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 738,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 738,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 215,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. 313 человек получат ежемесячные выплаты | | | | | | | | | | |
| 5.4 | | | Мероприятие 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 7564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 195,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 366 760,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 716 955,1 | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг. 11058 человек получили услуги общего образования в школах | | | |
| 5.5 | | | Мероприятие 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 7409 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 71 777,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 777,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 777,2 | | | | | | | | | | | | | | | 215 331,6 | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг.- 6187 получат услуги общего образования в школах | |
| 5.6 | | Мероприятие 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 7564 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 360 929,6 | | | | | | | | | | | | | | | 360 929,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 929,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 082 788,8 | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг.- 6187 получат услуги общего образования в школах | |
| 6 | | *Задача 3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Мероприятие 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | 31 090,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 090,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году 4176 человек получат услуги дополнительного образования | | | | | |
| 6.2 | | Мероприятие 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 120,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 120,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2015-2018 гг. 2907 человек получают услуги дополнительного образования | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 0722 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 049,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 049,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 049,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 147,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | | Мероприятие 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 0723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | 445,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 263,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015г. 33 человека получили ежемесячные выплаты | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 0723 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 333,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 333,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 333,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 001,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2017 гг. 20 человек получат ежемесячные выплаты | | | | | |
| 6.4 | | Мероприятие 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 1031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | 113,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 333,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг. получили персональную выплату 9 молодых специалистов | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 1031 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 44,8 | | | | | | | | | | | | | | | | 44,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. получат персональную выплату 5 молодых специалистов | | | | | | | | | | | |
| 7 | | *Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одарённых детей* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Мероприятие 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретение призового фонда и оплата стоимости проезда для одаренных детей, участвующих в конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретение призового фонда и оплата стоимости проезда для одаренных детей, участвующих в конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | | | | | | | | | | | | | | | 08 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | | Мероприятие 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Организация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | 220,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодный охват олимпиадным движением. В 2014 году проведено 12 конкурсов | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | | | Мероприятие 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | 108,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,8 | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году охват олимпиадным движением (участие 4690 школьников в конкурсах, фестивалях, выставках) | | |
| 7.4 | | | | Мероприятие 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 8913 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 386,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 316,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретение призового фонда и оплата стоимости проезда для одаренных детей, участвующих в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах и т.д. Приобретение и установка лингафонного кабинета в СОШ № 18 | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 8913 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 860,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 857,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 857,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 575,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 8913 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 980,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | | | | | | | | | | | | | | | 08 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 8913 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | *Задача 5. Обеспечить развитие кадрового потенциала* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | Мероприятие 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад мастер-классов, творческих вечеров | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 376,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 376,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретение подарков, призов, сувенирной продукции для награждения работников образования, участвующих в фестивалях, конкурсах, советах, спартакиадах. Награждение ветеранов, руководителей ОУ. Проведение туристического слета, спартакиады и организация отдыха работников ОУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | | | | Мероприятие 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повысят квалификацию, получат высшее и среднее профессиональное образование работники УО | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 592,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 592,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевая подготовка,повышение квалификации работников образовательных учреждений (31 чел.) | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Научное сопровождение деятельности городского инновационного комплекса в СОШ № 7. | | | | | | |
| 8.3 | | | | Мероприятие 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация условий для развития кадрового потенциала | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | 578,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 578,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году прошли переподготовку 16 работников образовательных учреждений, получили высшее и средне- профессиональное образование 2 работника образовательных учреждений и работники управления образования, проведены конкурсы профессионального и творческого мастерства, городские, краевые фестивали, конкурсы, советы, проекты, спартакиады. Проведен туристский слет и организован отдых для работников образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 8905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | 398,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 398,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | | | | Мероприятие 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие кадрового потенциала | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 8903 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 955,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 003,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 003,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 962,4 | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования работников УО, научное сопровождение деятельности городского инновационного комплекса | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 1 00 8903 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Всего |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 008 631,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 130 454,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 181 001,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 557,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 557,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 689 202,4 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе по ГРБС | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 008 631,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 130 069,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 180 616,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 171,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 171,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 687 661,6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 540,8 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

Приложение №2

к муниципальной программе города Ачинска «Развитие образования»

Подпрограмма 2 «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей», реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования |
| Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта и молодежной политики, отдел культуры), управление социальной защиты населения администрации города Ачинска, управление образования администрации города Ачинска, муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол»; строку «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» читать в следующей редакции «Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта и молодежной политики, отдел культуры), управление социальной защиты населения администрации города Ачинска, управление образования администрации города Ачинска, муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасного, качественного отдыха, занятости и оздоровления детей |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием  2. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях  3. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в стационарном палаточном лагере «Чулымье»  4. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в походах и сплавах. |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | - доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью от общего количества школьников;  - количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей;  - количество детей, отдохнувших в загородных лагерях;  - количество детей, отдохнувших в палаточных лагеря;  - количество детей, принявших участие в походах и сплавах. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит: 229 088,3 тыс. руб., в том числе:  по годам:  2014 год – 41 627,4 тыс. руб.;  2015 год – 58 573,8 тыс. руб.;  2016 год – 44 541,1 тыс. руб.;  2017 год- 42 173,0 тыс. руб.;  2018 год- 42 173,0 тыс. руб.  Из них:  краевой бюджет – 35 032,7 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 17 096,2 тыс. руб.;  2015 год – 17 936,5 тыс. руб.;  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год- 0,0 тыс. руб.  местный бюджет – 126 725,6 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 24 531,2 тыс. руб.;  2015 год – 23 804,8 тыс. руб.;  2016 год – 27 708,6 тыс. руб.;  2017 год - 25 340,5 тыс. руб.;  2018 год- 25 340,5 тыс. руб.  внебюджетные источники– 67 330,0 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 0,0 тыс. руб.;  2015 год – 16 832,5 тыс. руб.;  2016 год – 16 832,5 тыс. руб.;  2017 год – 16 832,5 тыс. руб.;  2018 год- 16 832,5 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта, туризма и молодежной политики, отдел культуры), управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска, управление образования Администрации города Ачинска, МАОУ «Сокол» |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Поставка муниципальной проблемы и обоснование  
необходимости разработки подпрограммы

Предоставление разнообразных услуг детского отдыха, оздоровления и занятости детей, для включения школьников к участию в различных организационных формах, осуществляют муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол» (далее - оздоровительный лагерь «Сокол»), стационарный палаточный лагерь «Чулымье», как структурное подразделение Центра дополнительного образования детей и действующие при школах летние оздоровительные площадки. Участие детей в краевых и городских интенсивных школах, образовательных модулях, спартакиадах, учебно-тренировочных сборах, проектах, экспедициях позволило более 7 250 (78%) школьникам получить услугу отдыха, оздоровления и занятости. В июле 2013 года была организована работа стационарного палаточного лагеря «Чулымье». По итогам конкурса, в мае 2013 года в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013–2015 годы, Центр дополнительного образования детей получил краевую субсидию в размере 2 381,7 тыс. руб. на приобретение оборудования для организации стационарного палаточного лагеря. За 6 смен «Лето–2013» в стационарном палаточном лагере «Чулымье» отдохнуло 360 детей, за 5 смен «Лето-2014» отдохнуло 420 детей, в 2015 году- 360 человек.

В оздоровительном лагере «Сокол», в течение года отдыхают более 2 000 детей. За счет средств бюджета в оздоровительном лагере «Сокол» созданы комфортные и безопасные условия для отдыха и оздоровления детей: выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, капитальный ремонт наружного освещения, осуществлена установка системы видеонаблюдения (в настоящее время установлены 16 видеокамер), установлена кнопка тревожного вызова сотрудников охраны, введен в эксплуатацию четвертый корпус на 400 мест, выполнен капитальный ремонт ограждения территории, ремонт пищеблока столовой, приобретено компьютерное оборудование для реализации образовательных модулей.

Вместе с тем инфраструктура оздоровительного лагеря «Сокол» требует проведение текущих ремонтов, оборудование современной спортивной площадки, бассейна. Кроме того, необходимо обеспечить реализацию современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению.

Медицинское обслуживание детей в летний период в лагерях с дневным пребыванием детей, загородном оздоровительном лагере «Сокол», стационарном палаточном лагере «Чулымье» осуществлялось МБУЗ «Ачинская городская детская больница».

Согласно распоряжению Администрации города Ачинска 20.07.2015 № 2272-р, проведены две выездные проверки выполнения требований Стандарта безопасности в муниципальном автономном оздоровительном учреждении «Сокол» и санатории-профилактории «Родник». По результатам проверок нарушений не выявлено. Акты направлены в министерство образования Красноярского края.

Информация о функционировании загородных оздоровительных учреждениях ежедневно направлялась в министерство образования Красноярского края.

Ежемесячно проводился мониторинг занятости в летний период несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (71 человек на 02.09.2014), информация направлялась в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Освещение летней оздоровительной кампании осуществлялось через сайты Администрации города, управления образования, образовательных организаций, городские средства массовой информации.

Статистическая отчетность своевременно вносилась в систему «Парус – сведение отчетности on-line».

В период летней оздоровительной кампании управлением образования организованы следующие виды отдыха, оздоровления и занятости детей:

- лагеря с дневным пребыванием детей на базе 17 общеобразовательных организаций, охват детей составил 2702 человека (1 смена – 2489 человека, 2 смена – 213 человек);

- стационарный палаточный лагерь «Чулымье». Место проведения - п. Горный, с 22.06.2015 по 17.07.2015 – 4 пятидневные смены по 90 человек в каждой (360 человек);

- отдых в загородном оздоровительном лагере «Сокол» (993 учащихся общеобразовательных организаций г.Ачинска из запланированных 1000 человек);

- походы, в которых приняло участие 197 человек;

Исторические места городов Москва и Санкт-Петербург посетили 16 учащихся школы № 16.

В санатории-профилактории «Родник», находящемся на территории г.Ачинска, отдохнуло 502 человека

Отделом спорта, туризма и молодежной политики организованы:

- учебно-тренировочные сборы на спортивных базах за пределами г.Ачинска и Ачинского района (313 учащихся спортивных школ г.Ачинска);

- молодежный форум «Арга 2015» (200 человек);

- участие в краевом проекте «ТИМ Юниор» - 64 человека;

- трудовые отряды старшеклассников – (343 человека).

Управлением социальной защиты населения г.Ачинска организован:

- отдых детей в загородных оздоровительных лагерях «Тесь», «Солнечный» (164 человека);

-санаторно-курортное лечение (2 человека);

-детский клуб «Радуга» (4 смены детей из малообеспеченных семей г.Ачинска - 60 человек);

- проект « С роботом на ТЫ» (12 человек).

МБУЗ «Ачинская городская детская больница» организовано санаторно-курортное лечение детей - 108 человек получили бесплатные путевки в санатории «Тесь», «Загорье», «Березка», «Мать и дитя».

Отделом культуры:

- проведены более 300 конкурсов и мероприятий, направленных на организацию познавательного досуга детей и подростков города Ачинска, а также на расширение кругозора, пропаганду здорового образа жизни.

Культурно-массовыми мероприятиями охвачено 17 921 человек: в июне 7 682 человека, в июле – 5 514 человек, в августе – 4 725 человек.

Организован отдых 11 учащихся детских музыкальных и художественной школ г. Ачинска в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» г. Красноярска, в рамках образовательной программы министерства культуры Красноярского края «Я – профессионал».

Отделом по защите прав детей организован отдых 169 опекаемых детей в загородных оздоровительных лагерях и 24 ребенка получили путевки на санаторно-курортное лечение.

КГКУ «Центр занятости населения» организованы мероприятия по проведению профессиональной ориентации 320 учащихся в рамках акции «Большая перемена 2015»

Во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» получили путевки 9 одаренных детей города.

За счет средств предприятий ОАО «АНПЗ» и ОАО «РУСАЛ Ачинск» дети сотрудников отдохнули в оздоровительных лагерях «Шира» и «Инголь» (222 и 60 человек соответственно).

В семейные формы отдыха было вовлечено 399 человек.

Таким образом, в летний период 2015 года отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачено 7 250 детей в возрасте от 7-17 лет (78% детей), что является стабильным.

Вместе с тем, инфраструктура оздоровительного лагеря «Сокол» требует проведения капитального ремонта внутренних помещений хозяйственного корпуса и спального корпуса. Кроме того, необходимо обеспечить реализацию современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению.

Основные мероприятия по созданию безопасных, комфортных условий оздоровления и занятости детей:

- сохранение и развитие материально-технической базы муниципального оздоровительного лагеря «Сокол»;

- обеспечение услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях;

- обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, а также на оплату стоимости путевок для детей;

- организация двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей при школах;

-организация содержания и организация питания в стационарном палаточном лагере «Чулымье».

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: обеспечение безопасного, качественного отдыха, занятости и оздоровления детей.

Задачи подпрограммы:

1. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием за счет:

-обеспечения качественной организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

-сохранения количественного показателя по охвату детей;

-увеличения охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях за счет:

-обеспечение качественной организации отдыха, оздоровления и занятости детей, разработка образовательных модулей;

-сохранение количественного показателя по охвату детей;

-увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

3. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в стационарном палаточном лагере «Чулымье»:

-обеспечение качественной организации отдыха, оздоровления детей в стационарном палаточном лагере «Чулымье», разработка образовательных модулей;

-сохранение количественного показателя по охвату детей;

-увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

4. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в походах и сплавах:

-обеспечение качественной организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

-увеличение количественного показателя по охвату детей;

-увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Администрации города Ачинска и муниципальными образовательными организациями, находящимися в его ведении, в соответствии с законодательством РФ. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обязательств осуществляется за счет краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников. Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется путем предоставления муниципальным организациям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашений заключенных между организацией и управлением образования Администрации города Ачинска. Расходы обеспечения деятельности предусмотрены на основании Постановления Администрации города Ачинска № 059-п от 14.03.2011 (ред. от 30.12.2014) «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их выполнением» и в рамках Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 (ред. 25.06.2015) «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае». Финансирование мероприятий подпрограммы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление образования Администрации города Ачинска, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Управление образования Администрации города Ачинска в ходе реализации подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности по эффективности реализации мероприятий участником подпрограммы, обеспечивающего достижение показателей, а также анализ использования средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края, муниципального бюджета и внебюджетных источников;

- обеспечивает координацию работы с Администрацией города, на условиях заключенных соглашений на реализацию подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы;

- подготавливает по мере необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты, а также механизм ее реализации;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Соисполнителями муниципальной подпрограммы является Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта и молодежной политики, отдел культуры), управление социальной защиты населения администрации города Ачинска, управление образования администрации города Ачинска, муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол», которые осуществляют отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг, непосредственный контроль, а также подготовка отчетов по их реализации.

Реализация отдельных мероприятий подпрограмм осуществляется путем предоставления: субсидий муниципальным оздоровительным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на финансовую поддержку и софинансирование муниципальный учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей; выплаты и софинансирование выплат отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке); субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению «Комбинат школьного питания», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на оплату и софинансирование стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагеря с дневным пребыванием детей); субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, в том числе софинансирование, включая родительскую плату; организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в весенний и осенний периоды, в том числе родительская плата; организация и проведение конкурсов программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей; организация отдыха, оздоровления и занятости детей в стационарном палаточном лагере «Чулымье»; организация и проведение туристических походов и экспедиций; организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования Администрации города Ачинск (далее - управление образования). Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. Соисполнители подпрограммы осуществляют:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

- координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

Управление образования координирует деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий подпрограмм.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы, управление образования организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в финансовое управление Администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Управление образования несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Администрации города Ачинска.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к паспорту подпрограммы, реализуемой в рамках Программы «Развитие образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы составит:

229 088,3 тыс. руб., в том числе:

по годам:

2014 год – 41 627,4 тыс. руб.;

2015 год – 58 573,8 тыс. руб.;

2016 год – 44 541,1 тыс. руб.;

2017 год- 42 173,0 тыс. руб.;

2018 год- 42 173,0 тыс. руб.

Из них:

краевой бюджет – 35 032,7 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 17 096,2 тыс. руб.;

2015 год – 17 936,5 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год- 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 126 725,6 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 24 531,2 тыс. руб.;

2015 год – 23 804,8 тыс. руб.;

2016 год – 27 708,6 тыс. руб.;

2017 год - 25 340,5 тыс. руб.;

2018 год- 25 340,5 тыс. руб.

внебюджетные источники– 67 330,0 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;

2015 год – 16 832,5 тыс. руб.;

2016 год – 16 832,5 тыс. руб.;

2017 год – 16 832,5 тыс. руб.;

2018 год- 16 832,5 тыс. руб.

Приложение № 1

к подпрограмме «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|
| Цель: обеспечение безопасного качественного отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью от общего количества школьников | % | ведомственная отчетность по итогам лета | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| *Задача № 1. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием* | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | электронная отчетность «Парус-on-line» | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
| *Задача № 2. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях* | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях | чел. | электронная отчетность «Парус-on-line» | 1640 | 1313 | 1640 | 1640 | 1640 |
| *Задача № 3. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в стационарном палаточном лагере «Чулымье»* | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях | чел. | электронная отчетность «Парус-on-line» | 420 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| *Задача № 4. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в походах и сплавах* | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество детей, принявших участие в походах и сплавах | чел. | электронная отчетность «Парус-on-line» | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

Приложение № 2

к подпрограмме «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | | | | | ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | | | | | РзПр | | | | | | ЦСР | | | | | | | | ВР | | | | 2014 год | | | | | | 2015 год | | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | | 2018 год | | | | Итого на 2014-2018 годы | | | |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска «Развитие образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Круглогодичный отдых оздоровление и занятость детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: обеспечение безопасного, качественного отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | *Задача 1. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение конкурсов программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8906 | | | | | | | | 240 | | | | 150,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 150,0 | | | | В 2014 году приобретение подарков, призов, для детей, участвующих в конкурсах программ летнего отдыха |
| 4.2 | Мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагеря с дневным пребыванием детей | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 7582 | | | | | | | | 620 | | | | 5 636,2 | | | | | | 5 353,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 10 989,9 | | | | Ежегодное организованное оздоровление 2702 детей на пришкольных оздоровительных площадках |
| 4.3 | Мероприятие 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8523 | | | | | | | | 620 | | | | 5,6 | | | | | | 5,6 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 11,2 | | | | Ежегодное софинансирование стоимости набора продуктов питания для 2702 детей на 21 день на пришкольных оздоровительных площадках |
| 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 S397Г | | | | | | | | 240 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 2 374,1 | | | | 7,9 | | | | | 7,9 | | | | 2 389,9 | | | |
| 4.4 | Мероприятие 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | | | | | Администрация города Ачинска | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 S397 Ж | | | | | | | | 620 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 4 546,8 | | | | 4 546,8 | | | | | 4 546,8 | | | | 13 640,4 | | | | Ежегодная организация отдыха, оздоровления и проведение досуга для 1000 детей |
| 4.5 | Мероприятие 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятий | | | Управление социальной защиты населения администрации города Ачинска | | | | | 734 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8907 | | | | | | | | 240 | | | | 40,8 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 40,8 | | | | В 2014 г.организовано оздоровление 59 детей, ежегодно 2016-2018 годы - ежегодное оздоровление 60 детей |
| 734 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 8907 0 | | | | | | | | 240 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 45,0 | | | | 45,0 | | | | | 45,0 | | | | 135,0 | | | |
| 4.6 | Мероприятие 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей | | | | | Администрация города Ачинска | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8536 | | | | | | | 620 | | | | 65,2 | | | | | | 66,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 131,9 | | | | Софинансирование расходов в 2014 году на ремонт столовой в МАОУ "Сокол".Софинансирование расходов на капитальный ремонт, замену трутуарной плитки на территории МАОУ "Сокол" в 2015 г. |
| 5 | *Задача 2. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | Администрация города Ачинска | | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 0722 | | | | | | | | 620 | | | | 16 184,6 | | | | | | 16 563,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 32 747,6 | | | | Ежегодное организованное оздоровление 1640 детей в МАОУ «Сокол» |
| 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 0722 0 | | | | | | | | 620 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 16 909,2 | | | | 18 046,5 | | | | | 18 046,5 | | | | 53 002,2 | | | |
| 5.2 | Мероприятие 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 7585 | | | | | | | | 320 | | | | 9 958,2 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 9 958,2 | | | | Ежегодное создание безопасных и комфортных условий для ежегодного организованного оздоровления 1000 детей в оздоровительных лагерях.В 2015 г. приобрели 993 путевки |
| Администрация города Ачинска | | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 7585 | | | | | | | | 620 | | | | 0,0 | | | | | | 10 609,2 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 10 609,2 | | | |
| 5.3 | Мероприятие 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | 733 | | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8521 | | | | | 320 | | 569,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 569,0 | | | | Ежегодная организация отдыха, оздоровления и проведение досуга для 1000 детей.В 2015 г. приобрели 993 путевки |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | 730 | | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8521 | | | | | 620 | | 0,0 | | | | | | 606,2 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 606,2 | | | |
| 5.4 | Мероприятие 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления (родительская плата) | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8522 | | | | | | | | 320 | | | | 3 714,1 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 3 714,1 | | | | Ежегодная организация отдыха, оздоровления и проведение досуга для 1000 детей.В 2015 г. приобрели 993 путевки |
| Администрация города Ачинска | | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8522 | | | | | | | | 620 | | | | 0,0 | | | | | | 3 940,6 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 3 940,6 | | | |
| 5.5 | Мероприятие 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | | | | Управление образования Администрации города Ачинска | | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8915 | | | | | | 320 | | | | 1 288,7 | | | | | | 916,2 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2 204,9 | | | | Ежегодная организация отдыха и оздоровления 160 детей в весенний, осенний периоды (метный бюджет и родительская плата) |
| 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8531 | | | | | | 320 | | | | 323,4 | | | | | | 392,6 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 716,0 | | | |
| 5.6 | Мероприятие 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация отдыха детей и их оздоровления в весенний и осенний периоды | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 8915 0 | | | | | | | | | | 320 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1 552,0 | | | | 1 552,0 | | | | | 1 552,0 | | | | 4 656,0 | | | | Ежегодная организация отдыха и оздоровления 160 детей в весенний, осенний периоды (метный бюджет и родительская плата) |
| 5.7 | Мероприятие 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | 07 07 | | | 02 2 8517 | | | | | | 620 | | | | | | 3,9 | | | | 3,9 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 7,8 | | Ежегодно 2014-2015 гг. выплаты получили 8 человек МАОУ «Сокол» | |
| 5.8 | Мероприятие 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе | | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | 730 | | | | | | 07 07 | | | | 02 2 00 S397Е | | | | | | | | | 620 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | 4,5 | | Ежегодно 2016-2018 гг. выплаты получат 6 человек МАОУ «Сокол» |
| 5.9 | Мероприятие 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим,шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципалных загордных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе | | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | 730 | | | | | | 07 07 | | | | 02 2 7584 | | | | | | 620 | | | | | 600,7 | | | | 709,9 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 310,6 | | | Выплаты получили 8 человек, оплачены услуги СЭС в 2014 году.В 2015 году ежемесячную выплату получили 11 человек, оплата услуг СЭС. |
| 5.10 | Мероприятие 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей | | Администрация города Ачинска | | | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 7441 | | | | | | 620 | | | | | 652,1 | | | | | 1 263,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1 915,8 | | | | Капитальный ремонт производственных цехов 2-го этажа здания столовой в МАОУ "Сокол" за счет средств краевого бюджета, капитальный ремонт замена тратуарной плитки на территории МАОУ "Сокол" | | | |
| 5.11 | Мероприятие 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 0723 0 | | | | | | | | 621 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1 139,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 1 139,2 | | | | Ежемесячные выплаты получат 83 чел. | | |
| 6 | *Задача 3. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в стационарном палаточном лагере «Чулымье»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в стационарном палаточном лагере «Чулымье» | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8909 | | | | | | | | | 610 | | | 1 664,8 | | | | | | 1 234,8 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2 899,6 | | | | Ежегодное организованное оздоровление 360 детей в стационарном палаточном лагере |
| 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 8909 0 | | | | | | | | | 610 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1 084,8 | | | | 1 084,8 | | | | | 1 084,8 | | | | 3 254,4 | | | |
| 6.2 | Мероприятие 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование стационарных палаточных лагерей (конкурсный отбор проведен в 2013 году) | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 2513 | | | | | | | | 610 | | | | 249,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 249,0 | | | | Приобретение сцены сборно-разборной в палаточный лагерь «Чулымье» (кредиторская задолженность 2013 года) |
| 7 | *Задача 4. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в походах и сплавах* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов | | | Администрация города Ачинска | | | | | 730 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8908 | | | | | | | | 244 | | | | 414,4 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 414,4 | | | Ежегодная организация культурно –массовых и спортивно – массовых мероприятий с охватом 5397 школьников. Проведение соревнований "Школьная спортивная лига" и "Президентские состязания" с охватом 6000 школьников | |
| 7.2 | Мероприятие 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение туристических походов и экспедиций | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 8918 | | | | | | | | | 610 | | | 106,7 | | | | | | 75,2 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 181,9 | | | | Ежегодное приобретение палаток, спальных мешков,карематов, катамарана, спасательных жилетов, касок, веревок перчаток для организации туристических походов |
| 733 | | | | | 07 07 | | | | | | 02 2 00 8918 0 | | | | | | | | | 610 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 56,0 | | | | 56,0 | | | | | 56,0 | | | | 168,0 | | | |
|  | Всего |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 41 627,4 | | | | | | 41 741,3 | | | | | 27 708,6 | | | | 25 340,5 | | | | | 25 340,5 | | | | 161 758,3 | | | |  |
| В том числе по ГРБС | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 23 665,7 | | | | | | 7 978,1 | | | | | 5 066,9 | | | | 2 700,7 | | | | | 2 700,7 | | | | 42 112,1 | | | |  |
| Администрация города Ачинска | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 17 920,9 | | | | | | 33 763,2 | | | | | 22 596,7 | | | | 22 594,8 | | | | | 22 594,8 | | | | 119 470,4 | | | |  |
| Управление социальной защиты населения администрации города Ачинска | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 40,8 | | | | | | 0,0 | | | | | 45,0 | | | | 45,0 | | | | | 45,0 | | | | 175,8 | | | |  |

Приложение №3

к муниципальной программе города Ачинска «Развитие образования»

Подпрограмма 3 «Обеспечение поддержки детей-сирот»,  
реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска  
«Развитие образования»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Обеспечение поддержки детей-сирот» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования |
| Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, управление образования, отдел по защите прав детей) |
| Цель подпрограммы | Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам  2. Осуществить качественный подбор семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью расширения практики применения семейных форм воспитания |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год; - доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит:  199 919,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 66 917,8 тыс.руб.;  2015 год – 20 088,1 тыс.руб.;  2016 год – 35 656,9 тыс.руб.;  2017 год – 60 913,9 тыс.руб.;  2018 год – 16 342,7 тыс.руб.  Из них:  федеральный бюджет – 82 287,2 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 22 804,7 тыс. руб.;  2015 год – 6 694,8 тыс. руб.;  2016 год – 35 656,9 тыс. руб.;  2017 год – 17 130,8 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс.руб.  краевой бюджет – 117 632,2 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 44 113,1 тыс. руб.;  2015 год – 13 393,3 тыс. руб.;  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 43 783,1 тыс. руб.;  2018 год – 16 342,7 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города (отдел бухгалтерского учета и контроля, управление образования, отдел по защите прав детей) |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование  
необходимости разработки подпрограммы

В городе на 01.01.2015 проживает 22 763 детей, в возрасте от 0 до 18 лет, среди них 582 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 274 ребенка находится в замещающих семьях, 308 детей– в организациях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института социального родительства. Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями. Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. от 06.03.2014, с изм. от 01.12.2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся баз попечения родителей» муниципальное образование город Ачинск наделено на неограниченный срок государственными полномочиями, которые включают в себя приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках исполнения переданных государственных полномочий, в период с 2010-2014 гг. приобретено 131 жилое помещение: в 2010 году обеспечены жилыми помещениями 20 человек, в 2011 году- 21 человек, в 2012 году –13 человек, 2013 году- 36 человек, 2014 году- 41 человек. В период с 2015-2018 гг. планируется приобрести 106 жилых помещений: в 2015 году- 13 человек будут обеспечены жилыми помещениями, в 2016 году- 41 человек, в 2017 году- 41 человек, в 2018 году- 11 человек.

В последние годы в Ачинске отмечается тенденция уменьшения количества детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года. Так, в течение 2013 года – 57 детей, из них только 7% детей относятся к категории сирот (дети, у которых оба или единственный родитель умерли), в течение 2014 года – 52 ребенка.

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, с 301 ребенка в 2013 году до 261 в 2014 году. Формой опеки, которой отдается в настоящее время предпочтение гражданами, является приемная семья. По состоянию на 01.01.2015 в 9 приемных семьях воспитываются 15 детей. В основном в семьи принимаются дети дошкольного или младшего школьного возраста, не имеющие значительных отклонений в здоровье.

248 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не устроенных на семейные формы воспитания, воспитываются в 3 краевых государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детские дома).

Другим проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части обеспечения их жилыми помещениями.

В Ачинске на 01.01.2015 численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 130 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам.

2. Осуществить качественный подбор семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью расширения практики применения семейных форм воспитания.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение поддержки детей-сирот».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется отделом по защите прав несовершеннолетних в рамках действующего законодательства. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на приобретения квартир детям – сиротам, оставшимся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше путем проведения открытого аукциона, заказчиком которого является Администрация города Ачинска, исполнителем- отдел опеки и попечительства. По итогам аукциона с победителем заключается муниципальный контракт между Администрацией города Ачинска и собственником жилья. Если аукцион признается не состоявшимся, то контракт заключается с собственником по согласованию со службой по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа Красноярского края.

Подпрограмма реализуется в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. от 06.03.2014, с изм. от 01.12.2014) «О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения». Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обязательств осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета Красноярского края в рамках Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 (ред. от 06.03.2014, с изм. от 01.12.2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Финансирование мероприятий подпрограммы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление образования Администрации города Ачинска, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Управление образования Администрации города Ачинска в ходе реализации подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности по эффективности реализации мероприятий участником подпрограммы, обеспечивающего достижение показателей, а также анализ использования средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края, муниципального бюджета и внебюджетных источников;

- обеспечивает координацию работы с Администрацией города, на условиях заключенных соглашений на реализацию подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы;

- подготавливает по мере необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты, а также механизм ее реализации;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования Администрации города Ачинск (далее - управление образования). Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. Соисполнители подпрограммы осуществляют:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

- координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

Управление образования координирует деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий подпрограмм.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы управление образования организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в финансовое управление Администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Управление образования несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Администрации города Ачинска.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

- количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к подпрограмме 3 «Обеспечение поддержки детей-сирот».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит: 199 919,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 66 917,8 тыс.руб.;

2015 год – 20 088,1 тыс.руб.;

2016 год – 35 656,9 тыс.руб.;

2017 год – 60 913,9 тыс.руб.;

2018 год – 16 342,7 тыс.руб.

Из них:

федеральный бюджет – 82 287,2 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 22 804,7 тыс. руб.;

2015 год – 6 694,8 тыс. руб.;

2016 год – 35 656,9 тыс. руб.;

2017 год – 17 130,8 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс.руб.

краевой бюджет – 117 632,2 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 44 113,1 тыс. руб.;

2015 год – 13 393,3 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 43 783,1 тыс. руб.;

2018 год – 16 342,7 тыс.руб.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение поддержки детей-сирот», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, | Единица измерения | Источник | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| п/п | целевые индикаторы | информации |
| Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | | |
| *Задача № 1.Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам* | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год | чел. | ведомственнаяотчетность | 41 | 13 | 41 | 41 | 11 |
| *Задача № 2. Осуществить качественный подбор семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью расширения практики применения семейных форм воспитания* | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | % | ведомственная отчетность | 22,5 | 18 | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение поддержки детей-сирот», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2014-2018 годы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 3 «Обеспечение поддержки детей-сирот» | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | | | | | | |
| 4 | *Задача 1. Обеспечение приобретения гарантированного жилья детям-сиротам, осуществление качественного подбора семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета | Администрация города Ачинска | 730 | 10 04 | 02 3 5082 | 410 | 22 804,7 | 6 694,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 499,5 | В период с 2014-2015 гг. приобретено 20 жилых помещений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета: 2014-15 помещений, 2015-5 помещений, 2016г.- 24 помещений, 2017 г.- 13 помещений. |
| 730 | 10 04 | 02 3 00 5082 0 | 410 | 0,0 | 0,0 | 35 656,9 | 17 130,8 | 0,0 | 52 787,7 |
| 4.2 | Мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | Администрация города Ачинска | 730 | 10 04 | 02 3 7587 | 410 | 21 360,1 | 12 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 725,5 | В период с 2014-2015 гг. приобретено 50 жилых помещений за счет средств краевого бюджета: 2014-42 помещения, 2015-8 помещений, 2016 г.- 0 помещений, 2017 г.- 28 помещений, 2018 г.- 11 помещений. |
| 730 | 10 04 | 02 3 00 R0820 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 783,1 | 16 342,7 | 60 125,8 |
| 4.3 | Мероприятие 1.3 | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решений судов по договорам социального найма за счет средств краевого бюджета | Администрация города Ачинска | 730 | 10 04 | 02 3 7586 | 410 | 19 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 138,2 | В 2014 году приобретено 13 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета |
| 4.4 | Мероприятие 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление образования администрации города Ачинска | 733 | 07 09 | 02 3 7552 | 120,240,120 | 3 614,8 | 1 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 642,7 | Обеспечена деятельность 7 специалистов отдела опеки. Оплата командировочных расходов 2 работников. |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 66 917,8 | 20 088,1 | 35 656,9 | 60 913,9 | 16 342,7 | 199 919,4 |  |
| В том числе по ГРБС | Управление образования администрации города Ачинска |  |  |  |  | 3 614,8 | 1 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 642,7 |  |
| Администрация города Ачинска |  |  |  |  | 63 303,0 | 19 060,2 | 35 656,9 | 60 913,9 | 16 342,7 | 195 276,7 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе города Ачинска «Развитие образования»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы  
и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования |
| Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление социальной защиты населения, управление образования, МКУ «Управление капитального строительства») |
| Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация деятельности аппарата и структурных подразделений управления образования Администрации города Ачинска, направленной на эффективное управление муниципальной системой образования  2. Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Ачинска  3. Обеспечение обучающихся горячим питанием |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных организаций на текущий финансовый год и плановый период, а также внесение изменений в них;  -отсутствие просроченной кредиторской задолженности;  -соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных;  - обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением межбюджетных трансфертов);  -доля обучающихся, охваченных горячим питанием от количества детей, заявленных на обеспечение горячим питанием |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит:  1 700 111,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 470 625,8 тыс.руб.;  2015 год – 300 061,0тыс.руб.;  2016 год – 328 866,8 тыс.руб.;  2017 год – 304 478,0 тыс.руб.;  2018 год – 296 080,1 тыс.руб.  Из них:  федеральный бюджет - 3 393,1 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 1 270,5 тыс.руб.;  2015 год – 2 122,6 тыс.руб.;  2016 год – 0,0 тыс.руб.;  2017 год – 0,0 тыс.руб.;  2018 год – 0,0 тыс.руб.  краевой бюджет – 532 182,4 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 278 256,4 тыс.руб.;  2015 год – 53 107,5 тыс.руб.;  2016 год – 70 064,1 тыс.руб.;  2017 год – 65 377,2 тыс.руб.;  2018 год – 65 377,2 тыс.руб.  местный бюджет – 943 145,9 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 144 786,4 тыс. руб.;  2015 год – 168 649,1 тыс.руб.;  2016 год – 226 390,3 тыс.руб.;  2017 год – 205 859,0 тыс.руб.;  2018 год – 197 461,1 тыс.руб.  внебюджетные источники- 221 390,3 тыс.руб., в том числе:  2014 год – 46 312,5 тыс. руб.;  2015 год – 76 181,8 тыс.руб.;  2016 год – 32 412,4 тыс.руб.;  2017 год – 33 241,8 тыс.руб.;  2018 год – 33 241,8 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление социальной защиты населения, управление образования, МКУ «Управление капитального строительства») |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование  
необходимости разработки подпрограммы

Управление образования Администрации города Ачинска (далее – управление образования) является структурным подразделением Администрации города Ачинска, имеет статус казенного, финансируется по смете расходов. Свою деятельность управление образования осуществляет на основании и во исполнение [Конституции](consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC4743FE010451B012EE2C4k6I8I) Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, Устава города Ачинска и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Основные функции:

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

-учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа;

-осуществление функций и полномочий Учредителя муниципальных образовательных организаций.

В ведомстве управления образования Администрации города Ачинска находится 35 муниципальных дошкольных образовательных организации,  
17 муниципальных общеобразовательных организаций, учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения «Спутник», муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания» (МАУ «КШП»).

МАУ «КШП» создано в 1992 году, осуществляет поставку продуктов питания в столовые образовательных организаций.

Основными задачами МАУ «КШП» являются:

- поставка продуктов питания в столовые образовательных организаций;

- организация сбалансированного и рационального питания учащихся муниципальных образовательных организаций города на основе цикличного меню с учетом возрастных категорий;

- контроль организации сбалансированного и рационального питания воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций на основе цикличного меню с учетом возрастных категорий;

- организация питания детей в период оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием детей, стационарном палаточном лагере «Чулымье»;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам организации питания детей.

Выполнение поставленных задач МАУ «Комбинат школьного питания», в соответствие с Уставом учреждения, позволяет сохранить единую ценовую политику стоимости питания, как в дошкольных учреждениях, так и в общеобразовательных учреждениях.

С 01.01.2016 г. МАУ «Комбинат школьного питания» и МАОУ Центр «Спутник» изменили тип и наименование в связи с отсутствием в отраслевом базовом перечне государственных (муниципальных) услуг по организации питания и психолого-медико-социальному сопровождению. Однако МКУ «Комбинат школьного питания» и МКОУ Центр «Спутник» сохраняют свои основные цели и вид деятельности.

К задачам управления образования Администрации города Ачинска относятся:

-формирование и утверждение муниципальных заданий для муниципальных образовательных организаций, и внесение изменений в задание;

-разработка и реализация, в пределах своей компетенции, единой стратегии развития муниципальной системы образования;

-создание условий для получения гражданами дошкольного, общего и дополнительного образования, оздоровления, отдыха и занятости детей;

-осуществление функции органа опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних;

-обеспечение законности, информационной открытости в деятельности.

Управление образования Администрации города Ачинска предоставляет субсидию Начальному православному образовательному учреждению общего образования «Ачинская начальная православная гимназия» на обеспечение бесплатным питанием детей определенных категорий, обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющим свою деятельность на территории города Ачинска, прошедших государственную аккредитацию и реализующих общеобразовательные программы, на основании соглашения. Субсидия предоставляется за счет средств, выделяемых бюджету города из краевого бюджета в виде субвенций на финансовое обеспечение бесплатным питанием детей определенных категорий.

Исполнение управлением образования Администрации города Ачинска функций главного распорядителя бюджетных средств, налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения.

Подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования.

Задачи подпрограммы:

1. Организация деятельности аппарата и структурных подразделений управления образования Администрации города Ачинска, направленной на эффективное управление муниципальной системой образования.

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Ачинска.

3. Обеспечение обучающихся горячим питанием.

Срок выполнения программы: 2014-2018 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Администрации города Ачинска и муниципальными образовательными организациями, находящимися в его ведении, в соответствии с законодательством РФ. Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется путем предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашений заключенных между образовательными организациями и управлением образования Администрации города Ачинска. Расходы обеспечения деятельности подведомственных организаций предусмотрены на основании Постановления Администрации города Ачинска № 059-п от 14.03.2011 (ред. от 30.12.2014) «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их выполнением» и предоставление субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в рамках Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. 01.12.2014) «О минимальном размере оплаты труда» и Решения Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 24.06.2011 № 21-152р (ред. 31.10.2014) «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ачинска» и Закона Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 (ред. 12.02.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджета Красноярского края, муниципального бюджета и внебюджетных источников. Финансирование мероприятий подпрограммы, осуществляется в порядке и за счет средств которые предусмотрены для соответствующих мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление образования Администрации города Ачинска, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Управление образования Администрации города Ачинска в ходе реализации подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности по эффективности реализации мероприятий участником подпрограммы, обеспечивающего достижение показателей, а также анализ использования средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края, муниципального бюджета и внебюджетных источников;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы;

- подготавливает по мере необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты, а также механизм ее реализации;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

В рамках мероприятий подпрограммы осуществляется устранение предписаний контролирующих органов, оснащение муниципальных образовательных учреждений основными средствами, проведение капитальных и текущих ремонтов.

Одной из основных проблем является устранение предписаний контролирующих органов, которые в динамике сокращаются. На начало 2013 года, расходы, связанные с устранением предписаний контролирующих органов составляли 95 740,9 тыс.руб., фактически были выделены денежные средства в размере 22 827,8 тыс.руб. В течение 2013-2014 гг. добавились предписания на сумму 10 427,0 тыс.руб. (3 школы и 4 ДОО). В 2014 году были выделены денежные средства на устранение предписаний в размере 21 716,4 тыс.руб. (7 школ, 24 ДОО, Спутник), в 2015 году- 6 834,5 тыс.руб. (3 школы и 6 ДОО). На 2016 год запланированы расходы в объеме 14 972,76 тыс.руб. (8 школ и 8 ДОО), на 2017 год- 32 724,4 тыс.руб. (3 школы, 20 ДОО, 1 учреждение дополнительного образования), на 2018 год- 35 244,5 тыс.руб.(4 школы, 14 ДОО).

Для создания условий функционирования образовательных организаций, необходимо ежегодно осуществлять выполнение ремонтных работ, расходы которых в 2013 году составили 21 495,0 тыс.руб. (23 образовательных организации), расходы, направленные на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений составили 12 057,0 тыс.руб. (5 образовательных организаций), расходы на выполнение ремонтных работ в 2014 году составили 14 407,7 тыс.руб. (5 образовательных организаций), в 2015 году- 58 590,1 тыс.руб.

За последнее десятилетие существенно ухудшилось состояние оборудования в муниципальных образовательных учреждениях. Для существенного повышения качества преподавания, достижения важнейших образовательных целей необходимо достичь максимального оснащения образовательных учреждений основными средствами, расходы на которые в 2013 году составили 24 522,8 тыс.руб., в 2014 году- 20 763,5 тыс.руб., в 2015 году- за счет средств местного бюджета 13 557,3 тыс.руб.

Соисполнителями муниципальной подпрограммы является Администрация города Ачинска (МАОУ «Сокол», управление жилищно-коммунального хозяйства), управление социальной защиты населения города Ачинска, МКУ «Управление капитального строительства» города Ачинска, которые осуществляют отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг, непосредственный контроль, а также подготовка отчетов по их реализации.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения договоров на оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителем инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования Администрации города Ачинск (далее - управление образования). Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. Соисполнители подпрограммы осуществляют:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

- координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

Управление образования координирует деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий подпрограмм.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы управление образования организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). Отчеты о реализации подпрограммы предоставляются в финансовое управление и управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде. Годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Управление образования несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Администрации города Ачинска.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы составит: 1 700 111,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 470 625,8 тыс.руб.;

2015 год – 300 061,0тыс.руб.;

2016 год – 328 866,8 тыс.руб.;

2017 год – 304 478,0 тыс.руб.;

2018 год – 296 080,1 тыс.руб.

Из них:

федеральный бюджет - 3 393,1 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 1 270,5 тыс.руб.;

2015 год – 2 122,6 тыс.руб.;

2016 год – 0,0 тыс.руб.;

2017 год – 0,0 тыс.руб.;

2018 год – 0,0 тыс.руб.

краевой бюджет – 532 182,4 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 278 256,4 тыс.руб.;

2015 год – 53 107,5 тыс.руб.;

2016 год – 70 064,1 тыс.руб.;

2017 год – 65 377,2 тыс.руб.;

2018 год – 65 377,2 тыс.руб.

местный бюджет – 943 145,9 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 144 786,4 тыс. руб.;

2015 год – 168 649,1 тыс.руб.;

2016 год – 226 390,3 тыс.руб.;

2017 год – 205 859,0 тыс.руб.;

2018 год – 197 461,1 тыс.руб.

внебюджетные источники- 221 390,3 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 46 312,5 тыс. руб.;

2015 год – 76 181,8 тыс.руб.;

2016 год – 32 412,4 тыс.руб.;

2017 год – 33 241,8 тыс.руб.;

2018 год – 33 241,8 тыс.руб.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, | Единица | Источник | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| п/п | целевые индикаторы | измерения | информации |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования | | | | | | | | |
| 1 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных организаций на текущий финансовый год и плановый период, а также внесение изменений в них | % | утвержденные муниципальные задания | 100 | 100 | X | X | X |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | % | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением межбюджетных трансфертов) | % | ведомственная отчетность | не менее 95% | 100 | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| 4 | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных; | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от количества детей, заявленных на обеспечение горячим питанием | % | база КИАСУО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Своевременное и качественное оказание услуг муниципальных казенных учреждений | % | ведомственная отчетность | X | X | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование программы, подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | | | | | | | | |
| ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | РзПр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЦСР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого на 2014-2018 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | | Муниципальная программа города Ачинска "Развитие образования" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | *Задача 1. Организация деятельности аппарата и структурных подразделений управления образования Администрации города Ачинска, направленной на эффективное управление муниципальной системой образования* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,240, 830, 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 065,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 887,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 952,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно обеспечена деятельность 8 муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0802 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,240, 830, 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 197,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 197,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 197,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 593,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности управления образования | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,240,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 720,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 720,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 г. обеспечена деятельность 114 сотрудников управления образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0809 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,240,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 483,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 197,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 197,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 877,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Мероприятие 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация условий для эффективного управления муниципальной системой образования | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 282,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 282,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году прошли курсовую подготовку 75 педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, проведена экспертиза пяти программ по здоровьесбереже-нию, реализуемых в образовательных организациях. Проведены соревнований «Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания» с охватом 6000 школьников. Проведен городской смотр конкурс физкультурно-спортивных клубов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Мероприятие 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 5 сотрудников отдела образования получают ежемесячные выплаты | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0723 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | *Задача 2 .Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Ачинска* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Мероприятие 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2015-2018 гг.будут приобретены подарки, призы, сувениры для награждения детей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, оплата судейской комиссии, медицинских работников и оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8908 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 505,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8908 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 749,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 911,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 911,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 572,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | Мероприятие 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий муниципальному образовательному учреждению Центр «Спутник» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 493,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 493,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году обеспечена деятельность 22 сотрудников Центра «Спутник», которые предоставили услуги 100 детям по реализации коррекционно – развивающим программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | Мероприятие 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 392,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 392,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 г. обеспечена деятельность 23 сотрудников Центра «Спутник». Услуга предоставлена 100 детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | | Мероприятие 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0803 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110, 120, 240, 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 404,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 963,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 136,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 504,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. обеспечена деятельность 29 сотрудников МКОУ Центра «Спутник». Услуга будет предоставлена 100 детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | | Мероприятие 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 858,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг. 14 сотрудников Центра «Спутник» получили ежемесячные выплаты | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0723 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 973,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 612,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг. 11 сотрудников МКОУ Центра «Спутник» получат ежемесячные выплаты | | | | | | | | |
| 5.6 | | Мероприятие 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 7556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 988,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 472,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 461,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 г. выплату получили 4098 человек, в 2015г.- компенсацию части родительской платы получили 4607 родителей,ежегодно 2016-2018 гг.- 4817 человек. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 7556 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 510,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 510,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 510,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 530,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | | Мероприятие 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 7566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 988,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 269,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 258,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно обеспечены горячим питанием без взимания платы: в 2014 году 5139 школьников, 2015 г.- 3438 школьника; ежегодно 2016-2018 гг.- 4839 школьников. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 7566 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,630,110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 964,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 964,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 964,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 892,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | | Мероприятие 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставили место в дошкольную образовательную организацию, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольной образовательной организации или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольной образовательной организациикатегориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление социальной защитой населения администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 7561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 878,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 878,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году произведена выплата 2480 людям ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | | | | | | | | |
| 5.9 | | Мероприятие 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 560,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 560,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году проведен капитальный ремонт в столовой МАОУ "Сокол" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 5.10 | | Мероприятие 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 956,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 956,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году в ДОО проведена работа по специальной оценке условий труда, получены проекты нормативов отходов, проведена обрезка деревьев, приобретен мягкий инвентарь, игрушки, посуда, методическая литература и прочие материальные запасы и инвентарь для наполнения дошкольных учреждений. Оплачены услуги СЭС, БТИ, поверка приборов учета, оснащение пищеблока, приобретены строительные материалы для ремонта групповых комнат, коридоров, кабинетов после капитального ремонта системы отопления. Приобретение оборудования для прачечных и дополнительного сантехнического оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | | Мероприятие 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 977,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 977,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году в двух ДОО произведен капитальный ремонт системы отопления, капитальный ремонт в прачечной и пищеблоке. Произведен ремонт теневого навеса, облицовки фасада сайдингом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.12 | | Мероприятие 2.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 292,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 292,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году проведена аттестация рабочих мест, работа по специальной оценке условий труда, получены проекты нормативов отходов. Созданы автоматизированные рабочие места для организации дистанционного обучения, оснащение пищеблоков. Приобретено учебно-методическое, техническое и другой вспомогательныйматериал для специализированных кабинетов педагогов-психологов и учителей дефектологов, для лингафонных кабинетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13 | | Мероприятие 2.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 161,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 161,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году в учреждении МБОУ ДОД «ЦДОД» проведена работа по специальной оценке условий труда, получены проекты нормативов отходов, организованы культурно-массовые и спортивно- массовые мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 5.14 | | | Мероприятие 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению Центр «Спутник», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году в МБОУ Центр «Спутник» проведена работа по специальной оценке условий труда, получены проекты нормативов отходов | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 | | | Мероприятие 2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 304,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 304,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году устранены предписания контролирующих органов в 25 ДОО | | | | |
| 5.16 | | | Мероприятие 2.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 697,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 697,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году в 10 школах устранены предписания контролирующих органов | | | | | | | |
| 5.17 | | | Мероприятие 2.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Устранение предписаний контролирующих органов | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 034,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 034,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Устранены предписания контролирующих органов в МБДОУ "Д/с № 27"- расширение дверных проемов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 611,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 611,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году устранены предписания контролирующих органов- в 4 школах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На устранение предписания УО -замена двери в архиве,монтаж контура заземления деревянного здания,гаражей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8401 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 457,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 495,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 889,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 842,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2016 году будут устранены предписания контролирующих органов: в 12 школах и 10 детских садах, в 2017 году- в 3 школах, 20 детских садах, ЦДОД, в 2018 году- в 4 школах, 14 детских садах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8401 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 318,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 229,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 355,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 902,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8401 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 248,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 248,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2016 г. будут устранены предписания контролирующих органов в МАОУ "Сокол",устранение нарушений требований пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.18 | | | Мероприятие 2.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение  основных средств) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 976,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 976,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году оборудованы кабинеты ПМСС, обеспечены оборудованием спортзалы, оснащены пищеблоки, медкабинеты, прачечные. Приобретено спортивное оборудование, ковровые изделия, оргтехника, книги, мебель и прочее оборудование для наполнения дошкольных учреждений | | | | | |
| 5.19 | | | | Мероприятие 2.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение  основных средств) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 847,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 847,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году оборудованы кабинеты ПМСС, предметные кабинеты для организации обучения детей с ОВЗ, установлены лингафонные кабинеты, устройство скатной крыши. приобретено оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы. Приобретена оргтехника для создания автоматизированного рабочего места. Приобретен повысительный насос | | | | | | | | | | | |
| 5.20 | | | | Мероприятие 2.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальному общеобразовательному учреждению Центр «Спутник», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение  основных средств) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 533,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 533,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году оборудован кабинет специалиста, осуществляющегопсихолого-медико-социальное сопровождение развития детей | | | | | | | | | | | |
| 5.21 | | | | Мероприятие 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение  основных средств) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 076,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 076,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году приобретены наборы конструкторов по робототехнике, приобретено и установлено оборудование для туристического зала, приобретено туристическое оборудование и снаряжение, приобретено оборудование для музея, мебель | | | | | | | | | | | |
| 5.22 | | | | Мероприятие 2.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Приобретение основных средств | | | | | Управление образования администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 219,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 219,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в 17 ДОО, в 2016 году- в 3 ДОО будет приобретена бытовая техника, оргтехника, пожарное оборудование, оборудование для мед.кабинета, огнетушители, мобильный телефон. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 890,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 890,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 в 3 школы будет приобретена ученическая мебель и лингафонные кабинеты. Ежегодно 2016-2017 гг. будут приобретены лингафонные кабинеты в 2 школы. Приобретены разделочные столы в СОШ № 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретение прибора учета электроэнергии в МБОУ "Спутник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8201 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 922,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 372,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 743,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 037,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2016 г. будет приобретено оборудование для пищеблока, прачечной, мед.кабинета, мебель для групп, бытовая техника, песочницы и т.д. в 15 ДОО, в 2017 г.-21 ДОО, 2018г.- 23 ДОО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8201 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 078,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 619,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 075,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 772,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2016 г. 5 школ приобретут мебель в столовую, оборудование для пищеблока, мед.кабинета, в 2017 г.-8 школ, в 2018 г.-9 школ и ЦДОД. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 774,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 774,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году приобретен автобус в МАОУ «Сокол» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.23 | | | | | Мероприятие 2.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обрезка и валка деревьев | | | | | | Управление образования администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 223,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 223,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году на территории 6 ДОО (МБДОУ д/с № 14, 31, 33, 35,39,44) будет произведена обрезка и валка деревьев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.24 | | | | | Мероприятие 2.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные работы | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в 6 ДОО (МБДОУ д/с № 3, 5, 16, 25, 39, 40) будут проведены проектные работы внутреннего освещения и силовой сети, надежности электроснабжения, капитального ремонта крыльца, устройства шатровой кровли. В 2 ДОО (д/с на 8 м-не, 9 д/с) получены проекты лимитов отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в 1 школе (МБОУ СОШ № 18) будут проведены проектные работы по реконструкции шатровой кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведены проектные работы капитального ремонта шатровой крыши МБОУ Центр "Спутник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8301 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 636,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 636,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проектные работы по капитальному ремонту шатровой кровли в СОШ № 12,проектные работы по капитальному ремонту шатровой кровли МБОУ "Школа № 15",проектные работы по реконструкции (устройство шатровой крыши) в МБОУ "СШ № 7" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8301 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2016 г. проведены проектные работы по реконструкции (устройство шатровой кровли) в МБДОУ "Д/с № 2".Проектные работы капитального ремонта 2-х эвакуационных выходов МБДОУ № 48 в 2018 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8301 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 540,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 540,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Разработка проектно-сметной документации с последующей экспертизой УО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.25 | | | | | Мероприятие 2.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 7564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 767,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 637,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 404,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг. 7886 человек получили услуги общего образования в школах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.26 | | | | | Мероприятие 2.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 7588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 658,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 177,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 835,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2014-2015 гг. 5665 человек получили услуги дошкольного образования. | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 7588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.27 | | | | | | | Мероприятие 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 7588 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 216,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 216,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 216,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 650,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-2018 гг.- 6 187 человек получат услуги дошкольного образования. Ежегодно 138 детей получат услуги дошкольного образоваия (предшкольного) | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 7588 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.28 | | | | | | | Мероприятие 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 7409 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 788,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 788,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 788,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 364,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-208 гг. 6187 человек получат услуги общего образования в школах | | | |
| 5.29 | | | | | | | Мероприятие 2.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 7564 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 574,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 887,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 887,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 350,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно 2016-208 гг. 6187 человек получат услуги общего образования в школах | | | |
| 5.30 | | | | | | | Мероприятие 2.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 1031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно выплаты получат 14 работников МОУ Центр «Спутник» | | | |
| 5.31 | | | | | | | Мероприятие 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 685,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 685,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году проведен капитальный ремонт мягкой кровли, полов, установлены мойки, проведен ремонт вентиляции, заменены оконные блоки, отремонтировано электроснабжение,установлены электрические рукосушители, проведен ремонт системы пожарной сигнализации, установлены ограждения наружных лестниц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.32 | | | | | | | Мероприятие 2.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 516,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 516,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в13 образовательных организациях будет проведено устройство эвакуационных выходов, проведен капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт прачечной, пищеблока, капитальный ремонт канализации,капитальный ремонт мягкой кровли. В 2016 году в 30 образовательных организациях будет проведен капитальный ремонт системы отопления, оконных блоков, межпанельных швов, пищеблока, электроснабжения, отопления и т.д. В 2017 году в 2 образовательных организациях будет проведен ремонт отмостки и устройство пешеходной дорожки, капитальный ремонт кровли, теплового узла. Расходы на капитальный ремонт, связанные с открытием нового детского сада № 38. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 607,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 607,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в 10 школах будет проведен капитальный ремонт теплового узла, спортивного зала, полов в спортивном зале и оконных блоков,капитальный ремонт мягкой кровли (спорт.зал,основное здание) МБОУ "Средняя школа № 16",мягкой кровли с утеплением МБОУ "СШ № 18",МБОУ "СШ № 11".В 2016 году в 2 школах будет проведен ремонт батарей, кровли. В 2015 г. - на проведение капитального ремонта рулонной кровли МОУ Лицей № 1. В 2016 году будет проведен капитальный ремонт медблока, полов в спортивном зале и ремонт канализации МАОУ СОШ № 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 836,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 836,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в МБОУ Центр «Спутник» будет проведен капитальный ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8101 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 448,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 163,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 175,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 787,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2016 г. будут проведены капитальные и текущие ремонты в (Д/С № 1,2,3,10 14,36,44,47,50), в 2017 г.- 18 ДОО, в 2018 г.- 15 ДОО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8101 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 256,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 836,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 796,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 889,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2016 г. будут проведены капитальные и текущие ремонты в 14 школах (СОШ № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19) и ЦДОД, в 2017 г.- 7 школах, в 2018 г.- 9 школах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 508,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 508,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в МАОУ «Сокол» будет проведен капитальный ремонт кровли овощехранилища, производственных цехов 1 и 2 этажа здания столовой, капитальный ремонт системы отопления,водоснабжения в здании гаража, капитальный ремонт пожарного гидранта и канализации (подвального помещения) в здании столовой. В 2016 году будет проведен ремонт канализации, системы отопления, капитальный ремонт спального корпуса, сантехнические, электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8101 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 918,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 918,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2017 г. будет проведен капитальный ремонт внутренних помещений хозяйственного корпуса МАОУ "Сокол" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.33 | | | | | | | Мероприятие 2.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт наружного освещения образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году проведен капитальный ремонт освещения образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 5.34 | | | | | | | Мероприятие 2.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 2515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 467,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 467,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году оплачена кредиторская задолженность за 2013 год по приобретению оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности (робототехника) | | | |
| 5.35 | | | | | | | Мероприятие 2.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 5026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году оплачена кредиторская задолженность по программе развитие образования на 2011-2015 годы по направлению: «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» за счет средств федерального бюджета в 2013 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.36 | | | | | | | Мероприятие 2.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 5027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году оплачена кредиторская задолженность по проведению мероприятий образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет средств федерального бюджета в 2013 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.37 | | | | | | | Мероприятие 2.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 7440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 193,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 193,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году приобретено здание под дошкольное образовательное учреждение и оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.38 | | | | | | Мероприятие 2.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на софинансирование мероприятий на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 751,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 751,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году осуществлено софинансирование на приобретение здания под дошкольное образовательное учреждение и оборудование | | |
| 5.39 | | | | | | Мероприятие 2.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 850,240,610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 004,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 004,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году приобретен мягкий инвентарь, игрушки, посуда, методическая литература и прочие материальные запасы, спортивное оборудование, ковровые изделия, оргтехника, мебель и прочее оборудование для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.40 | | | | Мероприятие 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению Центр «Спутник», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году устранены предписания органов надзора | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.41 | | | | Мероприятие 2.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению Центр «Спутник», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 769,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 769,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году в учреждении проведен капитальный ремонт отопления и помещений | | | | | | | | | | | | |
| 5.42 | | | | Мероприятие 2.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 205,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 205,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году в МБОУ ДОД "ЦДОД" проведен капитальный ремонт оконных блоков (частичный), ремонт мягкой кровли над малым спортивным залом, ремонт крыльца и козырька, заменены дверные блоки | | |
| 5.43 | | | | | | Мероприятие 2.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным оздоровительным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году приобретены и установлены радиаторы отопления | |
| 5.44 | | | | | | | | Мероприятие 2.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение материальных запасов | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 909,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 909,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретены противопожарные двери в 4 ДОО, приобретены ГДЗК в 1 ДОО.Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической,художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения. Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической,художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 080,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 080,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретение линолеума, расходных материалов для ремонта системы отопления, и теплового узла,приобретение строительных материалов для ремота кабинетов, приобретение противопожарных дверей, эвакуационных выходов,плана эвакуации,чердачных люков. В СШ № 16 приобретены расходные материалы для ремонта помещений.. Приобретены противопожарные двери в 1 СШ № 17,питьевые фонтанчики в МАОУ "Школа № 3" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приобретение игрушек для группы кратковременного бребывания детей в МБОУ Центр "Спутник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.45 | | | | | | | | Мероприятие 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обследование технического состояния строительных конструкций зданий,сооружений | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведено обследование технического состояния строительных конструкций МБОУ Центр "Спутник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 397,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 397,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведено обследование технического состояния строительных конструкций крыши МБДОУ "Д/с № 2" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Выполнение инструментального обследования технического состояния строительных конструкций крояли и крыши здания МБОУ "СШ № 15",обследование технического состояния строительных конструкций козырька центрального входа в здание МБОУ "СШ № 16" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8910 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведение обследования технического состояния строительных конструкций МБОУ "СШ № 7" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.46 | | | | | | | | Мероприятие 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Выполнены работы по монтажу аварийного освещения в МБДОУ № 39,работы по монтажу,пуско-наладке и тестированию РСПИ "Стрелец-Мониторинг" Д/с 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 895,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 895,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На выполнение работ по монтажу,пуско-наладке и тестированию РСПИ "Стрелец-Мониторинг"- "СШ № 6" (2 здания),"СШ № 11","СШ № 12"(3 здания), "СШ № 18" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монтаж системы аварийного освещения и пожарной сигнализации,монтаж уличного освещения,монтаж системы оповещения пожарной сигнализации "Стрелец-Мониторинг" МБОУ "Спутник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8902 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монтаж оборудования для лингафонного кабинета СОШ № 18. Выполнение работ по монтажу,пуско-наладке и тестированию РСПИ "Стрелец-Мониторинг": Лицей № 1, СОШ № 3,4,5,7,8, 10, 15, 16, 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8902 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Монтаж системы вентиляции в пищеблоке Д/с № 47. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.47 | | | | | | | | Мероприятие 2.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 461,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 461,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На оплату труда сотрудников | |
| 5.48 | | | | | | | | Мероприятие 2.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 5027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 122,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 122,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в СОШ № 11, 12, 17. | |
| 5.49 | | | | | | | | Мероприятие 2.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечено софинансирование местного бюджета для инклюзивного образования детей инвалидов в СОШ № 11, 12,17. | |
| 5.50 | | | | | | | | Мероприятие 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая инвентаризация | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В СОШ № 8, 13 выполнены работы по технической инвентаризации и разработке технического паспорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На выполнение работ по технической инвентаризации и разработке технического паспорта в МБДОУ "Детский сад № 40 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.51 | | | | | | | | Мероприятие 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий благотворительности | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8802 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 909,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 909,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечено софинансирование метного бюджета на проведение обследования технического состояния строительных конструкций здания, разработки проекта по реконструкции шатровой крыши (СОШ № 18), устройства скатной крыши над актовым и спортивными залами (Лицей № 1), приобретения оборудования и комплектующих программного обеспечения (СОШ № 12, 18, Лицей № 1), установки спортивной площадки на территории СОШ № 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.52 | | | | | | | | Мероприятие 2.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция зданий под дошкольное образовательное учреждение | | | | | Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 8901 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 459,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 459,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реконструкция нежилого здания детского сада под дошкольное образовательное учреждение по адресу: г.Ачинск, ул.Декабристов 42 Г | |
| 5.53 | | | | | | | | Мероприятие 2.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 S563 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 112,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 112,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Софинансирование мероприятий на приобретение и установку систем видеонаблюдения в общеобразовтельных организациях,на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.54 | | | | | | | | Мероприятие 2.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Испытания лестниц, ограждений кровли зданий и сооружений | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Испытание вертикальной пожарной лестницы с ограждением, испытание ограждения кровли в МБДОУ "Детский сад № 40" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.55 | | | | | | | | Мероприятие 2.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение независимой оценки и аудита пожарной безопасности | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведение пожарного аудита в МБДОУ "Д/с № 40",МБДОУ "Д/с № 9" | | | | | | | | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведение пожарного аудита в МБОУ "СШ № 18", в МБОУ ДОД "ЦДОД" | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | *Задача 3. Обеспечение обучающихся горячим питанием* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | | Мероприятие 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 841,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 623,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 464,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015г. обеспечена деятельность 28 сотрудников МАУ «КШП». | |
| 6.2 | | | | | | | | Мероприятие 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0803 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110, 120, 240, 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 305,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 588,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 588,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 481,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно обеспечена деятельность 127 сотрудников МКУ «КШП» | |
| 6.3 | | | | | | | | Мероприятие 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 0723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 922,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 г. 86 сотрудников МКУ «КШП» получили ежемесячные выплаты | |
| 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0723 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 401,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 401,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 401,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 204,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | | | | | | | | Мероприятие 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Комбинат школьного питания», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях города по специальным (коррекционным) программам) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 503,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 503,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году предоставлена услуга 260 детям по реализации коррекционно – развивающим программам | |
| 6.5 | | | | | | | | Мероприятие 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальному учреждению «Комбинат школьного питания», не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2014 году проведена работа по специальной оценке условий труда, получены проекты нормативов отходов | |
| 6.6 | | | | | | | | Мероприятие 3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение основных средств | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 8201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 951,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 951,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 2015 году в МАУ «КШП» приобретен автомобиль | |
| 6.7 | | | | | | | | Мероприятие 3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (платные услуги) | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 4 00 0810 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110, 120, 240, 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 769,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 940,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 940,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 649,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Поступления доходов от оказания платных услуг МАУ "КШП" | |
|  | | | | | | | | Всего | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 424 313,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 223 879,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 296 454,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271 236,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 838,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 478 721,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| в том числе по ГРБС : | | | | | | | | | | | Управление образования администрации города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 476,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 595,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 746,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 318,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 838,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 186 974,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 958,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 283,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 248,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 918,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176 408,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 878,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 878,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 459,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 459,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|