Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. N 355-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 06.02.2014 [N 100-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58965BE474143A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 21.03.2014 [N 173-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589655E773163A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 21.04.2014 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589654E17E153A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 26.05.2014 [N 291-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58975DE171163A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 28.08.2014 [N 398-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58975EE5761C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 05.11.2014 [N 483-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589455EF74163A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 06.11.2014 [N 491-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58955AE67E173A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BCF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) (ред. 23.03.2015), от 05.05.2015 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58955AE173163A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 25.05.2015 [N 181-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589555E271153A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 22.06.2015 [N 223-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589555EF711C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 14.08.2015 [N 273-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58925CE57F143A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 09.09.2015 [N 294-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58925FE772113A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 05.11.2015 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589258E6751C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E372133A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 24.12.2015 [N 471-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E3721C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D)) |

В целях обеспечения населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройства территории города Ачинска, в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB286C75A9F56B02A403C4C1AFED57A972EA1E3E8FDD9EF9BC9AA82FFAB5D77CE56BA82E974A7B8eBiDD) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB286C75A9556B02A403C4C1AFED57A972EA1E3E8FEDAE19CC9AA82FFAB5D77CE56BA82E974A7B8eBiDD) Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), [Постановлением](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589259E372113A1B45AED32FD76EA7B6B9B98DE49FCBE0D2BBE05275C6e4i1D) Администрации города Ачинска от 30.08.2013 N 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589054E075143A1B45AED32FD76EA7B6B9B98DE49FCBE0D2BBE05275C6e4i1D) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь [статьями 46](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA50915DE4711F67114DF7DF2DD061F8A1ACF0D9E99CC2FAD6B0AA01319245B98BE977A7A7B65346eEiAD), [49](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA50915DE4711F67114DF7DF2DD061F8A1ACF0D9E99DC6FFD4B0AA01319245B98BE977A7A7B65346eEiAD) Устава города Ачинска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P39) города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства", согласно приложению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58955AE67E173A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BDF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.11.2014 N 491-п)

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава

Администрации города Ачинска

В.И.АНИКЕЕВ

Приложение

к Постановлению

Администрации города Ачинска

от 23 октября 2013 г. N 355-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 06.11.2014 [N 491-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58955AE67E173A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BCF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) (ред. 23.03.2015), от 05.05.2015 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58955AE173163A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 25.05.2015 [N 181-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589555E271153A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 22.06.2015 [N 223-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589555EF711C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 14.08.2015 [N 273-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58925CE57F143A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 09.09.2015 [N 294-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58925FE772113A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 05.11.2015 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589258E6751C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D), от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E372133A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D),  от 24.12.2015 [N 471-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E3721C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BEF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D)) |

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" (далее - муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | [Статья 179](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB286C75A9556B02A403C4C1AFED57A972EA1E3E8FEDAE19CC9AA82FFAB5D77CE56BA82E974A7B8eBiDD) Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Распоряжение Администрации города Ачинска от 12.12.2014 N 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска";  [Постановление](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589054E075143A1B45AED32FD76EA7B6B9B98DE49FCBE0D2BBE05275C6e4i1D) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58955AE173163A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BDF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 05.05.2015 N 162-п) | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "Управление капитального строительства") |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. "[Модернизация](#P3273), реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска" на 2014 - 2017 годы;  2. "[Благоустройство](#P3878) территории города Ачинска" на 2014 - 2017 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска;  2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2017 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | - уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений;  - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;  - количество уничтоженной произрастающей дикорастущей конопли;  - количество потребленной электроэнергии на уличное освещение;  - количество установок уличного освещения (содержание, текущий ремонт);  - количество объектов строительства уличного освещения;  - содержание зеленых насаждений;  - содержание мест захоронения;  - объем мусора от ликвидации несанкционированных свалок;  - количество отловленных безнадзорных животных;  - содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;  - площадь отремонтированных пешеходных тротуаров;  - количество вывезенного мусора в весенний период;  - площадь, обработанная от клещей (акарицидная)  ([приложения N 1](#P338), [2](#P567) к паспорту муниципальной программы) |
| |  | | --- | | Постановлениями Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E372133A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BDF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) и [N 471-п](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E3721C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BDF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) одновременно был изложен в новой редакции абзац "Информация по ресурсному обеспечению программы" раздела N 1 паспорта муниципальной программы.  Редакция абзаца "Информация по ресурсному обеспечению программы" с изменением, внесенным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E3721C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BDF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п, приведена в тексте. | | |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 472969,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 88182,9 тыс. рублей;  2015 год - 151487,4 тыс. рублей;  2016 год - 129621,2 тыс. рублей;  2017 год - 103678,2 тыс. рублей;  в том числе средств:  за счет краевого бюджета - 199777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 32361,9 тыс. рублей;  2015 год - 61456,8 тыс. рублей;  2016 год - 52979,4 тыс. рублей;  2017 год - 52979,4 тыс. рублей;  за счет местного бюджета - 273192,2 рублей, в том числе по годам:  2014 год - 55821,0 тыс. рублей;  2015 год - 90030,6 тыс. рублей;  2016 год - 76641,8 тыс. рублей;  2017 год - 50698,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E3721C3A1B45AED32FD76EA7B6ABB9D5E89DC2FED3BDF50424831DB680FE68A6B9AA5147E2eFi0D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п) | |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ачинска | - |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

АЧИНСКА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ачинска является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 72,0%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2013 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 6074,7 тыс. м3;

горячая вода - 3339,5 тыс. м3;

водоотведение - 12575,4 тыс. м3;

тепловая энергия - 847,1 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 214,3 млн. кВат/час;

утилизация бытовых отходов - 130,7 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий момент составляет 83,9%.

Одной из проблем отрасли являются неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2013 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 1604,1 млн. рублей при объеме расходов 1617,6 млн. рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 1471,3 млн. рублей (или 93,0% от стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

В числе рисков, которые могут создать препятствие для достижения заявленной в муниципальной программе цели, следует отметить финансовый риск. Возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе города эксплуатируется централизованная система теплоснабжения, суммарной мощностью около 300 Гкал/час, протяженность тепловых сетей 162,6 км.

Поставщиками тепловой энергии для города являются:

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) ОАО "РУСАЛ Ачинск" (более 80%);

- котельная ЗАО "Промэнерго";

- котельные N 1 - 5 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная Ачинск-1 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- электрокотельная ООО "Теплосеть" в г. Ачинск.

В настоящее время в замене нуждается 110,5 км (68%) ветхих тепловых сетей.

В настоящее время между Администрацией города Ачинска и ЗАО "Назаровское" достигнуто соглашение по реализации проекта реконструкции котельной ЗАО "Назаровское" со строительством тепловой сети до центрального теплового пункта Привокзального района города Ачинска для обеспечения жителей Привокзального района города Ачинска качественным теплоснабжением, а также снижением общего дефицита тепла на территории города.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение города Ачинска, осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является ОАО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинске, ЗАО "Промэнерго".

Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 182,51 км, из них внутриквартальных - 87,21 км, магистральных (уличных) - 59,20 км, водоводов - 36,10 км.

Основной проблемой водоснабжения населения частного сектора является несоответствие поставляемой воды действующим санитарным нормам и правилам по показателям повышенного содержания железа.

Для повышения качества хозяйственно-питьевой воды, поставляемой из подземных источников, в рамках муниципальной программы планируется выполнить мероприятие по проектированию и строительству станций водоподготовки и организации зон санитарной охраны на скважинах.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 142,5 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системы очистки - левобережными и правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК), построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации, от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии, отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора, неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

Начиная с 2008 года за счет средств субсидий краевого бюджета, проводились работы по капитальному ремонту указанного сооружения. Всего за 2008 - 2010 годы выполнена замена 4,8 км трубопровода и дюкерного перехода под рекой Чулым на общую сумму 55946,9 тыс. рублей. В 2010 году работы по ремонту одной нитки коллектора были закончены, и она была запущена в эксплуатацию. В 2011 - 2012 году выполнены работы по ремонту второй нитки ХФК. Была выполнена замена 2 км трубопровода на общую сумму 44023,6 тыс. рублей. В 2013 году выполнены работы по ремонту протяженностью около 1 км коллектора на общую сумму 16291,2 тыс. рублей. В 2014 году продолжаются работы по капитальному ремонту напорного канализационного коллектора протяженностью 0,8 км трубопровода - на общую сумму 17608,0 тыс. рублей.

Также существует проблема повышения качества очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Чулым на левобережных очистных сооружениях.

С января 2011 г. Енисейским управлением Федерального агентства водных ресурсов разрешением на сбросы от 12.01.2010 N 06-13/140 применены более низкие нормы по содержанию загрязняющих веществ в сбрасываемой воде в реку Чулым, действующие на период с 01.01.2011 до 31.12.2015. В указанном разрешении, требования по содержанию фосфатов в исходной воде необходимо снизить в десять раз (с допустимого ранее 1,14 до 0,15 мг/л).

Для достижения нормы допустимого сброса выполнены следующие мероприятия:

- реализован принцип биологической очистки от фосфора (биологической дефосфотации);

- работа аэротенков осуществляется на повышенной дозе ила, что позволяет снижать уровень концентрации фосфатов;

- разработан проект по обеззараживанию сточных вод гипохлоритом натрия.

Кроме указанных мероприятий, в связи с увеличением подключенных абонентов к подземным источникам водоснабжения, разведанные запасы скважин требовали корректировки. Для развития системы водоснабжения города Ачинска в 2013 году выполнены работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод водозаборных скважин в городе Ачинске на общую сумму 2254,0 тыс. рублей.

На 2014 год запланировано мероприятие - строительство канализационного коллектора по адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8. На сегодняшний день жителям многоквартирных домов N 6, 8 по ул. Ленина оказывается коммунальная услуга - септик. На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB286C75A9F56B02A403C4C1AFED57A852EF9EFEAF4C6E89DDCFCD3BAeFi7D) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению указанных домов к существующим сетям централизованной системы канализации (ближайшая точка подключения по ул. Воеводы Тухачевского) предусмотрено за счет средств бюджета города в 2014 году.

Предусмотрены расходы на ремонт муниципальных общедоступных бань, расположенных по адресам: ул. Ленина, 34; Чкалова, 39.

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение города Ачинска осуществляется от шести трансформаторных подстанций (ПС) 110/10 кВ и двух подстанций 35 кВ. Протяженность воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 110 кВ - 5,5 км, ВЛЭП 10 кВ - 108,66 км, кабельных линий электропередачи (КЛЭП) 10 кВ - 163,34 км, ВЛЭП 0,4 кВ - 391804 км, КЛЭП 0,4 кВ - 207,362 км.

Электрические сети, распределительные пункты г. Ачинска были построены в 60 - 70-е годы и их состояние, на данный момент, характеризуется большой степенью износа, а именно:

степень износа трансформаторных подстанций составляет 57%;

степень износа воздушных и кабельных линий электропередачи в среднем составляет 50%, а в старой черте города 70%.

Все эти факторы приводят к значительному увеличению потерь в электросетях.

Обеспечение электрической энергией населения города и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.

2.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда города Ачинска на конец 2013 года составляет 2473,4 тыс.м2., 2635 многоквартирный дом (с учетом домов блокированной застройки).

Из указанного количества многоквартирных домов 28% имеют процент износа более 31%.

Для решения проблем капитального ремонта жилищного фонда законодательными и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд).

В период работы с 2007 года по 2012 год на проведение капитального ремонта 94 многоквартирных домов города Ачинска было направлено 268,5 млн. рублей (в т.ч. 2,7 млн. рублей за счет средств бюджета города Ачинска, 13,8 млн. рублей за счет средств собственников помещений), что позволило не допустить прирост жилья с износом от 31 до 60%. Были выполнены следующие виды работ:

- ремонт электрических сетей - 43085,6 п. м;

- ремонт сетей теплоснабжения - 39701,8 п. м;

- ремонт сетей водоснабжения - 9984,2 п. м;

- ремонт сетей водоотведения - 10501 п. м;

- ремонт кровли - 55386,78 п. м;

- ремонт подвальных помещений - 1781,46 п. м;

- ремонт фасадов - 75791,39 п. м;

- замена лифтов - 29 ед.

Установлен 231 прибор учета энергоресурсов.

Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB381C45C9056B02A403C4C1AFED57A852EF9EFEAF4C6E89DDCFCD3BAeFi7D) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", позволила провести выборочный капитальный ремонт.

Для упорядочивания системы капитального ремонта многоквартирных домов в Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB281C65E9656B02A403C4C1AFED57A852EF9EFEAF4C6E89DDCFCD3BAeFi7D) РФ внесены изменения в части организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Указанные изменения предусматривают формирование региональным оператором субъекта Российской Федерации фонда капитального ремонта. Региональный оператор будет обеспечивать проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, контролировать объемы и качество проводимого капитального ремонта. Формирование фонда будет осуществляться за счет средств, которые оплачиваются собственниками помещений многоквартирных домов.

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах [Постановлением](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA589055E67F153A1B45AED32FD76EA7B6B9B98DE49FCBE0D2BBE05275C6e4i1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы, с указанием очередности и сроков проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, находящихся на территории Красноярского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

2.6. Расходы на содержание и ремонт общего имущества

многоквартирных домов и жилых помещений

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2017 годы запланированы средства для предоставления субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с отменой ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение, расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному Администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB281C65E9656B02A403C4C1AFED57A972EA1E3E8FDD1EB98C9AA82FFAB5D77CE56BA82E974A7B8eBiDD) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет ежегодной потребности в бюджетных средствах в размере 3755,7 тыс. рублей произведен исходя из следующих подходов:

- расходы на содержание общежитий учтены на уровне 2013 года с учетом их оптимизации;

- платы граждан за содержание и текущий ремонт общего имущества с учетом роста с 01.07.2012 на 110,0%.

Получателем субсидии является управляющая организация (далее - Получатель), осуществляющая услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

В 2014 году проведены работы по капитальному ремонту сеней и замене полов в помещении кухни жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 36, квартира 9.

На 2016 год запланирован капитальный ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Профсоюзная, МПС, дом 20, квартира 5.

2.7. Реализация временных мер поддержки населения

в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 93,0 процента.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58975DE371143A1B45AED32FD76EA7B6B9B98DE49FCBE0D2BBE05275C6e4i1D) Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года -114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58955DE072173A1B45AED32FD76EA7B6B9B98DE49FCBE0D2BBE05275C6e4i1D) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 298-п утвержден порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории города Ачинска.

Размер компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг определяется как разница между нормативным объемом расходов граждан на оплату коммунальных услуг и показателем доступности коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и гражданам, в форме социальных выплат.

[Законом](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA46E6F1C0042EF18B0DCCA58945AE7761D3A1B45AED32FD76EA7B6B9B98DE49FCBE0D2BBE05275C6e4i1D) Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1881 (ред. от 10.06.2014) "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" городу Ачинску выделена субвенция на реализацию Закона края на 2014 год.

На 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов выделена субвенция бюджету города Ачинска из краевого бюджета на реализацию Закона Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой платы за коммунальные услуги". После вступления Закона края в силу, Администрацией города Ачинска будет разработан порядок, определяющий реализацию государственных полномочий, направленных на меры дополнительной поддержки населения города.

2.8. Благоустройство территории города

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории города, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Для благоустройства города Ачинска выполняются работы:

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- строительство, содержание и текущий ремонт установок уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию;

- содержание зеленых насаждений;

- содержание мест захоронения;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора в весенний период;

- содержание и ремонт фонтанов;

- отлов безнадзорных домашних животных;

- содержание парков, скверов и территорий, не являющихся придомовыми;

- ремонт и устройство автобусных остановок;

- ремонт пешеходных тротуаров;

- реализация проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города;

- акарицидная обработка мест массового отдыха населения.

Все эти виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE01AB98BC45A9356B02A403C4C1AFED57A852EF9EFEAF4C6E89DDCFCD3BAeFi7D) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ N 600), а также [Концепцией](consultantplus://offline/ref=54F6262901B33A74FAA470620A6C1DE012BB84C7589D0BBA2219304E1DF18A6D9067ADE2E8FDD8E19696AF97EEF3527CD949BB9CF576A6eBi0D) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Вторым приоритетом государственной политики является модернизация объектов коммунального хозяйства.

Целью муниципальной программы является обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска;

2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач муниципальной программы достигается путем реализации подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека и позволит достигнуть следующих показателей:

- уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от КНС-2 до левобережных очистных сооружений;

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;

- количество уничтоженной произрастающей дикорастущей конопли;

- количество потребленной электроэнергии на уличное освещение;

- количество установок уличного освещения (содержание, текущий ремонт);

- количество объектов строительства уличного освещения;

- содержание зеленых насаждений вдоль дорог города;

- содержание мест захоронения;

- объем мусора от ликвидации несанкционированных свалок;

- количество отловленных безнадзорных животных;

- содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;

- количество автобусных остановок (устройство и капитальный ремонт);

- площадь отремонтированных пешеходных тротуаров;

- количество вывезенного мусора в весенний период;

- площадь, обработанная от клещей (акарицидная).

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы:

1. "[Модернизация](#P3273), реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска" на 2014 - 2017 годы.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.

2. "[Благоустройство](#P3878) территории города Ачинска" на 2014 - 2017 годы.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограмм планируется достигнуть обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ПОДПРОГРАММАМ С УКАЗАНИЕМ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АЧИНСКА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

[Информация](#P636) о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета города Ачинска, а также по годам реализации программы, приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ

ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО, БЮДЖЕТА ГОРОДА,

А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ

[Информация](#P804) о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого, бюджета города, а также перечень реализуемых ими мероприятий, приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.

Приложение N 1

к паспорту

муниципальной программы города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Цель: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: | | | | | | | | |
|  | Уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений | % | X | отраслевой мониторинг | 60,00 | 52,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| 1.1 | Задачи: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.  2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска" на 2014 - 2017 годы | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | X | [форма 22-ЖКХ (сводная)](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C75880C5B3DACE8D43260B93D9D9E508D6BF293B12AFD8BB7EFE6C771848201EC051CE665BD8AEC38F6CA9FAF2BBA158f3iFD) | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 |
| 1.2 | Задача 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города Ачинска" на 2014 - 2017 годы | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | X | техническое задание | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 |
|  | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт.час | X | техническое задание | 4182 | 4505 | 5426 | 5426 | 5426 |
|  | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт. | X | техническое задание | 5613 | 5613 | 5800 | 5800 | 5800 |
|  | Строительство уличного освещения | км | X | техническое задание | - | 12,9 | - | - | - |
|  | Устройство уличного освещения | км | X | техническое задание | - | - | 14,5 | 16,3 | - |
|  | Содержание зеленых насаждений | м2 | X | техническое задание | 167175 | 170140 | 170140 | 170140 | 170140 |
|  | дерево | X | техническое задание | 283 | 378 | 283 | 283 | 283 |
|  | Содержание мест захоронения | м2 | X | техническое задание | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | X | техническое задание | 1727 | 1667,5 | 1677,5 | 1677,5 | 1677,5 |
|  | Отлов животных | шт. | X | техническое задание | 1082 | 290 | 47 | 47 | 47 |
|  | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | X | техническое задание | 754634 | 777630 | 777630 | 777630 | 777630 |
|  | Ремонт пешеходных тротуаров | м2 | X | техническое задание | 1563 | 1563 | 4489 | 6787 | 7207,8 |
|  | Вывоз мусора в весенний период | м3 | X | техническое задание | 831 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 |
|  | Акарицидная обработка | м2 | X | техническое задание | 840000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 |

Приложение N 2

к паспорту

муниципальной программы города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений | % | 60,0 | 52,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 |

|  |
| --- |
| Постановлениями Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361E86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) и [N 471-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361E86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) одновременно было изложено в новой редакции приложение N 3 к муниципальной программе города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства".  Редакция приложения N 3 к муниципальной программе города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" с изменением, внесенным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361E86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п, приведена в тексте. |

Приложение N 3

к муниципальной программе города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПО ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361E86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 24.12.2015 N 471-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 88182,9 | 151487,4 | 129621,2 | 103678,2 | 472969,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 87430,7 | 151487,4 | 129621,2 | 103678,2 | 472217,5 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,2 |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#P3273) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" на 2014 - 2017 годы | всего расходные обязательства по программе |  | х | х | х | 39291,9 | 68131,4 | 67034,9 | 56941,7 | 231399,9 |
| в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 39291,9 | 68131,4 | 67034,9 | 56941,7 | 231399,9 |
| 1.2 | [Подпрограмма 2](#P3878) | "Благоустройство территории города Ачинска" на 2014 - 2017 годы | Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 48891,0 | 83356,0 | 62586,3 | 46736,5 | 241569,8 |
| в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 48138,8 | 83356,0 | 62586,3 | 46736,5 | 240817,6 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,2 |

|  |
| --- |
| Постановлениями Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361D86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) и [N 471-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361D86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) одновременно было изложено в новой редакции приложение N 4 к муниципальной программе города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства".  Редакция приложения N 4 к муниципальной программе города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" с изменением, внесенным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361D86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п, приведена в тексте. |

Приложение N 4

к муниципальной программе города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА АЧИНСКА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361D86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 24.12.2015 N 471-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | Всего: | 88182,9 | 151487,4 | 129621,2 | 103678,2 | 472969,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 32361,9 | 61456,8 | 52979,4 | 52979,4 | 199777,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55821,0 | 90030,6 | 76641,8 | 50698,8 | 273192,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#P3273) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" на 2014 - 2017 годы | Всего: | 39291,9 | 68131,4 | 67034,9 | 56941,7 | 231399,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 28537,3 | 57130,9 | 52573,0 | 52573,0 | 190814,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10754,6 | 11000,5 | 14461,9 | 4368,7 | 40585,7 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего: | 180,0 | 300,0 | 6111,2 | 300,0 | 6891,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 300,0 | 6111,2 | 300,0 | 6891,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 | Расходы на строительство канализационного коллектора | Всего: | 0,0 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 | Расходы на поставку с доставкой и монтажом станций водоподготовки на скважинах | Всего: | 4105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4105,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4105,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Ачинска | Всего: | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 | Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего: | 0,0 | 26428,0 | 0,0 | 0,0 | 26428,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 26428,0 | 0,0 | 0,0 | 26428,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 | Проведение экспертизы технологического оборудования водоочистного комплекса | Всего: | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 | Перенос тепловых сетей | Всего: | 0,0 | 290,2 | 0,0 | 0,0 | 290,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 290,2 | 0,0 | 0,0 | 290,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8 | Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | Всего: | 0,0 | 2846,0 | 3782,1 | 0,0 | 6628,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 2846,0 | 3782,1 | 0,0 | 6628,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 | Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений | Всего: | 3969,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3969,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3969,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3969,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10 | Компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | Всего: | 0,0 | 3755,7 | 3755,7 | 3755,7 | 11267,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 3755,7 | 3755,7 | 3755,7 | 11267,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.11 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего: | 28537,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28537,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 28537,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28537,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.12 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Всего: | 0,0 | 30702,9 | 52573,0 | 52573,0 | 135848,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 30702,9 | 52573,0 | 52573,0 | 135848,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.13 | Расходы на общедоступные бани | Всего: | 292,2 | 1200,9 | 313,0 | 313,0 | 2119,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 292,2 | 1200,9 | 313,0 | 313,0 | 2119,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.14 | Устройство огневой печи в жилом доме | Всего: | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.15 | Ремонт жилых помещений и многоквартирных домов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.16 | Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по обеспеченности временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг, за 2013 год | Всего: | 0,0 | 1227,6 | 0,0 | 0,0 | 1227,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1227,6 | 0,0 | 0,0 | 1227,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | [Подпрограмма 2](#P3878) | "Благоустройство территории города Ачинска" на 2014 - 2017 годы | Всего: | 48891,0 | 83356,0 | 62586,3 | 46736,5 | 241569,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3824,6 | 4325,9 | 406,4 | 406,4 | 8963,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 45066,4 | 79030,1 | 62179,9 | 46330,1 | 232606,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | Всего: | 390,0 | 380,0 | 399,2 | 399,2 | 1568,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 390,0 | 380,0 | 399,2 | 399,2 | 1568,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | Всего: | 14447,3 | 19862,8 | 15261,6 | 15261,6 | 64833,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14447,3 | 19862,8 | 15261,6 | 15261,6 | 64833,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | Всего: | 9431,6 | 11565,4 | 12936,3 | 9952,5 | 43885,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9431,6 | 11565,4 | 12936,3 | 9952,5 | 43885,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 | Строительство уличного освещения | Всего: | 4544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4544,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4544,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5 | Устройство уличного освещения | Всего: | 0,0 | 5384,9 | 12006,1 | 0,0 | 17391,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 5384,9 | 12006,1 | 0,0 | 17391,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Мероприятие 2.6 | Содержание зеленых насаждений | Всего: | 2986,7 | 3099,9 | 3247,4 | 3247,4 | 12581,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2986,7 | 3099,9 | 3247,4 | 3247,4 | 12581,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Мероприятие 2.7 | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | 1681,8 | 1285,2 | 2182,3 | 2182,3 | 7331,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1681,8 | 1285,2 | 2182,3 | 2182,3 | 7331,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Мероприятие 2.8 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего: | 1086,7 | 2962,2 | 1086,7 | 1086,7 | 6222,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1086,7 | 2962,2 | 1086,7 | 1086,7 | 6222,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | Мероприятие 2.9 | Содержание и ремонт фонтанов | Всего: | 104,0 | 191,8 | 104,1 | 104,1 | 504,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 104,0 | 191,8 | 104,1 | 104,1 | 504,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10 | Мероприятие 2.10 | Расходы на оплату услуг по отлову животных | Всего: | 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11 | Мероприятие 2.11 | Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | Всего: | 583,6 | 257,8 | 258,4 | 258,4 | 1358,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 583,6 | 257,8 | 258,4 | 258,4 | 1358,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12 | Мероприятие 2.12 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Всего: | 0,0 | 771,5 | 0,0 | 0,0 | 771,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 771,5 | 0,0 | 0,0 | 771,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13 | Мероприятие 2.13 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | Всего: | 6611,2 | 8464,7 | 8057,1 | 8057,1 | 31190,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6611,2 | 8464,7 | 8057,1 | 8057,1 | 31190,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14 | Мероприятие 2.14 | Расходы на устройство и ремонт автобусных остановок в городе | Всего: | 762,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 762,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 762,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 762,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15 | Мероприятие 2.15 | Ремонт пешеходных тротуаров | Всего: | 736,2 | 2266,8 | 4354,3 | 4624,3 | 11981,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 736,2 | 2266,8 | 4354,3 | 4624,3 | 11981,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.16 | Мероприятие 2.16 | Вывоз мусора в весенний период | Всего: | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 1622,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 1622,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17 | Мероприятие 2.17 | Софинансирование мероприятий на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Всего: | 166,0 | 1842,8 | 103,0 | 103,0 | 2214,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 166,0 | 1842,8 | 103,0 | 103,0 | 2214,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18 | Мероприятие 2.18 | Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Всего: | 3154,7 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 7154,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3154,7 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 7154,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19 | Мероприятие 2.19 | Софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Всего: | 10,4 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 116,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,4 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 116,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.20 | Мероприятие 2.20 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Всего: | 86,3 | 68,1 | 148,0 | 148,0 | 450,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 86,3 | 68,1 | 148,0 | 148,0 | 450,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21 | Мероприятие 2.21 | Расходы на устройство водоотводного железобетонного лотка | Всего: | 0,0 | 1068,2 | 0,0 | 0,0 | 1068,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1068,2 | 0,0 | 0,0 | 1068,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.22 | Мероприятие 2.22 | Расходы на обследование, проектные работы, ремонт и реконструкцию конструкций для удержания от обрушения грунта и воспринимающей нагрузки (подпорной стены) в Привокзальном районе города Ачинска | Всего: | 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.23 | Мероприятие 2.23 | Расходы на очистку опор от несанкционированных объявлений | Всего: | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.24 | Мероприятие 2.24 | Благоустройство территории городской площадки МБУК "Городской Дворец культуры" для проведения новогодних мероприятий | Всего: | 0,0 | 1298,4 | 870,9 | 870,9 | 3040,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1298,4 | 870,9 | 870,9 | 3040,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.25 | Мероприятие 2.25 | Благоустройство города к празднованию 70-летия Дня Победы | Всего: | 0,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.26 | Мероприятие 2.26 | Ремонт ограждения парка Победы | Всего: | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.27 | Мероприятие 2.27 | Ремонт подпорных стен | Всего: | 0,0 | 2000,0 | 1129,9 | 0,0 | 3129,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 2000,0 | 1129,9 | 0,0 | 3129,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.28 | Мероприятие 2.28 | Благоустройство площади МБУК "Городской Дворец культуры" | Всего: | 0,0 | 9980,6 | 0,0 | 0,0 | 9980,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 9980,6 | 0,0 | 0,0 | 9980,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.29 | Мероприятие 2.29 | Строительство фонтанов | Всего: | 0,0 | 3431,3 | 0,0 | 0,0 | 3431,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 3431,3 | 0,0 | 0,0 | 3431,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.30 | Мероприятие 2.30 | Благоустройство территории п. Мазульский | Всего: | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.31 | Мероприятие 2.31 | Устройство и ремонт остановок | Всего: | 0,0 | 502,1 | 0,0 | 0,0 | 502,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 502,1 | 0,0 | 0,0 | 502,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.32 | Мероприятие 2.32 | Установка урн | Всего: | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.33 | Мероприятие 2.33 | Устройство иллюминации | Всего: | 0,0 | 817,4 | 0,0 | 0,0 | 817,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 817,4 | 0,0 | 0,0 | 817,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.34 | Мероприятие 2.34 | Проектные работы | Всего: | 0,0 | 651,1 | 0,0 | 0,0 | 651,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 651,1 | 0,0 | 0,0 | 651,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.35 | Мероприятие 2.35 | Очистка опор от несанкционированных объявлений | Всего: | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 1

к муниципальной программе города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 1

"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АЧИНСКА"

НА 2014 - 2017 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 05.05.2015 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDCE9598FE92F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361D86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 25.05.2015 [N 181-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDCE65A8DEA2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 22.06.2015 [N 223-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDCE6578DE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D),  от 14.08.2015 [N 273-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDBEF5D83EB2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 09.09.2015 [N 294-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDBEC5F8EEE2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 05.11.2015 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDBEB5E89E32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D),  от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 24.12.2015 [N 471-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D)) |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска;  2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы | - уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений;  - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| |  | | --- | | Постановлениями Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) и [N 471-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) одновременно был изложен в новой редакции абзац "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" раздела N 1 паспорта подпрограммы 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска".  Редакция абзаца "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" с изменением, внесенным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п, приведена в тексте. | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 231399,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 39291,9 тыс. рублей;  2015 год - 68131,4 тыс. рублей;  2016 год - 67034,9 тыс. рублей;  2017 год - 56941,7 тыс. рублей;  в том числе средств:  за счет краевого бюджета - 190814,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 28537,3 тыс. рублей;  2015 год - 57130,9 тыс. рублей;  2016 год - 52573,0 тыс. рублей;  2017 год - 52573,0 тыс. рублей;  за счет местного бюджета - 40585,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 10754,6 тыс. рублей;  2015 год - 11000,5 тыс. рублей;  2016 год - 14461,9 тыс. рублей;  2017 год - 4368,7 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п) | |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства) |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство города является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 72,0%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2013 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 6074,7 тыс. м3;

горячая вода - 3339,5 тыс. м3;

водоотведение - 12575,4 тыс. м3;

тепловая энергия - 847,1 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 214,3 млн. кВат/час;

утилизация бытовых отходов - 130,7 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий год составляет 83,9%.

Одной из проблем отрасли, являются неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2013 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 1604,1 млн. рублей при объеме расходов 1617,6 млн. рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 1471,3 млн. рублей (или 93,0% от стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

Водоснабжение города Ачинска осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является ОАО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск", ЗАО "Промэнерго". Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 182,51 км, из них внутриквартальных - 87,21 км, магистральных (уличных) - 59,20 км, водоводов - 36,10 км.

Основной проблемой водоснабжения населения частного сектора является несоответствие поставляемой воды действующим санитарным нормам и правилам по показателям повышенного содержания железа.

Для повышения качества хозяйственно-питьевой воды, поставляемой из подземных источников, в рамках муниципальной программы планируется выполнить мероприятие по проектированию и строительству станций водоподготовки и организации зон санитарной охраны на скважинах.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 142,5 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системы очистки - левобережными и правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК), построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора, неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

Начиная с 2008 года за счет средств субсидий краевого бюджета проводились работы по капитальному ремонту указанного сооружения. Всего за 2008 - 2010 годы выполнена замена 4,8 км трубопровода и дюкерного перехода под рекой Чулым на общую сумму 55946,9 тыс. рублей. В 2010 году работы по ремонту одной нитки коллектора были закончены, и она была запущена в эксплуатацию. В 2011 - 2012 году выполнены работы по ремонту второй нитки ХФК. Была выполнена замена 2 км трубопровода на общую сумму 44023,6 тыс. рублей. В 2013 году выполнены работы по ремонту протяженностью около 1 км коллектора на общую сумму 16291,2 тыс. рублей. В 2014 году продолжаются работы по капитальному ремонту напорного канализационного коллектора протяженностью 0,8 км трубопровода на общую сумму 17608,0 тыс. рублей.

Также существует проблема повышения качества очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Чулым на левобережных очистных сооружениях.

С января 2011 года Енисейским управлением Федерального агентства водных ресурсов разрешением на сбросы от 12.01.2010 N 06-13/140 применены более низкие нормы по содержанию загрязняющих веществ в сбрасываемой воде в реку Чулым, действующие на период с 01.01.2011 до 31.12.2015. В указанном разрешении, требования по содержанию фосфатов в исходной воде необходимо снизить в десять раз (с допустимого ранее 1,14 до 0,15 мг/л).

Для достижения норм допустимого сброса выполнены следующие мероприятия:

- реализован принцип биологической очистки от фосфора (биологической дефосфотации);

- работа аэротенков осуществляется на повышенной дозе ила, что позволяет снижать уровень концентрации фосфатов;

- разработан проект по обеззараживанию сточных вод гипохлоритом натрия.

Кроме указанных мероприятий в связи с увеличением подключенных абонентов к подземным источникам водоснабжения, разведанные запасы скважин требовали корректировки. Для развития системы водоснабжения города Ачинска в 2013 году выполнены работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод водозаборных скважин в городе Ачинске на общую сумму 2254,0 тыс. рублей.

На 2014 год запланировано мероприятие - строительство канализационного коллектора по адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8. На сегодняшний день жителям многоквартирных домов N 6, 8 по ул. Ленина оказывается коммунальная услуга - септик. На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C75880C5B3DACE8D43290690D9D6E508D6BF293B12AFD8BB6CFE347B1A413A1CC44498371Ef8i4D) от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению указанных домов к существующим сетям централизованной системы канализации (ближайшая точка подключения по ул. Воеводы Тухачевского) предусмотрено за счет средств бюджета города в 2014 году.

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2016 годы запланированы средства на предоставление субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C75880C5B3DACE8D43280092D8DCE508D6BF293B12AFD8BB6CFE347B1A413A1CC44498371Ef8i4D) от 27.07.2010 N 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" отмены ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение, расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному Администрацией города в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C75880C5B3DACE8D43290191DDDFE508D6BF293B12AFD8BB7EFE6C7718482D1FC151CE665BD8AEC38F6CA9FAF2BBA158f3iFD) Жилищного кодекса Российской Федерации, и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет потребности в бюджетных средствах в размере 3755,7 тыс. рублей произведен исходя из следующих подходов:

- расходы на содержание общежитий учтены на уровне 2013 года с учетом их оптимизации;

- платы граждан за содержание и текущий ремонт общего имущества с учетом роста с 01.07.2012 на 110,0%.

Получателем субсидии является управляющая организация (далее - Получатель), осуществляющая услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

В 2014 году проведены работы по капитальному ремонту сеней и замене полов в помещении кухни жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 36, квартира 9.

На 2016 год запланирован капитальный ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Профсоюзная, МПС, дом 20, квартира 5.

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 93,0 процента.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: один и тот же абзац повторяется дважды. |

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 93,0 процента.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDEEE5B8DEB2F6C4DFFDEEE3EBE6A22490C7110C65384361F93A1C187f7iBD) Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года -114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDCEE588EE82F6C4DFFDEEE3EBE6A22490C7110C65384361F93A1C187f7iBD) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 298-п утвержден порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории города Ачинска.

Размер компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг определяется как разница между нормативным объемом расходов граждан на оплату коммунальных услуг и показателем доступности коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и гражданам, в форме социальных выплат.

[Законом](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDDE95F8AE22F6C4DFFDEEE3EBE6A22490C7110C65384361F93A1C187f7iBD) Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1881 (ред. от 10.06.2014) "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" городу Ачинску выделена субвенция на реализацию Закона края на 2014 г.

На 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов выделена субвенция бюджету города Ачинска из краевого бюджета на реализацию Закона Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой платы за коммунальные услуги". После вступления Закона края в силу, Администрацией города Ачинска будет разработан порядок, определяющий реализацию государственных полномочий, направленных на меры дополнительной поддержки населения города.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки

выполнения подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами подпрограммы являются:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска;

- обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Сроки выполнения подпрограммы с 2014 по 2017 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Данная подпрограмма направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры города Ачинска.

На основании подпрограммы разрабатывается пообъектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Администрация города организует конкурсы на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий. Отбор подрядчиков для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий производится муниципальными заказчиками подпрограммы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

На основании подпрограммы разрабатывается техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Для получения субсидии из бюджета города на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда Получатель ежеквартально представляет расчет в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.

Размер субсидии, предоставляемой Администрацией города из бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному Администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C75880C5B3DACE8D43290191DDDFE508D6BF293B12AFD8BB7EFE6C7718482D1FC151CE665BD8AEC38F6CA9FAF2BBA158f3iFD) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Отчет о расходах за отчетный год представляется Получателем в управление жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска не позднее 25 января следующего года.

Для получения компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг Исполнители представляют расчет размера компенсации на двенадцать месяцев текущего года. Расчет размера компенсации гражданам производится сроком на шесть месяцев текущего года.

Отчет о расходах за отчетный год представляется Исполнителями в управление жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска не позднее 30 января следующего года.

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ачинска.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ачинска.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются одновременно в финансовое управление Администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

1) безопасности условий жизнедеятельности населения;

2) доступности жилищно-коммунальных услуг;

3) повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;

4) улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения;

5) создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий города энергоресурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

1) увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения, полигона твердых бытовых отходов;

2) снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

3) снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в [приложение N 1](#P3470) к подпрограмме.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в [приложении N 2](#P3530) к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Ресурсное обеспечение программы приведено в [приложении N 2](#P3530) к подпрограмме.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт объектов

жилищно-коммунальной инфраструктуры

города Ачинска" на 2014 - 2017 годы,

реализуемая в рамках

муниципальной программы города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| Цель. Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |  |
| 1 | Уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений | % | отраслевой мониторинг | 60,00 | 52,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| 2 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | [форма 22-ЖКХ (сводная)](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C75880C5B3DACE8D43290492DCD7E508D6BF293B12AFD8BB7EFE6C77184C2215C651CE665BD8AEC38F6CA9FAF2BBA158f3iFD) | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 |

|  |
| --- |
| Постановлениями Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361786F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) и [N 471-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361786F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) одновременно было изложено в новой редакции приложение N 2 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска".  Редакция приложения N 2 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" с изменением, внесенным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361786F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п, приведена в тексте. |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт объектов

жилищно-коммунальной инфраструктуры

города Ачинска" на 2014 - 2017 годы,

реализуемая в рамках

муниципальной программы города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361786F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 24.12.2015 N 471-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" на 2014 - 2017 годы | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска |  |  |  |  |  | 6445,7 | 31244,3 | 9893,2 | 300,0 | 47883,2 |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.1: расходы на поставку с доставкой и монтажом станций водоподготовки на скважинах | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418604 | 244 | 4056,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4056,2 | Станция установлена в пос. Малая Ивановка для повышения качества хозяйственно-питьевой воды |
| 4.2 | Мероприятие 1.2: расходы на поставку с доставкой и монтажом станций водоподготовки на скважинах | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418604 | 831 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 |
| 4.3 | Мероприятие 1.3: софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418513 | 243 | 180,0 | 300,0 | 6111,2 | 300,0 | 6891,2 | В 2014 году выполняются работы по ремонту 2-й нитки напорного канализационного коллектора от насосной станции КНС-2А до левобережных очистных сооружений (ЛОС) протяженностью 0,8 км. В 2015 году планируется выполнить мероприятия по замене 0,4 км трубопровода и выполнение работ по переподключению отремонтированного коллектора к оборудованию КНС-2А и ЛОС. При выделении субсидии из краевого бюджета в сумме 15000,0 тыс. рублей работы по ремонту 2-й нитки коллектора будут закончены. Реализация мероприятия позволит полностью закончить работы по ремонту коллектора общей протяженностью 4,1 км |
| 4.4 | Мероприятие 1.4: финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0417571 | 243 | 0,0 | 26428,0 | 0,0 | 0,0 | 26428,0 |
| 4.5 | Мероприятие 1.5: расходы на строительство канализационного коллектора | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418605 | 414 | 0,0 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,0 | По адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8. В настоящее время сбор сточных вод от указанных домов осуществляется с помощью септика. Реализация мероприятия позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг |
| 4.6 | Мероприятие 1.6: разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Ачинска | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418608 | 244 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C75880C5B3DACE8D43290394DEDFE508D6BF293B12AFD8BB6CFE347B1A413A1CC44498371Ef8i4D) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" установлена обязанность органов местного самоуправления разработки схемы водоснабжения и водоотведения, предусматривающей перспективу развития схемы водоснабжения и водоотведения на 15 лет. Реализация данного мероприятия позволила выполнить требования закона |
| 4.7 | Мероприятие 1.7: проведение экспертизы технологического оборудования водоочистного комплекса | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418627 | 244 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 |  |
| 4.8 | Мероприятие 1.8: перенос тепловых сетей | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418613 | 244 | 0,0 | 290,2 | 0,0 | 0,0 | 290,2 |  |
| 4.9 | Мероприятие 1.9: содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418628 | 244 | 0,0 | 2846,0 | 3782,1 | 0,0 | 6628,1 | В 2015 году предусмотрено мероприятие "Переврезка накопительной емкости ул. Просвещения, подключение дополнительных абонентов водопроводных сетей ул. Чайковского" |
| 5 | Задача 2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  | 32846,2 | 36887,1 | 57141,7 | 56641,7 | 183516,7 |  |
| 5.1 | Мероприятие 2.1: содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений | Администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0418606 | 810 | 3755,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3755,7 | Снижение размера платы граждан за содержание общего имущества жилищного фонда площадью 41 тыс. м2 (21 дом), в т.ч. за места общего пользования: душевые, постирочные, санитарные узлы, кухни, коридоры |
| 5.2 | Мероприятие 2.2: содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений | Администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0418606 | 244 | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,8 | На 2014 год по решению суда: капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 36, кв. 9 |
| 5.3 | Мероприятие 2.2: компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | Администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0418606 | 810 | 0,0 | 3755,7 | 3755,7 | 3755,7 | 11267,1 | Снижение размера платы граждан за содержание общего имущества жилищного фонда площадью 41 тыс. м2 (21 дом), в т.ч. за места общего пользования: душевые, постирочные, санитарные узлы, кухни, коридоры |
| 5.4 | Мероприятие 2.4: реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0417578 | 810 | 26324,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26324,6 | Приведение оплаты граждан за коммунальные услуги к показателю доступности коммунальных услуг |
| 5.5 | Мероприятие 2.5: реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0417578 | 321 | 2212,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2212,7 |
| 5.6 | Мероприятие 2.6: реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0417570 | 810 | 0,0 | 30702,9 | 52573,0 | 52573,0 | 135848,9 |  |
| 5.7 | Мероприятие 2.7: финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по обеспеченности временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за 2013 год | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0418603 | 810 | 0,0 | 1227,6 | 0,0 | 0,0 | 1227,6 |  |
| 5.8 | Мероприятие 2.8: расходы на общедоступные бани | Администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0418607 | 244 | 292,2 | 1200,9 | 313,0 | 313,0 | 2119,1 | Ремонт стен и полов муниципальных бань: ул. Ленина, 34, Чкалова, 39. В 2013 году было проведено техническое обследование здания общественной бани, расположенной на ул. Ленина, стр. 34. Обследование показало необходимость проведения ремонта конструкций здания |
| 5.9 | Мероприятие 2.9: устройство огневой печи в жилом доме | Администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0418626 | 244 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 | Ачинский городской суд обязал Администрацию города Ачинска выполнить ремонт огневой печи в кв. 2 дома 37, ул. Просвещения (п. Мазульский) |
| 5.10 | Мероприятие 2.10: ремонт жилых помещений и многоквартирных домов | Администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0418627 | 243 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | На 2016 год Распоряжение Администрации города от 13.06.2013 N 1982-р: капитальный ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Профсоюзная, МПС, дом 20, кв. 5 |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 39291,9 | 68131,4 | 67034,9 | 56941,7 | 231399,9 |  |
|  | Администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 39291,9 | 68131,4 | 67034,9 | 56941,7 | 231399,9 |  |

Приложение N 2

к муниципальной программе города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2014 - 2017 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА"

НА 2014 - 2017 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 05.05.2015 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDCE9598FE92F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 22.06.2015 [N 223-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDCE6578DE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 14.08.2015 [N 273-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDBEF5D83EB2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D),  от 09.09.2015 [N 294-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDBEC5F8EEE2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 05.11.2015 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDBEB5E89E32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D), от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D),  от 24.12.2015 [N 471-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D)) |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Благоустройство территории города Ачинска" на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Структурное подразделение Администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства);  Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| Цель подпрограммы | Благоустройство территории города Ачинска |
| Задачи подпрограммы | Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Целевые [индикаторы](#P4000): | - количество уничтоженной произрастающей дикорастущей конопли;  - количество потребленной электроэнергии на уличное освещение;  - количество установок уличного освещения (содержание, текущий ремонт);  - количество объектов строительства уличного освещения;  - содержание зеленых насаждений;  - содержание мест захоронения;  - объем мусора от ликвидации несанкционированных свалок;  - количество отловленных безнадзорных животных;  - содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;  - площадь отремонтированных пешеходных тротуаров;  - количество вывезенного мусора в весенний период;  - площадь, обработанная от клещей (акарицидная) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 241569,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 48891,0 тыс. рублей;  2015 год - 83356,0 тыс. рублей;  2016 год - 62586,3 тыс. рублей;  2017 год - 46736,5 тыс. рублей;  в том числе средств:  за счет краевого бюджета - 8963,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 3824,6 тыс. рублей;  2015 год - 4325,9 тыс. рублей;  2016 год - 406,4 тыс. рублей;  2017 год - 406,4 тыс. рублей;  за счет местного бюджета - 232606,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 45066,4 тыс. рублей;  2015 год - 79030,1 тыс. рублей;  2016 год - 62179,9 тыс. рублей;  2017 год - 46330,1 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 470-п) | |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства);  Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Для благоустройства города Ачинска выполняются работы по содержанию пешеходных тротуаров, строительству, содержанию и текущему ремонту установок уличного освещения, по озеленению городских территорий, содержанию территорий не являющихся придомовыми, содержанию городского фонтана, реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города, производится оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение.

Все виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки

выполнения подпрограммы

Основной целью подпрограммы является благоустройство территории города Ачинска.

Основной задачей подпрограммы является выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

Сроки выполнения подпрограммы с 2014 по 2017 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

На основании подпрограммы управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города разрабатывает техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города подает заявку в конкурсную комиссию на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий производится муниципальными заказчиками подпрограммы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Контроль за ходом выполнения подпрограммы и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ачинска.

Отчеты о реализации муниципальной подпрограммы представляются одновременно в финансовое управление Администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования Администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

- обеспечение чистоты и порядка на территории города;

- повышение эстетической привлекательности города;

- улучшение качества окружающей природной среды;

- воспитание бережного отношения к природе у жителей города.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в [приложении N 2](#P4160) к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Ресурсное обеспечение программы приведено в [приложении N 2](#P4160) к подпрограмме.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска"

на 2014 - 2017 годы,

реализуемая в рамках

муниципальной программы города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBDCE9598FE92F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361C86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 05.05.2015 N 162-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: благоустройство территории города Ачинска | | | | | | | | |
| 1 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | техническое задание | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 |
| 2 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт/час | техническое задание | 4182 | 4505 | 5426 | 5426 | 5426 |
| 3 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт. | техническое задание | 5613 | 5613 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 4 | Строительство уличного освещения | км | техническое задание | - | 12,9 | - | - | - |
| 5 | Устройство уличного освещения | км | техническое задание | - | - | 14,5 | 16,3 | - |
| 6 | Содержание зеленых насаждений | м2 | техническое задание | 167175 | 170140 | 170140 | 170140 | 170140 |
| 7 | Содержание мест захоронения | м2 | техническое задание | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | техническое задание | 1727 | 1667,5 | 1677,5 | 1677,5 | 1677,5 |
| 9 | Отлов животных | шт. | техническое задание | 1082 | 290 | 47 | 47 | 47 |
| 10 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | техническое задание | 754634 | 777630 | 777630 | 777630 | 777630 |
| 11 | Ремонт пешеходных тротуаров | м2 | техническое задание | 1563 | 1563 | 4489 | 6787 | 7207,8 |
| 11 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | техническое задание | 831 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 |
| 12 | Акарицидная обработка | м2 | техническое задание | 840000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 |

|  |
| --- |
| Постановлениями Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EEC2F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A351B86F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) и [N 471-п](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) одновременно было изложено в новой редакции приложение N 2 к подпрограмме "Благоустройство территории города Ачинска".  Редакция приложения N 2 к подпрограмме Благоустройство территории города Ачинска" с изменением, внесенным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.12.2015 N 471-п, приведена в тексте. |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска"

на 2014 - 2017 годы",

реализуемая в рамках

муниципальной программы

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D91782040480D581C7589EC8A5B69182412B5C9DDBD9E65B8EE32F6C4DFFDEEE3EBE6A225B0C291CC45A9A361686F790C227A5F8E5A7A05928E50FD9f5i9D) Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 24.12.2015 N 471-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Благоустройство территории города Ачинска" на 2014 - 2017 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  | 48891,0 | 83356,0 | 62586,3 | 46736,5 | 241569,8 |  |
| 4.1 | Мероприятие 3.1: уничтожение произрастания дикорастущей конопли | Администрация города Ачинска | 730 | 0314 | 0428610 | 244 | 390,0 | 380,0 | 399,2 | 399,2 | 1568,4 | 46,6 тыс. м2 |
| 4.2 | Мероприятие 3.2: оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428611 | 244 | 14447,3 | 19862,8 | 15261,6 | 15261,6 | 64833,3 |  |
| 4.3 | Мероприятие 3.3: содержание, текущий ремонт уличного освещения | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428612 | 244 | 9431,6 | 11565,4 | 12936,3 | 9952,5 | 43885,8 |  |
| 4.4 | Мероприятие 3.4: строительство уличного освещения | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428613 | 414 | 4544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4544,3 |  |
| 4.5 | Мероприятие 3.5: устройство уличного освещения | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428602 | 414 | 0,0 | 5384,9 | 12006,1 | 0,0 | 17391,0 |  |
| 4.6 | Мероприятие 3.6: содержание зеленых насаждений | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428614 | 244 | 2986,7 | 3099,9 | 3247,4 | 3247,4 | 12581,4 |  |
| 4.7 | Мероприятие 3.7: организация и содержание мест захоронений | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428615 | 244 | 1681,8 | 1285,2 | 2182,3 | 2182,3 | 7331,6 |  |
| 4.8 | Мероприятие 3.8: ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428616 | 244 | 1086,7 | 2962,2 | 1086,7 | 1086,7 | 6222,3 |  |
| 4.9 | Мероприятие 3.9: содержание и ремонт фонтанов | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428617 | 244 | 104,0 | 191,8 | 104,1 | 104,1 | 504,0 |  |
| 4.10 | Мероприятие 3.10: расходы на оплату услуг по отлову животных | Администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 0428618 | 244 | 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,4 |  |
| 4.11 | Мероприятие 3.11: организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | Администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 0427518 | 244 | 583,6 | 257,8 | 258,4 | 258,4 | 1358,2 |  |
| 4.12 | Мероприятие 3.12: отлов и содержание безнадзорных животных | Администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 0428625 | 244 | 0,0 | 771,5 | 0,0 | 0,0 | 771,5 |  |
| 4.13 | Мероприятие 3.13: содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428619 | 244 | 6611,2 | 8464,7 | 8057,1 | 8057,1 | 31190,1 |  |
| 4.14 | Мероприятие 3.14: расходы на устройство и ремонт автобусных остановок в городе | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428620 | 244 | 762,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 762,8 |  |
| 4.15 | Мероприятие 3.15: ремонт пешеходных тротуаров | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428621 | 244 | 736,2 | 2266,8 | 4354,3 | 4624,3 | 11981,6 |  |
| 4.16 | Мероприятие 3.16: вывоз мусора в весенний период | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428622 | 244 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 1622,0 | 618,5 м3 |
| 4.17 | Мероприятие 3.17: софинансирование мероприятий на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428511 | 244 | 166,0 | 1842,8 | 103,0 | 103,0 | 2214,8 |  |
| 4.18 | Мероприятие 3.18: реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0427741 | 244 | 3154,7 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 7154,7 |  |
| 4.19 | Мероприятие 3.19: софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 0428512 | 244 | 10,4 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 116,9 |  |
| 4.20 | Мероприятие 3.20: организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 0427555 | 244 | 86,3 | 68,1 | 148,0 | 148,0 | 450,4 | 370 тыс. м2 |
| 4.21 | Мероприятие 3.21: расходы на устройство водоотводного железобетонного лотка | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428623 | 244 | 0,0 | 1068,2 | 0,0 | 0,0 | 1068,2 |  |
| 4.22 | Мероприятие 3.22: расходы на обследование, проектные работы, ремонт и реконструкцию конструкций для удержания от обрушения грунта и воспринимающей нагрузки (подпорной стены) в Привокзальном районе города Ачинска | МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | 0505 | 0428624 | 244 | 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,2 |  |
| 4.23 | Мероприятие 3.23: расходы на очистку опор от несанкционированных объявлений | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428625 | 244 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 |  |
| 4.24 | Мероприятие 3.24: благоустройство территории городской площадки МБУК "Городской Дворец культуры" для проведения новогодних мероприятий | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428604 | 244 | 0,0 | 1298,4 | 870,9 | 870,9 | 3040,2 |  |
| 4.25 | Мероприятие 3.25: благоустройство города к празднованию 70-летия Дня Победы | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428608 | 244 | 0,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 |  |
| 4.26 | Мероприятие 3.26: ремонт ограждения парка Победы | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428626 | 244 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |  |
| 4.27 | Мероприятие 3.27: ремонт подпорных стен | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428624 | 243 | 0,0 | 2000,0 | 1129,9 | 0,0 | 3129,9 |  |
| 4.28 | Мероприятие 3.28: благоустройство площади МБУК "Городской Дворец культуры" | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428609 | 244 | 0,0 | 9980,6 | 0,0 | 0,0 | 9980,6 |  |
| 4.29 | Мероприятие 3.29: строительство фонтанов | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428620 | 414 | 0,0 | 3431,3 | 0,0 | 0,0 | 3431,3 |  |
| 4.30 | Мероприятие 3.30: благоустройство территории п. Мазульский | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428629 | 244 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
| 4.31 | Мероприятие 3.31: устройство и ремонт остановок | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428630 | 244 | 0,0 | 502,1 | 0,0 | 0,0 | 502,1 |  |
| 4.32 | Мероприятие 3.32: установка урн | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 04208631 | 244 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |
| 4.33 | Мероприятие 3.33: устройство иллюминации | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428632 | 244 | 0,0 | 817,4 | 0,0 | 0,0 | 817,4 |  |
| 4.34 | Мероприятие 3.34: проектные работы | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428301 | 224 | 0,0 | 651,1 | 0,0 | 0,0 | 651,1 |  |
| 4.35 | Мероприятие 3.35: очистка опор от несанкционированных объявлений | Администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0428633 | 244 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
|  | Всего, том числе |  |  |  |  |  | 48891,0 | 83356,0 | 62586,3 | 46736,5 | 241569,8 |  |
|  | Администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 48138,8 | 83356,0 | 62586,3 | 46736,5 | 241569,8 |  |
|  | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  |  | 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,2 |  |